## работа (hidden)
на печать в MS Excel function _presentation() {var prName = document.all['presentation'].value; var url = document.location.href; url = url.replace(new RegExp('[?&]?presentation=.*[&]?','g'),''); var prefix = '?'; if(url.match(/^.*\?.*$/)) {prefix = '&';}document.location.href = url + prefix + 'presentation=' + prName;}
Работа путевых машин
17.09.2020
Пред приятие | Тип машины | Объем нар. итог | Показатели работ за отчетные сутки
|  |  | Участок работ | Вид работ | Вып. объем физич. | Вып. объем с прох. | Продолжительность ОКНА план/факт
ПЧ-22 | ДУОМАТИК 09-32 GSM№ 00000047 |  | ТАШЛА-МОЛВИНО , п.1 49пк8-60пк9 | Работа ДУОМАТИК | 1500.0 м |  | 230/0
ПЧ-22 | ДСП-С6№ 00000037 |  | ТАШЛА-МОЛВИНО , п.1 49пк8-60пк9 | Работа ДСП | 1500.0 м |  | 230/0
ПЧ-22 | РПБ-01№ 00000122 |  | ТАШЛА-МОЛВИНО , п.1 49пк8-60пк9 | Работа РПБ | 1500.0 м |  | 230/0
ПЧ-22 | ДУОМАТИК 09-32 GSM№ 00000047 |  | ТАШЛА-МОЛВИНО , п.1 49пк8-60пк9 | Работа ДУОМАТИК | 1500.0 м |  | 230/0
ПЧ-11, ДС ЧАПАЕВСК, ШЧ-4, РЦС-3 | Унимат 08-275/3S№ 00000016 |  | ТОМЫЛОВО СТР 14, п.I 1059пк9 | Работа УНИМАТ | 100.0 м |  | 420/0
ИЧ П МОРШ | МПТ-6.4№ 00000756 |  | БАЗЕВО-МОРШАНСК , п.1 434пк7-440пк10 РАКША-БАЗЕВО , п.1 425пк9-433пк7 ХЛУДОВО-РАКША , п.1 417пк6-424пк8 МУРАВЛЯНКА-ХЛУДОВО , п.1 398пк8-416пк5 РЕМИЗОВО-МУРАВЛЯНКА , п.1 390пк2-397пк7 ВЕРДА-РЕМИЗОВО , п.1 378пк4-389пк1 ЖЕЛОБОВО-ВЕРДА , п.1 360пк1-377пк2 КЕНЗИНО-ЖЕЛОБОВО , п.1 339пк4-358пк10 ЕГОЛДАЕВО-КЕНЗИНО , п.1 327пк5-338пк3 РЯЖСК-2-ЕГОЛДАЕВО , п.1 320пк1-326пк4 | Уборка МВСП | 80.0 шт |  | 600/0
ЭЧ-3, Форатек | 1АДМ-1.3№ 00001538 |  | ЗАПИЩИКОВО , п.I 0пк0 | Перевод к/с на новую опору | 3.0 шт |  | 130/0
ПЧ-19 | МПТ-4№ 00001197 |  | КОВЫЛКИНО-МОКША , п.1 531пк3-538пк10 , п.2 531пк4-538пк10 МОКША-ТОКМОВО , п.1 539пк8-544пк1 , п.2 539пк8-544пк1 ТОКМОВО-ИНСАР , п.1 545пк6-564пк1 , п.2 545пк7-564пк2 ИНСАР-КАДОШКИНО , п.1 565пк4-574пк7 , п.2 565пк4-574пк6 КАДОШКИНО-ХОВАНЩИНА , п.1 575пк10-589пк6 , п.2 576пк1-589пк7 | Работа мотовоза | 8.0 ч |  | 600/0
ПЧ-21, ДС БЕЗВОДОВКА, ДС КУЗОВАТОВО | МПТ-4№ 00001196 |  | КУЗОВАТОВО-БЕЗВОДОВКА , п.1 838пк9-857пк6 | Уборка МВСП | 6.0 шт |  | 120/0
ПЧ-21, ДС БЕЗВОДОВКА, ДС КУЗОВАТОВО | МПТ-4№ 00001196 |  | КУЗОВАТОВО-БЕЗВОДОВКА , п.2 838пк8-857пк7 | Уборка МВСП | 6.0 шт |  | 120/0
ПЧ-21, ДС ПАТРИКЕЕВО, ДС БАРЫШ | МПТ-4№ 00000331 |  | ПАТРИКЕЕВО-БАРЫШ , п.1 771пк9-793пк1 | Уборка МВСП | 6.0 шт |  | 120/0
ПЧ-21, ДС ПАТРИКЕЕВО, ДС БАРЫШ | МПТ-4№ 00000331 |  | ПАТРИКЕЕВО-БАРЫШ , п.2 771пк9-793пк2 | Уборка МВСП | 6.0 шт |  | 120/0
ИЧ П МОРШ | МПТ-6.4№ 00000697 |  | ПАЧЕЛМА-ВЫГЛЯДОВКА , п.1 569пк5-581пк4 ВЫГЛЯДОВКА-ТИТОВО , п.1 582пк5-594пк1 ТИТОВО-АДИКАЕВКА , п.1 595пк3-608пк9 АДИКАЕВКА-БЕЛИНСКАЯ , п.1 609пк10-623пк2 БЕЛИНСКАЯ-СТУДЕНЕЦ , п.1 624пк9-644пк7 СТУДЕНЕЦ-СИМАНЩИНА , п.1 645пк9-664пк10 | Уборка МВСП | 50.0 шт |  | 600/0
ПЧ-2 | Унимат 08-275/3S№ 00000040 |  | ПЕНЗА-2 , п.I 716пк7 СТР 9 | Работа УНИМАТ | 1.0 стрелка |  | 120/0
ПЧ-2 | Унимат 08-275/3S№ 00000040 |  | ПЕНЗА-2 , п.I 716пк8-пк СТР 5 | Работа УНИМАТ | 1.0 стрелка |  | 90/0
ПЧ-2 | Унимат 08-275/3S№ 00000040 |  | ПЕНЗА-2 , п.I 716пк8 СТР 3 | Работа УНИМАТ | 1.0 стрелка |  | 125/0
ПЧ-2 | Унимат 08-275/3S№ 00000040 |  | ПЕНЗА-2 , п.II 3пк9 СТР 42 | Работа УНИМАТ | 1.0 стрелка |  | 90/0
ПЧ-2 | ПМГ№ 00000309 |  | ПЕНЗА-3 , п.IV 259пк1-261пк6 | Работа гайковерта | 1500.0 м |  | 120/0
ПЧ-2 | МПТ-4№ 00001370 |  | ПЕНЗА-4-ПЕНЗА-3 , п.1 139пк3-140пк10 ПЕНЗА-4 Парк ПОП, п.5 0пк0 БЕССОНОВКА-ПЕНЗА-4 , п.1 129пк6-137пк8 , п.2 129пк6-137пк7 | Уборка МВСП | 10.0 шт |  | 180/0
ПЧ-2 | МПТ-4№ 00001285 |  | ПЕНЗА-4-ПЕНЗА-3 , п.1 139пк3-140пк10 ПЕНЗА-4 Парк ПОП, п.5 0пк0 БЕССОНОВКА-ПЕНЗА-4 , п.1 129пк6-137пк8 , п.2 129пк6-137пк7 | Уборка МВСП | 10.0 шт |  | 180/0
ПЧ-20 | МПТ-4№ 00001088 |  | ПИШЛЯ-РУЗАЕВКА ЦЕНТР. ПАРК , п.1 610пк1-614пк10 | Уборка МВСП | 2.0 шт |  | 120/0
ПЧ-20 | МПТ-4№ 00001088 |  | ПИШЛЯ-РУЗАЕВКА ЦЕНТР. ПАРК , п.2 610пк1-615пк10 | Уборка МВСП | 2.0 шт |  | 230/0
ПЧ-20, ДС РУЗАЕВКА | МПТ-4№ 00001088 |  | РУЗАЕВКА ПЕНЗЕНСКИЙ ПАРК Парк Ю, п.I 620пк7-624пк7 , п.II 620пк7-624пк7 , п.III 620пк7-624пк7 | Уборка МВСП | 2.0 шт |  | 180/0
ПЧ-20, ДС РУЗАЕВКА | МПТ-6.4№ 00000539 |  | РУЗАЕВКА ЦЕНТР. ПАРК Парк Ц п/о, п.I , п.II | Уборка МВСП | 2.0 шт |  | 180/0
ПЧ-22 | ДУОМАТИК 09-32 GSM№ 00000047 |  | БЕЛЫЙ КЛЮЧ , п.I 8пк5-14пк7 | Работа ДУОМАТИК | 1500.0 м |  | 360/0
ПЧ-22 | ДСП-С6№ 00000037 |  | БЕЛЫЙ КЛЮЧ , п.I 8пк5-14пк7 | Работа ДСП | 1500.0 м |  | 360/0
ПЧ-22 | РПБ-01№ 00000122 |  | БЕЛЫЙ КЛЮЧ , п.I 8пк5-14пк7 | Работа РПБ | 1500.0 м |  | 360/0
ПЧ-22 | ДУОМАТИК 09-32 GSM№ 00000047 |  | БЕЛЫЙ КЛЮЧ , п.I 8пк5-14пк7 | Работа ДУОМАТИК | 1500.0 м |  | 360/0
ПЧ-22 | ДУОМАТИК 09-32 GSM№ 00000047 |  | БЕЛЫЙ КЛЮЧ , п.II 8пк5-14пк7 | Работа ДУОМАТИК | 1500.0 м |  | 230/0
ПЧ-22 | ДСП-С6№ 00000037 |  | БЕЛЫЙ КЛЮЧ , п.II 8пк5-14пк7 | Работа ДСП | 1500.0 м |  | 230/0
ПЧ-22 | РПБ-01№ 00000122 |  | БЕЛЫЙ КЛЮЧ , п.II 8пк5-14пк7 | Работа РПБ | 1500.0 м |  | 230/0
ИЧ П БГЛМ | АСГ-30П№ 00000108 |  | БУГУЛЬМА Парк 1гл, п.1-10 Парк груз.п, п.60п БМЗ , п.62п | Уборка МВСП | 4.0 шт |  | 600/0
ПЧ-23 | МПТ-4№ 00001342 |  | ДЕНИСКИНО-ПРОНИНО , п.1 1147пк3-1171пк2 , п.2 1147пк2-1171пк2 КЛЯВЛИНО-МАКЛАУШ , п.1 1185пк7-1201пк5 , п.2 1185пк7-1201пк6 КЛЯВЛИНО ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ | Уборка МВСП | 4.0 шт |  | 600/0
ИЧ П БГЛМ | АСГ-30П№ 00000108 |  | ДЫМКА , п.4 ПОЛТАВКА , п.3 , п.5 , п.6 АКБАШ , п.II , п.3 , п.5 БАЗАРОВКА , п.I | Уборка МВСП | 4.0 шт |  | 600/0
ПЧ-28 | МПТ-6.4№ 00000497 |  | НИКАШНОВКА-КРУГЛОЕ ПОЛЕ , п.1 164пк10-170пк4 БЕГИШЕВО-НИКАШНОВКА , п.1 153пк3-161пк9 ЗЫЧА-БЕГИШЕВО , п.1 140пк5-152пк2 ЗАИНСК-ЗЫЧА , п.1 128пк1-139пк5 СВЕТЛОЕ ОЗ-ЗАИНСК , п.1 113пк3-126пк5 МАВРИНО-СВЕТЛОЕ ОЗ , п.1 100пк8-111пк10 АКТАШ-МАВРИНО , п.1 90пк1-99пк7 АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ-АКТАШ , п.1 80пк5-88пк9 КУЛЬШАРИПОВО-АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ , п.1 71пк4-78пк10 МИННИБАЕВО-КУЛЬШАРИПОВО , п.1 62пк6-70пк1 ВАТАН-МИННИБАЕВО , п.1 39пк6-61пк3 ПИСЬМЯНКА-ВАТАН , п.1 27пк4-38пк4 ЯЛАН-ПИСЬМЯНКА , п.1 16пк6-25пк10 АККУЛЬ-ЯЛАН , п.1 6пк2-15пк6 | Уборка МВСП | 13.0 шт |  | 600/0
ПЧ-23 | МПТ-4№ 00001201 |  | РАССВЕТ-ДИМИТРОВГРАД , п.2 979пк9-983пк10 ОП 975 КМ-РАССВЕТ , п.1 975пк8-979пк8 , п.2 975пк8-979пк8 ТИИНСК-ОП 975 КМ , п.2 972пк4-975пк7 БРЯНДИНО-ТИИНСК , п.1 962пк1-972пк4 , п.2 962пк2-972пк4 ПУТЕВОЙ-БРЯНДИНО , п.2 952пк7-960пк7 УРЕНБАШ-ПУТЕВОЙ , п.2 943пк10-951пк4 939 КМ-УРЕНБАШ , п.1 939пк4-941пк7 , п.2 939пк4-941пк8 ОП 931 КМ-939 КМ , п.1 931пк9-939пк4 ДИМИТРОВГРАД-989 КМ , п.1 985пк5-989пк4 , п.2 985пк5-989пк4 | Уборка МВСП | 3.0 шт |  | 600/0
ПЧ-22 | МПТ-4№ 00000773 |  | УЛЬЯНОВСК ЦЕНТР-БЕЛЫЙ КЛЮЧ , п.1 2пк10-8пк4 КРАСН ГУЛЯЙ-КУЧУРЫ , п.1 34пк10-39пк4 МОЛВИНО-ГРЕМЯЧ КЛЮЧ , п.1 61пк10-79пк1 28 КМ-КРАСН ГУЛЯЙ , п.1 29пк2-33пк5 | Уборка МВСП | 38.0 шт |  | 600/0
ПЧ-22 | МПТ-4№ 00001286 |  | УЛЬЯНОВСК ЦЕНТР-УЛЬЯНОВСК-2 , п.1 892пк4-894пк7 ЗАВОЛЖСКИЙ-ВЕРХ ТЕРРАСА , п.2 901пк2-904пк10 ВЕРХ ТЕРРАСА-СОВХОЗНЫЙ , п.2 906пк8-915пк9 , п.1 906пк9-915пк9 СОВХОЗНЫЙ-ЧЕРДАКЛЫ , п.1 918пк6-925пк5 ЧЕРДАКЛЫ-ОП 931 КМ , п.1 926пк10-931пк8 , п.2 927пк1-931пк8 ОП 931 КМ-939 КМ , п.1 931пк9-939пк4 | Работа мотовоза | 8.0 ч |  | 600/0
ПЧ-22 | МПТ-6.4№ 00000716 |  | ЮЛОВКА-ГЛОТОВКА , п.1 749пк7-761пк1 ИНЗА-ДУБЕНКИ , п.1 729пк4-737пк2 , п.2 729пк7-737пк1 ДУБЕНКИ-745 КМ , п.1 740пк3-745пк6 745 КМ-ЮЛОВКА , п.1 745пк7-749пк6 , п.2 745пк7-749пк6 ГЛОТОВКА-ШАРЛОВО , п.1 762пк6-772пк8 ШАРЛОВО-ВЕШКАЙМА , п.1 774пк2-792пк9 ВЕШКАЙМА-ЧУФАРОВО , п.1 794пк5-815пк4 , п.2 794пк5-815пк4 СТУДЕНЧЕСКАЯ-УЛЬЯНОВСК ЦЕНТР , п.1 885пк3-887пк2 | Уборка МВСП | 20.0 шт |  | 600/0
ПЧ-14 | МПТ-4№ 00001169 |  | АБДУЛИНО Парк 1, п.3 , п.3у , п.5 | Уборка МВСП | 8.0 шт |  | 120/0
ПЧ-12 | МПТ-4№ 00000742 |  | АЛЕКСЕЕВСКАЯ-КИНЕЛЬ , п.2 1129пк7-1135пк6 | Уборка МВСП | 4.0 шт |  | 60/0
ПЧ-11 | АСГ-30П№ 00000265 |  | БЕЗЕНЧУК ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ЗВЕЗДА ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ЧАПАЕВСК ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ТОМЫЛОВО ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ЖИГУЛИ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ НОВОКУЙБЫШЕВ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ЛИПЯГИ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ КРЯЖ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ САМАРА ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ БЕЗЫМЯНКА ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ | Уборка МВСП | 1.0 шт |  | 600/0
ПЧ-12, ЭЧ-6, ШЧ-4, РЦС-3 | СС-1М№ 00000003 |  | БП 74 КМ-БП 79 КМ , п.2 1109пк1-1112пк10 | Работа СТРУГ | 1500.0 м |  | 230/0
ИЧ П Ж.МОРЕ | МПТ-4№ 00001211 |  | ЖИГУЛЕВС МОРЕ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ХИМЗАВОДСКАЯ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ТОЛЬЯТТИ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ | Уборка МВСП | 50.0 шт |  | 600/0
ИЧ П Ж.МОРЕ | МПТ-4№ 00001211 |  | ЖИГУЛЕВС МОРЕ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ХИМЗАВОДСКАЯ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ТОЛЬЯТТИ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ | Уборка МВСП | 50.0 шт |  | 600/0
ПЧ-14 | МПТ-4№ 00001169 |  | ЗАГЛЯДИНО , п.3 , п.5 , п.6 | Уборка МВСП | 8.0 шт |  | 120/0
ПЧ-11, ШЧ-4, ДС ЗВЕЗДА | СМ-2№ 00001391 |  | ЗВЕЗДА-ШИРОКОПОЛЬЕ , п.1 1пк1-8пк2 ШИРОКОПОЛЬЕ , п.I 8пк3-9пк10 | Работа СМ-2 | 100.0 м3 |  | 180/0
ПЧ-6 | МПТ-4№ 00000808 |  | КАШПИР-РЯБИНА , п.1 15пк8-31пк10 | Уборка МВСП | 20.0 шт |  | 100/0
ПЧ-6 | ПРСМ-4№ №090 |  | КАШПИР-РЯБИНА , п.2 15пк8-24пк3 | Работа ПРСМ | 4.0 шт |  | 230/0
ПЧ-6 | МПТ-4№ 00000808 |  | КАШПИР-РЯБИНА , п.2 15пк8-31пк10 | Уборка МВСП | 20.0 шт |  | 130/0
ЭЧ-6 | АДМ-1№ 00000652 |  | КИНЕЛЬ -ТУРГЕНЕВКА , п.1 1141пк1-1152пк10 | Перевод к/с на новую опору | 1.0 шт |  | 120/0
ПЧ-12 | МПТ-4№ 00000407 |  | КИНЕЛЬ , п.гПЧ , п.л.депо | Уборка МВСП | 10.0 шт |  | 600/0
ПЧ-12 | МПТ-6.4№ 00000480 |  | КРОТОВКА , п. 1 ПЧ , п. 3 ПЧ | Уборка МВСП | 15.0 шт |  | 600/0
ИЧ П Ж.МОРЕ | МПТ-4№ 00000742 |  | КУРУМОЧ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ЗАДЕЛЬНАЯ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ | Уборка МВСП | 50.0 шт |  | 180/0
ИЧ П Ж.МОРЕ | МПТ-4№ 00000742 |  | МАСТРЮКОВО-КУРУМОЧ , п.2 139пк6-146пк2 | Уборка МВСП | 50.0 шт |  | 230/0
ПЧ-9 | МПТ-4№ 00000760 |  | ОКТЯБРЬСК ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬН.СИГН М139 | Уборка МВСП | 4.0 шт |  | 30/0
ИЧ П Ж.МОРЕ | СС-1М№ 00000003 |  | ОТВАГА-ЖИГУЛЕВСК , п.1 86пк1-91пк10 | Работа СТРУГ | 2000.0 м |  | 230/0
ПЧ-14, представитель-шч, эч, рцс | РПБ-01№ 00000108 |  | ПОХВИСТНЕВО-БУГУРУСЛАН , п.2 1275пк5-6пк | Работа РПБ | 1000.0 м |  | 480/0
ПЧ-14 | МПТ-6.4№ 00000540 |  | ПОХВИСТНЕВО , п.3 СТ , п.4 СТ , п.6 СТ , п.7 | Уборка МВСП | 8.0 шт |  | 120/0
ПЧ-9 | МПТ-4№ 00000760 |  | ПРАВАЯ ВОЛГА , п.I 983пк3-985пк1 | Уборка МВСП | 20.0 шт |  | 230/0
ПЧ-6 | ПРЛ-4№ 00000206 |  | РЯБИНА-ВОЗРОЖДЕНИЕ , п.1 34пк8-44пк10 | Сбор рельсов | 20.0 шт |  | 120/0
ПЧ-6 | МПТ-4№ 00000773 |  | РЯБИНА-ВОЗРОЖДЕНИЕ , п.1 34пк8-44пк10 | Уборка МВСП | 20.0 шт |  | 125/0
ПЧ-6 | МПТ-4№ 00000773 |  | РЯБИНА-ВОЗРОЖДЕНИЕ , п.1 36пк1-44пк10 | Уборка МВСП | 20.0 шт |  | 130/0
ПЧ-6 | ПРЛ-4№ 00000206 |  | РЯБИНА-ВОЗРОЖДЕНИЕ , п.2 34пк10-44пк10 | Сбор рельсов | 20.0 шт |  | 120/0
ПЧ-6 | МПТ-4№ 00000773 |  | РЯБИНА-ВОЗРОЖДЕНИЕ , п.2 34пк10-44пк10 | Уборка МВСП | 20.0 шт |  | 120/0
ПЧ-6 | МПТ-4№ 00000773 |  | РЯБИНА-ВОЗРОЖДЕНИЕ , п.2 36пк1-44пк10 | Уборка МВСП | 20.0 шт |  | 130/0
ПЧ-11, ДС САМАРА, ДС БЕЗЫМЯНКА | МПТ-4№ 00000772 |  | САМАРА-БЕЗЫМЯНКА , п.1 1101пк4-1108пк7 | Уборка МВСП | 6.0 шт |  | 120/0
ПЧ-14 | МПТ-4№ 00001169 |  | САРАЙ-ГИР-АБДУЛИНО , п.2 1360пк1-1370пк3 | Уборка МВСП | 8.0 шт |  | 110/0
ЭЧ-6, АО ФОРАТЕК ЭТС | АДМ-1.3№ 00001428 |  | СМЫШЛЯЕВКА , п.I 1118пк7-1119пк8 | Перевод к/с на новую опору | 3.0 шт |  | 110/0
ПЧ-9 | МПТ-4№ 00000764 |  | СЫЗРАНЬ-1 ЦЕНТР. ПАРК-ОКТЯБРЬСК , п.1 970пк1-10пк | Уборка МВСП | 8.0 шт |  | 180/0
ПЧ-9 | МПТ-4№ 00000764 |  | СЫЗРАНЬ-1 ЦЕНТР. ПАРК-ОКТЯБРЬСК , п.3 970пк1-10пк | Уборка МВСП | 8.0 шт |  | 120/0
ПЧ-14 | МПТ-6.4№ 00000540 |  | ТОЛКАЙ-ПОДБЕЛЬСКАЯ , п.1 1231пк10-1210пк1 | Уборка МВСП | 8.0 шт |  | 120/0
ПЧ-11 | МПТ-4№ 00000828 |  | ЧАГРА ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ РАЗИНСКИЙ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ШИРОКОПОЛЬЕ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ БЕЗЕНЧУК ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ЗВЕЗДА ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ЧАПАЕВСК ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ТОМЫЛОВО ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ЖИГУЛИ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ НОВОКУЙБЫШЕВ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ЛИПЯГИ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ КРЯЖ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ САМАРА ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ БЕЗЫМЯНКА ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ | Уборка МВСП | 1.0 шт |  | 600/0
ПЧ-11 | МПТ-4№ 00000772 |  | ЧАГРА ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ РАЗИНСКИЙ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ШИРОКОПОЛЬЕ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ БЕЗЕНЧУК ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ЗВЕЗДА ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ЧАПАЕВСК ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ТОМЫЛОВО ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ЖИГУЛИ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ НОВОКУЙБЫШЕВ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ЛИПЯГИ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ КРЯЖ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ САМАРА ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ БЕЗЫМЯНКА ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ | Уборка МВСП | 1.0 шт |  | 600/0
ПЧ-26 | МПТ-6.4№ 00000565 |  | АЙГИР-ЮША , п.1 138пк8-154пк10 | Уборка МВСП | 25.0 шт |  | 110/0
ПЧ-26 | МПТ-6.4№ 00000565 |  | АЙГИР , п.2 , п.3 | Уборка МВСП | 25.0 шт |  | 60/0
ПЧ-15 | Унимат 08-275/3S№ 00000031 |  | АКСЕНОВО-ШАФРАНОВО , п.1 1469пк1-1483пк7 | Работа УНИМАТ | 0.0 м |  | 360/0
ПЧ-16 | МПТ-4№ 00000655 |  | АЛКИНО-ЮМАТОВО , п.2 1588пк2-1595пк10 | Работа мотовоза | 2.0 ч |  | 150/0
ИЧ П СТРЛ | СС-1М№ 00000039 |  | АЛЛАГУВАТ-САЛАВАТ , п.1 167пк3-178пк4 | Работа СТРУГ | 1800.0 м |  | 150/0
ИЧ П СТРЛ | СС-1М№ 00000039 |  | АЛЛАГУВАТ-САЛАВАТ , п.1 167пк3-178пк4 | Работа СТРУГ | 1800.0 м |  | 150/0
ПЧ-18 | МПТ-4№ 00000142 |  | АША-МИНЬЯР , п.1 1735пк1-1737пк10 | Уборка МВСП | 10.0 шт |  | 90/0
ПЧ-17 | МПТ-4№ 00001093 |  | БАРАНЦЕВО-БП 47 КМ , п.1 42пк3-5пк | Уборка МВСП | 5.0 шт |  | 90/0
ПЧ-26 | МПТ-6.4№ 00000565 |  | БЕЛОРЕЦК , п.23 , п.24 , п.25 , п.26 , п.27 | Уборка МВСП | 10.0 шт |  | 60/0
ЭЧ-8, ЭЧК-38 | АДМ№ 00000133 |  | ГЛУХОВСКАЯ-АКСЕНОВО , п.1 1448пк2-1467пк10 | Перевод к/с на новую опору | 1.0 шт |  | 180/0
ПЧ-15 | МПТ-4№ 00000726 |  | ДАВЛЕКАНОВО , п.3 , п.4 | Работа мотовоза | 3.0 ч |  | 180/0
ПЧ-16 | МПТ-4№ 00000655 |  | ДЕМА Парк П2-север, п.3 1611пк1-10пк , Парк П5-запад, п.5 1609пк4-10пк , Парк С4-сорт, п.4 1611пк1-10пк , п.6 1611пк6 | Работа мотовоза | 2.0 ч |  | 120/0
ПЧ-16 | МПТ-4№ 00001408 |  | ДЕМА Парк П2-север, п.3 , п.5 | Работа мотовоза | 2.0 ч |  | 110/0
ПЧ-18 | УПК№ 00000013 |  | ЕРАЛ-КРОПАЧЕВО , п.1 1778пк10-1774пк1 | Уборка МВСП | 10.0 шт |  | 150/0
ПЧ-26 | МПТ-4№ 00000381 |  | ЗУЯКОВО , п.I , п.2 , п.3 | Уборка МВСП | 5.0 шт |  | 120/0
ПЧ-26 | МПТ-4№ 00000381 |  | ИНЗЕР , п.17 , п.18 , п.19 | Уборка МВСП | 5.0 шт |  | 120/0
ПЧ-16 | МПТ-4№ 00001408 |  | КАБАКОВО-КАРЛАМАН , п.1 30пк3-48пк10 | Работа мотовоза | 2.0 ч |  | 120/0
ПЧ-16 | МПТ-4№ 00001408 |  | КАБАКОВО-КАРЛАМАН , п.2 30пк4-49пк1 | Работа мотовоза | 2.0 ч |  | 120/0
ПЧ-16 | МПТ-4№ 00001408 |  | КАРЛАМАН , п.8 | Работа мотовоза | 2.0 ч |  | 120/0
ПЧ-18 | ДУОМАТИК 09-32 GSM№ 00000039 |  | МИНЬЯР-БИЯНКА , п.2 1747пк1-1749пк1 | Работа ДУОМАТИК | 3000.0 м |  | 360/0
ПЧ-18 | РПБ-01№ 00000031 |  | МИНЬЯР-БИЯНКА , п.2 1747пк1-1749пк1 | Работа РПБ | 3000.0 м |  | 360/0
ПЧ-18 | ДСП-С4№ 00000078 |  | МИНЬЯР-БИЯНКА , п.2 1747пк1-1749пк1 | Работа ДСП | 3000.0 м |  | 360/0
ПЧ-16 | МПТ-4№ 00000655 |  | ОП 1606 КМ , п.III 1606пк5 , п. 3А стр 10-12 | Работа мотовоза | 2.0 ч |  | 120/0
ПЧ-26 | ДУОМАТИК 09-32 GSM№ 00000039 |  | ПРИУРАЛЬЕ-РАВТАУ , п.1 38пк10-55пк10 | Работа ДУОМАТИК | 2000.0 м |  | 230/0
ПЧ-26 | ДСП-С4№ 78 |  | ПРИУРАЛЬЕ-РАВТАУ , п.1 38пк10-55пк10 | Работа ДСП | 2000.0 м |  | 230/0
ПЧ-26 | РПБ-01№ 00000031 |  | ПРИУРАЛЬЕ-РАВТАУ , п.1 38пк10-55пк10 | Работа РПБ | 2000.0 м |  | 230/0
ПЧ-26 | МПТ-4№ 00000381 |  | ПРИУРАЛЬЕ , п.2 , п.3 | Уборка МВСП | 5.0 шт |  | 60/0
ПЧ-26 | МПТ-4№ 00000381 |  | РАВТАУ-ЗУЯКОВО , п.1 56пк10-83пк2 | Уборка МВСП | 5.0 шт |  | 180/0
ПЧ-26 | МПТ-4№ 00000381 |  | РАВТАУ , п.I , п.2 , п.3 | Уборка МВСП | 5.0 шт |  | 60/0
ПЧ-26 | МПТ-6.4№ 00000565 |  | СЕРМЕНЕВО , п.2 , п.3 | Уборка МВСП | 10.0 шт |  | 60/0
ПЧ-18 | МПТ-4№ 00000142 |  | СИМСКАЯ , п.14 | Уборка МВСП | 20.0 шт |  | 120/0
ПЧ-18 | МПТ-6.4№ 00000433 |  | СИМСКАЯ , п.14 | Уборка МВСП | 20.0 шт |  | 120/0
ПЧ-26 | МПТ-4№ 00000381 |  | ТЮЛЬМА , п.I , п.2 , п.3 | Уборка МВСП | 5.0 шт |  | 60/0
ПЧ-26 | МПТ-6.4№ 00000565 |  | УЛУ-ЕЛГА , п.2 , п.3 , п.4 | Уборка МВСП | 10.0 шт |  | 60/0
ПЧ-17 | АСГ-30П№ 00000146 |  | ЧЕРНИК-ВОСТ-НОВОУФИМСКАЯ , п.1 1пк1-3пк1 | Работа мотовоза | 2.0 ч |  | 180/0
ПЧ-17 | АСГ-30П№ 00000146 |  | ЧЕРНИК-ВОСТ-НОВОУФИМСКАЯ , п.1 1пк1-3пк1 | Работа мотовоза | 2.0 ч |  | 180/0
ПЧ-17 | МПТ-4№ 00000759 |  | ШАКША-ИГЛИНО , п.1 1653пк7-1655пк5 | Уборка МВСП | 10.0 шт |  | 150/0
ПЧ-15 | МПТ-4№ 00000726 |  | ШАФРАНОВО , п.3 , п.4 | Работа мотовоза | 3.0 ч |  | 180/0
ПЧ-26 | МПТ-6.4№ 00000565 |  | ЮША , п.2 , п.3 , п.4 , п.7 | Уборка МВСП | 10.0 шт |  | 60/0
ПЧ-2 | АСГ-30П№ 00000189 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ЭЧ-6, ЭЧК-18 | АДМ-1№ 00000323 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ИЧ П БГЛМ | МПТ-4№ 00001094 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ИЧ П БГЛМ | МПТ-4№ 00001094 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ИЧ П БГЛМ | МПТ-4№ 00001094 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ИЧ П БГЛМ | МПТ-4№ 00001094 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
Дата формирования отчёта: 02.10.2020 12.59
Время формирования отчёта: 00:00
АС АПВО. АО «НИИАС»

## 01
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 01.08.2020 по 01.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЩОМ-1200 № 16 | 1 | - | - | - | - | 622
2 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | - | - | - | - | 1395
3 | ТЭС-1000 № 3 | 1 | - | - | - | - | 2243
4 | ТЭС-1000 № 16 | 1 | - | - | - | - | 2268
5 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | - | - | - | - | 3004
6 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | - | - | - | 122
7 | СЗ-160-4 № 123 | 1 | - | - | - | - | 787
8 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | - | - | - | - | 1014
9 | ПМГ № 309 | 1 | - | - | - | - | 40
10 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 45 | 15 | 30 | - | 643
11 | ДСП-С6 № 37 | 1 | 135 | - | 135 | - | 760
12 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 1110 | 310 | 800 | - | 340
13 | РПБ-01 № 8 | 1 | - | - | - | - | 270
14 | РПБ-01 № 122 | 1 | - | - | - | - | 530
15 | ПМА-1М № 12 К | 1 | - | - | - | - | 797
16 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 1 | - | - | - | - | 1189
17 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 1 | - | - | - | - | 367
18 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 1 | - | 129 | - | - | 499
19 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 35 К | 1 | - | - | - | - | 503
20 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 1 | 139.5 | 65 | 74.5 | - | 1256
21 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 1 | - | - | - | - | 1078
22 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | - | - | - | - | 1090
23 | Динамик 09-3Х № 16 | 1 | 96 | 48 | 48 | - | 1570
1 | АС-01 № 76 | 1 | - | 50 | - | 50 | 600
2 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 150 | - | 150 | 800
3 | АДЭ-1 № 54 | 1 | - | - | - | - | 390
4 | МПТ 6.4 № 497 | 1 | - | 75 | - | 75 | 142
5 | МПТ 6.4 № 540 | 1 | - | - | - | - | 126
6 | МПТ-4 № 381 | 1 | 29.5 | 29 | 0.5 | - | 275
7 | МПТ-4 № 764 | 1 | - | 20 | - | 20 | 229
8 | МПТ-4 № 770 | 1 | - | 5.3 | - | - | 488.7
9 | МПТ-4 № 1410 | 1 | - | 17 | - | 17 | 200

## 02
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 02.08.2020 по 02.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | УТМ-2М № 67 | 1 | - | 1161 | - | - | 5612
2 | ЩОМ-1200 № 16 | 1 | - | - | - | - | 622
3 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | - | - | - | - | 1395
4 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
5 | ТЭС-1000 № 3 | 1 | - | - | - | - | 2243
6 | ТЭС-1000 № 16 | 1 | - | - | - | - | 2268
7 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | - | - | - | - | 3004
8 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | - | - | - | - | 1544
9 | СЗ-160-4 № 123 | 1 | - | - | - | - | 787
10 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | 100 | 20 | 80 | - | 1428
11 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | - | - | - | - | 1014
12 | ПМГ № 309 | 1 | - | - | - | - | 40
13 | ПМГ-1М № 417 | 1 | - | - | - | - | 190
14 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | - | - | - | - | 470
15 | ДСП-С4 № 73 К | 1 | 92 | 23 | 69 | - | 234
16 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 20 | 10 | 10 | - | 633
17 | ДСП-С6 № 37 | 1 | 20 | 10 | 10 | - | 750
18 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 90 | 30 | 60 | - | 310
19 | РПБ-01 № 8 | 1 | - | - | - | - | 270
20 | РПБ-01 № 108 | 1 | - | - | - | - | 152
21 | РПБ-01 № 122 | 1 | - | - | - | - | 530
22 | ПМА-1 № 8 К | 1 | - | - | - | - | 1846
23 | ПМА-1М № 12 К | 1 | - | - | - | - | 797
24 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 1 | 300 | 60 | 240 | - | 446
25 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 1 | - | - | - | - | 1189
26 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 1 | - | - | - | - | 367
27 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 2 | 295 | 59 | 236 | - | 440
28 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 35 К | 2 | 192 | 48 | 144 | - | 455
29 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 1 | 223 | 93 | 130 | - | 1163
30 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 1 | - | - | - | - | 1078
31 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 40 | 40 | - | - | 1050
32 | Динамик 09-3Х № 16 | 1 | 98 | 49 | 49 | - | 1521
1 | АС-01 № 76 | 1 | - | 100 | - | 100 | 500
2 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 160 | - | 160 | 640
3 | АДЭ-1 № 54 | 1 | - | - | - | - | 390
4 | МПТ 6.4 № 497 | 1 | - | 55 | - | 55 | 87
5 | МПТ 6.4 № 540 | 1 | - | - | - | - | 126
6 | МПТ-4 № 407 | 1 | - | - | - | - | 334
7 | МПТ-4 № 742 | 1 | - | 25 | - | 25 | 446
8 | МПТ-4 № 764 | 1 | - | - | - | - | 229
9 | МПТ-4 № 770 | 1 | - | 5.3 | - | - | 483.4
10 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 98 | - | 98 | 633
11 | МПТ-4 № 1342 | 1 | - | 17 | - | - | 83

## 03
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 03.08.2020 по 03.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ППК-2В № 19085455 | 1 | - | - | - | - | 14.8
2 | МПД № 576 | 1 | - | - | - | - | 147.8
3 | МПД-2 № 372 | 1 | - | - | - | - | 257.8
4 | МПК № 101 101 | 1 | - | - | - | - | 268.6
5 | МПК № 530 | 1 | - | - | - | - | 61.7
6 | МПК № 830 | 1 | - | - | - | - | 334.2
7 | УК 25/9-18 № 794 | 1 | - | - | - | - | 105
8 | УК-25/25 № 89 | 1 | 73.8 | 73.8 | - | - | 257.5
9 | УК-25/25 № 126 | 1 | 36.9 | 36.9 | - | - | 291.1
10 | УК-25СП № 508 | 1 | 68.9 | 68.9 | - | - | 48.6
1 | ЭЛБ-4 № 40 | 1 | - | - | - | - | 343.2
2 | ППК-2В № 117 | 1 | - | - | - | - | -
3 | ППК-2В № 19087808 | 1 | - | - | - | - | -
4 | МПД № 236 | 1 | - | - | - | - | 16.2
5 | МПД № 361 | 1 | - | - | - | - | 8.6
6 | МПД № 378 | 1 | - | - | - | - | 28.6
7 | МПД № 1010 | 1 | - | - | - | - | 274.4
8 | МПК № 59 | 1 | - | - | - | - | 191.7
9 | МПК № 84 | 1 | 28 | 28 | - | - | 454.3
10 | МПК № 103 | 1 | - | - | - | - | 323.7
11 | ПРСМ-4 № 92 | 1 | 150.6 | 150.6 | - | - | 1011.8
12 | ПРСМ-4 № 131 | 1 | 102.6 | 102.6 | - | - | 208
13 | УК 25/9-18 № 693 | 1 | - | - | - | - | 811.9
14 | УК 25/9-18 № 801 | 1 | - | - | - | - | 577.7
15 | УК-25/25 № 39 | 1 | - | - | - | - | 87
16 | УК-25/25 № 65 | 1 | 55.5 | 55.5 | - | - | 104.8
17 | УК-25/25 № 90 | 1 | - | - | - | - | 2.8
18 | УК-25/28СП № 2 | 1 | - | - | - | - | 72.9
19 | ВПО-3000 № 224 | 1 | - | - | - | - | 328.6
1 | УТМ-2М № 54 | 1 | - | - | - | - | 2280
2 | УТМ-2М № 67 | 1 | 2276 | 1144 | 1132 | - | 4468
3 | ЩОМ-1200 № 16 | 1 | - | - | - | - | 622
4 | ЩОМ-1200М № 13 | 1 | 250 | 130 | 120 | - | 1049
5 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | - | - | - | - | 1395
6 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
7 | ЩОМ-140 № 10 | 1 | 233 | 123 | 110 | - | 1465
8 | ТЭС-1400 № 10 | 1 | 873 | 303 | 570 | - | 3578
9 | ТЭС-1000 № 6 | 1 | 890 | 230 | 660 | - | 1260
10 | ТЭС-1000 № 13 | 1 | 1450 | 290 | 1160 | - | 2110
11 | ТЭС-1000 № 16 | 1 | - | - | - | - | 2268
12 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | 2870 | 410 | 2460 | - | 2594
13 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | 1500 | 300 | 1200 | - | 1244
14 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | - | - | - | 122
15 | СЗ-160-4 № 75 | 1 | 182 | 70.5 | 111.5 | - | 976
16 | СЗ-160-4 № 79 | 1 | 266 | 95 | 171 | - | 1040
17 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | 113 | - | - | 1137
18 | СЗ-200-5 № 109 | 1 | 207 | 69 | 138 | - | 648
19 | СЗ-240-6 № 74 | 1 | - | - | - | - | 448
20 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | 105 | - | - | 855
21 | СЗ-800 № 13 | 1 | 444 | 120 | 324 | - | 840
22 | СЗ-800 № 22 | 1 | 212 | 76 | 136 | - | 694
23 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | - | - | - | - | 1014
24 | ПМГ № 309 | 1 | 200 | 200 | - | - | 690
25 | ПМГ-1М № 411 | 1 | - | - | - | - | -
26 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 1070 | 160 | 910 | - | 880
27 | ПМГ-1М № 427 | 1 | 75 | 190 | - | 115 | 290
28 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 436 | 130 | 306 | - | 340
29 | ДСП-С4 № 73 К | 1 | 180.6 | 90.3 | 90.3 | - | 1043
30 | ДСП-С6 № 37 | 1 | 285 | 75 | 210 | - | 675
31 | СПП-16 № 46 | 1 | 17 | 17 | - | - | 151
32 | РПБ-01 № 8 | 1 | 185 | 72 | 113 | - | 358
33 | РПБ-01 № 51 К | 1 | 183 | 87.5 | 95.5 | - | 487
34 | РПБ-01 № 108 | 1 | 749 | 175 | 574 | - | 510
35 | РПБ-01 № 122 | 1 | 235 | 75 | 160 | - | 455
36 | ПМА-1 № 8 К | 2 | 786 | 180 | 606 | - | 1666
37 | ПМА-1М № 12 К | 1 | 1087 | 274 | 813 | - | 523
38 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 2 | 1204.9 | 272.5 | 932.4 | - | 2428
39 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 1 | - | - | - | - | 971
40 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 2 | 751.5 | 194 | 557.5 | - | 173
41 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 2 | 520 | 168 | 352 | - | 272
42 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 35 К | 1 | 622 | 178 | 444 | - | 277
43 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 1 | 78.5 | 53 | 25.5 | - | 920
44 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 2 | 726 | 210 | 516 | - | 868
45 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 980 | 232 | 748 | - | 818
46 | Динамик 09-3Х № 16 | 1 | 1262 | 314 | 948 | - | 1207
1 | АДМ-1 агрс № 1965 АГР | 1 | - | 11 | - | 11 | 207
2 | АСГ-30П № 108 | 1 | - | 83 | - | 83 | 357
3 | АСГ-30П № 117 | 1 | - | 74 | - | 74 | 614
4 | АСГ-30П № 146 | 1 | - | 40 | - | 40 | 604
5 | АСГ-30П № 265 | 1 | - | 72 | - | 72 | 492
6 | АС-01 № 22 | 1 | - | 20 | - | 20 | 780
7 | АС-01 № 90 | 1 | 1620 | 50 | 1570 | - | 447
8 | АС-01 № 118 | 1 | - | 50 | - | 50 | 400
9 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | - | - | - | 640
10 | АДЭ-1 № 54 | 1 | - | - | - | - | 390
11 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | - | 85 | - | - | 1
12 | МПТ 6.4 № 497 | 1 | - | 100 | - | 100 | 354
13 | МПТ 6.4 № 540 | 1 | - | - | - | - | 126
14 | МПТ 6.4 № 716 | 1 | - | 84 | - | 84 | 307
15 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 95 | - | 95 | 830
16 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 84 | - | 84 | 36
17 | МПТ-4 № 331 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 568.9
18 | МПТ-4 № 381 | 1 | 144.9 | 144 | 0.9 | - | 131
19 | МПТ-4 № 407 | 1 | - | 48 | - | 48 | 286
20 | МПТ-4 № 411 | 1 | 80.8 | 80 | 0.8 | - | 604
21 | МПТ-4 № 655 | 1 | - | 82 | - | 82 | 267
22 | МПТ-4 № 726 | 1 | 87.5 | 85 | 2.5 | - | 412
23 | МПТ-4 № 742 | 1 | - | 75 | - | 75 | 371
24 | МПТ-4 № 760 | 1 | - | 15 | - | 15 | 460
25 | МПТ-4 № 761 | 1 | 67.8 | 67 | 0.8 | - | 478
26 | МПТ-4 № 764 | 1 | - | 90 | - | 90 | 139
27 | МПТ-4 № 770 | 1 | - | 100.4 | - | 100.4 | 383
28 | МПТ-4 № 772 | 1 | - | 75 | - | 75 | 303
29 | МПТ-4 № 773 | 1 | - | 65 | - | - | 60
30 | МПТ-4 № 808 | 1 | - | 70 | - | 70 | 10
31 | МПТ-4 № 828 | 1 | - | 74 | - | 74 | 186
32 | МПТ-4 № 1088 | 1 | - | 30 | - | 30 | 260
33 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 41.6 | 41 | 0.6 | - | 230
34 | МПТ-4 № 1094 | 1 | - | 77 | - | 77 | 164
35 | МПТ-4 № 1171 | 1 | 85.8 | 85 | 0.8 | - | 514
36 | МПТ-4 № 1178 | 1 | 18.3 | 18 | 0.3 | - | 384
37 | МПТ-4 № 1196 | 1 | - | - | - | - | 291.1
38 | МПТ-4 № 1197 | 1 | 28.3 | 28 | 0.3 | - | 469
39 | МПТ-4 № 1200 | 1 | - | 80 | - | 80 | 400
40 | МПТ-4 № 1201 | 1 | - | 99 | - | 99 | 268
41 | МПТ-4 № 1285 | 1 | 104.2 | 90 | 14.2 | - | 385
42 | МПТ-4 № 1286 | 1 | - | 70 | - | 70 | 130
43 | МПТ-4 № 1342 | 1 | - | 85 | - | 85 | 2
44 | МПТ-4 № 1370 | 1 | 5 | 5 | - | - | 5
45 | МПТ-4 № 1408 | 1 | 78 | 80 | - | 2 | 475
46 | МПТ-4 № 1410 | 2 | - | 34 | - | 34 | 166
47 | МПТ-4 № 1444 | 1 | - | 74 | - | 74 | 207
48 | МПТ-6 № 425 | 1 | - | 73 | - | 73 | 443
49 | МПТ-6.6 № 630 | 1 | 105.8 | 107 | - | 1.2 | 99
50 | УТМ-5 № 21 | 1 | 932.8 | 933 | - | 0.2 | 5021
51 | УПК № 13 | 1 | - | 43 | - | 43 | 28
52 | СМ-2А № 460 | 1 | - | - | - | - | 3
53 | СМ-2А № 1087 | 1 | - | - | - | - | 3
54 | СМ-2М № 1750 | 1 | 57.4 | 40 | 17.4 | - | 210
55 | СМ-2 № 860 | 1 | - | - | - | - | 200
56 | СМ-2 № 1365 | 1 | - | - | - | - | 1026
57 | СМ-2 № 1536 | 1 | - | - | - | - | 89
58 | СМ-2 № 1596 | 1 | - | - | - | - | 30
59 | СМ-2 № 1823 | 1 | - | - | - | - | 377
60 | ТЭС ПСС-1К № 138 | 1 | - | - | - | - | 216
61 | СМ-7 № 1863 | 1 | - | 30 | - | 30 | 70
62 | КЖТ-4РС (KGT-4RS) № 5019 | 1 | 87.5 | 84 | 3.5 | - | 27

## 04
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 04.08.2020 по 04.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ППК-2В № 19085455 | 1 | - | - | - | - | 14.8
2 | МПД № 576 | 1 | - | - | - | - | 147.8
3 | МПД-2 № 372 | 1 | - | - | - | - | 257.8
4 | МПК № 101 101 | 1 | - | - | - | - | 268.6
5 | МПК № 530 | 1 | - | - | - | - | 61.7
6 | МПК № 830 | 1 | - | - | - | - | 334.2
7 | УК 25/9-18 № 794 | 1 | - | - | - | - | 105
8 | УК-25/25 № 89 | 1 | - | - | - | - | 257.5
9 | УК-25/25 № 126 | 1 | - | - | - | - | 291.1
10 | УК-25СП № 508 | 1 | - | - | - | - | 48.6
1 | ЭЛБ-4 № 40 | 1 | 43.5 | 43.5 | - | - | 299.7
2 | ППК-2В № 117 | 1 | - | - | - | - | -
3 | ППК-2В № 19087808 | 1 | - | - | - | - | -
4 | МПД № 318 | 1 | 67.7 | 67.7 | - | - | 216
5 | МПД № 593 | 1 | 135.4 | 135.4 | - | - | 169.7
6 | МПД № 1010 | 1 | 72.6 | 72.6 | - | - | 201.8
7 | МПК № 59 | 1 | 28 | 28 | - | - | 163.7
8 | МПК № 84 | 1 | 84 | 84 | - | - | 370.3
9 | МПК № 103 | 1 | 65.8 | 65.8 | - | - | 257.9
10 | ПРСМ-4 № 92 | 1 | 150.6 | 150.6 | - | - | 861.2
11 | ПРСМ-4 № 131 | 1 | 153.9 | 153.9 | - | - | 54.1
12 | УК 25/9-18 № 693 | 1 | 209.2 | 209.2 | - | - | 602.7
13 | УК 25/9-18 № 801 | 1 | 183.5 | 183.5 | - | - | 394.2
14 | УК-25/25 № 39 | 1 | - | - | - | - | 87
15 | УК-25/25 № 65 | 1 | 55.5 | 55.5 | - | - | 49.3
16 | УК-25/25 № 90 | 1 | 30.5 | 30.5 | - | - | 303.1
17 | УК-25/28СП № 2 | 1 | - | - | - | - | 72.9
18 | ВПО-3000 № 224 | 1 | 90.6 | 90.6 | - | - | 238
1 | УТМ-2М № 67 | 1 | 4052 | 523 | 3529 | - | 3945
2 | ЩОМ-1200М № 3 К | 1 | 450 | 150 | 300 | - | 450
3 | ЩОМ-1200М № 13 | 1 | 59 | 59 | - | - | 990
4 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | 65.5 | 65 | 0.5 | - | 1330
5 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
6 | ЩОМ-140 № 10 | 2 | 301 | 191 | 110 | - | 1274
7 | ТЭС-1400 № 10 | 2 | 1370 | 532 | 838 | - | 3046
8 | ТЭС-1000 № 3 | 1 | 1500 | 300 | 1200 | - | 1700
9 | ТЭС-1000 № 13 | 1 | 1440 | 120 | 1320 | - | 1990
10 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | - | - | - | - | 2594
11 | СЗ-160-4 № 123 | 1 | 261 | 83 | 178 | - | 611
12 | СЗ-200-5 № 109 | 1 | 100 | 54 | 46 | - | 594
13 | СЗ-240-6 № 108 | 1 | 206 | 74 | 132 | - | 931
14 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | 5112 | 176 | 4936 | - | 1252
15 | СЗ-800 № 13 | 1 | 34 | 34 | - | - | 806
16 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | - | - | - | - | 1014
17 | ПМГ № 309 | 1 | - | - | - | - | 660
18 | ПМГ-1М № 411 | 1 | - | - | - | - | -
19 | ПМГ-1М № 417 | 1 | - | - | - | - | 850
20 | ПМГ-1М № 427 | 1 | 60 | 20 | 40 | - | 270
21 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 362 | 115 | 247 | - | 594
22 | ДСП-С4 № 73 К | 1 | 161 | 45 | 116 | - | 998
23 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 410 | 130 | 280 | - | 387
24 | ДСП-С6 № 37 | 1 | 221 | 71 | 150 | - | 604
25 | СПП-16 № 46 | 1 | - | - | - | - | 151
26 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 360.7 | 121.2 | 239.5 | - | 630
27 | РПБ-01 № 31 К | 1 | 435 | 220 | 215 | - | 455
28 | РПБ-01 № 51 К | 1 | 111 | 63 | 48 | - | 424
29 | РПБ-01 № 52 | 1 | - | - | - | - | 538
30 | РПБ-01 № 108 | 1 | 680 | 172 | 508 | - | 338
31 | РПБ-01 № 122 | 1 | 220 | 70 | 150 | - | 385
32 | ПМА-1 № 8 К | 2 | 503 | 160 | 343 | - | 1506
33 | ПМА-1М № 12 К | 1 | 181 | 77 | 104 | - | 446
34 | ПУМА 2012 № 7 | 1 | - | - | - | - | 305
35 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 2 | 835.6 | 2471.5 | - | 1635.9 | 2211
36 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 1 | 1112.9 | 233 | 879.9 | - | 738
37 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 2 | 568.5 | 151 | 417.5 | - | 22
38 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 1 | 656 | 194 | 462 | - | 78
39 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 35 К | 1 | - | 1255 | - | - | 2537
40 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 1 | 1233.5 | 248 | 985.5 | - | 672
41 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 2 | 649 | 187 | 462 | - | 681
42 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 982 | 228 | 754 | - | 590
43 | Динамик 09-3Х № 16 | 1 | 3366 | 441 | 2925 | - | 766
1 | АДМ-1 агрс № 1965 АГР | 1 | - | 39 | - | 39 | 168
2 | АСГ-30П № 60 | 1 | - | 328 | - | - | 284
3 | АСГ-30П № 108 | 1 | - | 82 | - | 82 | 275
4 | АСГ-30П № 117 | 1 | - | 80 | - | 80 | 534
5 | АСГ-30П № 146 | 1 | - | 51 | - | 51 | 553
6 | АСГ-30П № 189 | 1 | 77.4 | 70 | 7.4 | - | 60
7 | АСГ-30П № 265 | 1 | - | 81 | - | 81 | 411
8 | АС-01 № 90 | 1 | 2046 | 186 | 1860 | - | 261
9 | АС-01 № 118 | 1 | - | 200.2 | - | 200.2 | 1023
10 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 153 | - | 153 | 487
11 | АДЭ-1 № 54 | 1 | - | - | - | - | 390
12 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | - | 108 | - | 108 | 19
13 | МПТ 6.4 № 497 | 1 | - | 105 | - | 105 | 249
14 | МПТ 6.4 № 539 | 1 | - | 70.4 | - | 70.4 | 448
15 | МПТ 6.4 № 540 | 1 | - | - | - | - | 126
16 | МПТ 6.4 № 565 | 1 | - | 55 | - | 55 | 270
17 | МПТ 6.4 № 697 | 1 | - | 104 | - | 104 | 730
18 | МПТ 6.4 № 716 | 1 | - | 367 | - | 67 | 240
19 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 95 | - | 95 | 735
20 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 77 | - | 77 | 59
21 | МПТ-4 № 331 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 487.5
22 | МПТ-4 № 381 | 1 | 144.9 | 144 | 0.9 | - | 833
23 | МПТ-4 № 407 | 1 | - | 45 | - | 45 | 241
24 | МПТ-4 № 411 | 1 | 86.6 | 86 | 0.6 | - | 518
25 | МПТ-4 № 629 | 1 | - | 110 | - | 110 | 110
26 | МПТ-4 № 655 | 1 | - | 82 | - | 82 | 185
27 | МПТ-4 № 726 | 1 | 130.8 | 128 | 2.8 | - | 284
28 | МПТ-4 № 742 | 1 | - | 119 | - | 119 | 252
29 | МПТ-4 № 759 | 1 | - | 74 | - | 74 | 283
30 | МПТ-4 № 760 | 1 | - | 95 | - | 95 | 365
31 | МПТ-4 № 761 | 1 | 67.8 | 67 | 0.8 | - | 411
32 | МПТ-4 № 764 | 1 | - | 80 | - | 80 | 59
33 | МПТ-4 № 770 | 1 | - | 73 | - | 73 | 310
34 | МПТ-4 № 772 | 1 | - | 75 | - | 75 | 228
35 | МПТ-4 № 773 | 1 | - | 59 | - | 59 | 1
36 | МПТ-4 № 808 | 1 | - | 50 | - | 50 | 110
37 | МПТ-4 № 828 | 1 | - | 74 | - | 74 | 112
38 | МПТ-4 № 1088 | 1 | - | 50 | - | 50 | 210
39 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 41.6 | 41 | 0.6 | - | 189
40 | МПТ-4 № 1094 | 1 | - | 78 | - | 78 | 86
41 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | - | - | - | 40
42 | МПТ-4 № 1171 | 1 | 80.3 | 74 | 6.3 | - | 276
43 | МПТ-4 № 1178 | 1 | 80.8 | 80 | 0.8 | - | 644
44 | МПТ-4 № 1196 | 1 | - | 43.6 | - | 43.6 | 247.5
45 | МПТ-4 № 1197 | 1 | 92.8 | 85 | 7.8 | - | 384
46 | МПТ-4 № 1200 | 1 | - | 80 | - | 80 | 320
47 | МПТ-4 № 1201 | 1 | - | 131 | - | 131 | 593
48 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 98 | - | 98 | 414
49 | МПТ-4 № 1286 | 1 | - | 60 | - | 60 | 70
50 | МПТ-4 № 1342 | 1 | - | - | - | - | 2
51 | МПТ-4 № 1408 | 1 | 78 | 80 | - | 2 | 395
52 | МПТ-4 № 1410 | 1 | - | 70 | - | 70 | 96
53 | МПТ-4 № 1444 | 1 | - | 99 | - | 99 | 108
54 | МПТ-6 № 425 | 1 | - | 84 | - | 84 | 359
55 | МПТ-6.6 № 630 | 1 | 114.5 | 372 | - | 0.1 | 27
56 | УТМ-5 № 21 | 1 | 593.6 | 594 | - | 0.4 | 4427
57 | СМ-2А № 460 | 1 | - | - | - | - | 319
58 | СМ-2А № 1087 | 1 | - | - | - | - | 3
59 | СМ-2М № 1750 | 1 | 38.1 | 28 | 10.1 | - | 182
60 | СМ-2М № 1794 | 1 | - | - | - | - | 686
61 | СМ-2 № 860 | 1 | - | - | - | - | 200
62 | СМ-2 № 1365 | 1 | - | - | - | - | 1026
63 | СМ-2 № 1536 | 1 | - | - | - | - | 89
64 | СМ-2 № 1596 | 1 | - | - | - | - | 30
65 | СМ-2 № 1639 | 1 | - | 70 | - | 70 | 424
66 | СМ-2 № 1823 | 1 | - | - | - | - | 377
67 | ТЭС ПСС-1К № 138 | 1 | - | - | - | - | 216
68 | СМ-7 № 1863 | 1 | - | 30 | - | 30 | 40
69 | КЖТ-4РС (KGT-4RS) № 5019 | 1 | 87.5 | 80 | 7.5 | - | 127

## 05
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 05.08.2020 по 05.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ППК-2В № 19085455 | 1 | - | - | - | - | 14.8
2 | МПД № 576 | 1 | 53.3 | 53.3 | - | - | 94.5
3 | МПК № 101 101 | 1 | - | - | - | - | 268.6
4 | МПК № 530 | 1 | - | - | - | - | 61.7
5 | МПК № 830 | 1 | - | - | - | - | 334.2
6 | УК 25/9-18 № 773 | 1 | - | - | - | - | 401
7 | УК 25/9-18 № 794 | 1 | - | 68.9 | - | - | 186.1
8 | УК-25/25 № 126 | 1 | - | - | - | - | 291.1
9 | УК-25СП № 508 | 1 | - | - | - | - | 48.6
1 | ЭЛБ-4 № 40 | 1 | 24.2 | 24.2 | - | - | 275.5
2 | ППК-2В № 117 | 1 | - | - | - | - | -
3 | ППК-2В № 19087808 | 1 | - | - | - | - | -
4 | МПД № 236 | 1 | - | - | - | - | 16.2
5 | МПД № 318 | 1 | - | - | - | - | 216
6 | МПД № 328 | 1 | - | - | - | - | 423.1
7 | МПД № 361 | 1 | - | - | - | - | 8.6
8 | МПД № 378 | 1 | - | - | - | - | 28.6
9 | МПД № 945 | 1 | - | - | - | - | 78.9
10 | МПД № 1010 | 1 | - | - | - | - | 201.8
11 | МПД-2 № 259 | 1 | - | - | - | - | 41.9
12 | МПК № 59 | 1 | - | - | - | - | 163.7
13 | МПК № 84 | 1 | - | - | - | - | 370.3
14 | МПК № 103 | 1 | - | - | - | - | 257.9
15 | ПРСМ-4 № 92 | 1 | 198.6 | 198.6 | - | - | 662.6
16 | ПРСМ-4 № 131 | 1 | 193.2 | 193.2 | - | - | 190.9
17 | УК 25/9-18 № 693 | 1 | - | - | - | - | 602.7
18 | УК 25/9-18 № 801 | 1 | - | - | - | - | 394.2
19 | УК-25/25 № 39 | 1 | - | - | - | - | 87
20 | УК-25/25 № 65 | 1 | 36 | 36 | - | - | 179.3
21 | УК-25/25 № 90 | 1 | 55.5 | 55.5 | - | - | 247.6
22 | УК-25/28СП № 2 | 1 | 25.4 | 25.4 | - | - | 47.5
23 | ВПО-3000 № 224 | 1 | 51.3 | 51.3 | - | - | 186.7
1 | УТМ-2М № 54 | 1 | 2880 | 420 | 2460 | - | 1840
2 | УТМ-2М № 67 | 1 | 275 | 55 | 220 | - | 3890
3 | ЩОМ-1200 № 6 | 1 | 970 | 250 | 720 | - | 338
4 | ЩОМ-1200М № 13 | 2 | 3220 | 1089 | 2131 | - | 350
5 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | 1000 | 260 | 740 | - | 1070
6 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
7 | ЩОМ-140 № 10 | 1 | - | - | - | - | 1274
8 | ТЭС-1400 № 10 | 1 | 105 | 105 | - | - | 2941
9 | ТЭС-1000 № 6 | 1 | 1410 | 290 | 1120 | - | 970
10 | ТЭС-1000 № 13 | 2 | 9920 | 1008 | 8912 | - | 982
11 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | 2901 | 423 | 2478 | - | 2171
12 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | 132 | - | 132 | 316
13 | СЗ-160-4 № 75 | 1 | 270 | 90 | 180 | - | 886
14 | СЗ-160-4 № 79 | 1 | 266 | 95 | 171 | - | 945
15 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | 21 | - | - | 1116
16 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | 45 | - | - | 464
17 | СЗ-200-5 № 109 | 1 | 1199 | 185 | 1014 | - | 409
18 | СЗ-240-6 № 74 | 1 | - | 175 | - | - | 253
19 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | - | - | - | 770
20 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | 203 | 29 | 174 | - | 1223
21 | СЗ-800 № 13 | 2 | 2466 | 411 | 2055 | - | 395
22 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | 872.5 | 478 | 394.5 | - | 536
23 | ПМГ № 309 | 1 | 90 | 60 | 30 | - | 630
24 | ПМГ-1М № 411 | 1 | - | - | - | - | -
25 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 900 | 180 | 720 | - | 700
26 | ПМГ-1М № 427 | 1 | - | 20 | - | - | 250
27 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 51 | 17 | 34 | - | 577
28 | ДСП-С4 № 73 К | 1 | 180 | 59 | 121 | - | 939
29 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 210 | 80 | 130 | - | 307
30 | СПП-16 № 46 | 1 | 17 | 17 | - | - | 134
31 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 980 | 250 | 730 | - | 380
32 | РПБ-01 № 8 | 1 | 501 | 92 | 409 | - | 265
33 | РПБ-01 № 31 К | 1 | 445 | 105 | 340 | - | 350
34 | РПБ-01 № 51 К | 1 | 87 | 39 | 48 | - | 385
35 | РПБ-01 № 52 | 1 | - | - | - | - | 538
36 | РПБ-01 № 108 | 1 | 128 | 32 | 96 | - | 306
37 | ПМА-1 № 8 К | 1 | - | - | - | - | 1506
38 | ПМА-1М № 12 К | 1 | 781 | 203 | 578 | - | 243
39 | ПУМА 2012 № 7 | 1 | - | - | - | - | 305
40 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 1 | 450 | 75 | 375 | - | 2136
41 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 2 | - | 186 | - | 186 | 552
42 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 1 | 490 | 152 | 338 | - | 2084
43 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 1 | 635 | 173.5 | 461.5 | - | 2159
44 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 35 К | 2 | 622 | 178 | 444 | - | 2359
45 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 2 | 920 | 298 | 600 | - | 374
46 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 1 | 40 | 20 | 20 | - | 661
47 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 50 | 25 | 25 | - | 565
48 | Динамик 09-3Х № 16 | 1 | 2189 | 327 | 1862 | - | 439
1 | АДМ-1 агрс № 1965 АГР | 1 | - | 48 | - | 48 | 120
2 | АСГ-30П № 60 | 1 | - | - | - | - | 284
3 | АСГ-30П № 108 | 1 | - | 77 | - | 77 | 198
4 | АСГ-30П № 146 | 1 | - | 53 | - | 53 | 500
5 | АС-01 № 22 | 2 | - | 380 | - | 380 | 240
6 | АС-01 № 62 | 1 | - | 172 | - | 172 | 506
7 | АС-01 № 90 | 1 | 1674 | 220 | 1454 | - | 41
8 | АС-01 № 118 | 1 | - | - | - | - | 1023
9 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | - | - | - | 487
10 | АДЭ-1 № 54 | 1 | - | - | - | - | 390
11 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | - | 74 | - | 74 | 474
12 | МПТ 6.4 № 497 | 1 | - | 112 | - | 112 | 137
13 | МПТ 6.4 № 539 | 1 | - | 70 | - | 70 | 378
14 | МПТ 6.4 № 565 | 1 | - | 55 | - | 55 | 215
15 | МПТ 6.4 № 697 | 1 | - | 80 | - | 80 | 650
16 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 105 | - | 105 | 630
17 | МПТ 6.4 № 756 | 1 | - | 92 | - | 92 | 473
18 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 57 | - | 57 | 102
19 | МПТ-4 № 331 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 406.1
20 | МПТ-4 № 381 | 1 | 144.9 | 144 | 0.9 | - | 689
21 | МПТ-4 № 407 | 1 | - | 72 | - | 72 | 169
22 | МПТ-4 № 411 | 1 | 93.3 | 93 | 0.3 | - | 425
23 | МПТ-4 № 655 | 1 | - | 75 | - | 75 | 110
24 | МПТ-4 № 742 | 1 | - | 68 | - | 68 | 184
25 | МПТ-4 № 760 | 1 | - | 95 | - | 95 | 270
26 | МПТ-4 № 761 | 1 | 67.8 | 67 | 0.8 | - | 344
27 | МПТ-4 № 764 | 1 | - | 90 | - | 90 | 304
28 | МПТ-4 № 770 | 1 | - | 55 | - | 55 | 255
29 | МПТ-4 № 772 | 1 | - | 75 | - | 75 | 153
30 | МПТ-4 № 773 | 1 | - | 61 | - | 61 | 760
31 | МПТ-4 № 808 | 1 | - | 50 | - | 50 | 716
32 | МПТ-4 № 828 | 1 | - | 74 | - | 74 | 38
33 | МПТ-4 № 1088 | 1 | - | 40 | - | 40 | 170
34 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 54.2 | 54 | 0.2 | - | 135
35 | МПТ-4 № 1094 | 1 | - | 59 | - | 59 | 770
36 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | - | - | - | 40
37 | МПТ-4 № 1171 | 1 | 80.3 | 74 | 6.3 | - | 202
38 | МПТ-4 № 1178 | 1 | 74.1 | 73 | 1.1 | - | 571
39 | МПТ-4 № 1196 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 166.1
40 | МПТ-4 № 1197 | 1 | 92.8 | 85 | 7.8 | - | 299
41 | МПТ-4 № 1200 | 1 | - | 20 | - | 20 | 300
42 | МПТ-4 № 1201 | 1 | - | 93 | - | 93 | 500
43 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 98 | - | 98 | 316
44 | МПТ-4 № 1285 | 1 | 82.2 | 75 | 7.2 | - | 240
45 | МПТ-4 № 1286 | 1 | - | 65 | - | 65 | 5
46 | МПТ-4 № 1342 | 1 | - | - | - | - | 2
47 | МПТ-4 № 1408 | 1 | 72 | 74 | - | 2 | 321
48 | МПТ-4 № 1410 | 1 | - | 50 | - | 50 | 380
49 | МПТ-4 № 1444 | 1 | - | 111 | - | - | 493
50 | МПТ-6 № 425 | 1 | - | 61 | - | 61 | 298
51 | МПТ-6.6 № 630 | 1 | 89.6 | 89.2 | 0.4 | - | 437
52 | УТМ-5 № 21 | 1 | 593.6 | 593 | 0.6 | - | 3834
53 | УПК № 13 | 1 | - | 46 | - | 46 | 7
54 | СМ-2А № 460 | 1 | - | - | - | - | 319
55 | СМ-2А № 1087 | 1 | - | - | - | - | 3
56 | СМ-2М № 1750 | 1 | - | - | - | - | 182
57 | СМ-2 № 850 | 1 | - | - | - | - | 40
58 | СМ-2 № 860 | 1 | - | - | - | - | 200
59 | СМ-2 № 1211 | 1 | - | - | - | - | 110
60 | СМ-2 № 1315 | 1 | - | - | - | - | 353
61 | СМ-2 № 1365 | 1 | - | - | - | - | 1026
62 | СМ-2 № 1536 | 1 | - | - | - | - | 89
63 | СМ-2 № 1596 | 1 | - | - | - | - | 30
64 | СМ-2 № 1639 | 1 | - | 60 | - | 60 | 364
65 | СМ-2 № 1707 | 1 | - | - | - | - | 235
66 | СМ-2 № 1823 | 1 | - | - | - | - | 377
67 | ТЭС ПСС-1К № 138 | 1 | - | - | - | - | 216
68 | СМ-7 № 1863 | 1 | 26.4 | 26.4 | - | - | 13.6
69 | КЖТ-4РС (KGT-4RS) № 5019 | 1 | 87.5 | 81 | 6.5 | - | 46

## 06
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 06.08.2020 по 06.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЭЛБ-4 № 40 | 1 | 101.4 | 101.4 | - | - | 174.1
2 | ППК-2В № 117 | 1 | - | - | - | - | -
3 | ППК-2В № 19087808 | 1 | - | - | - | - | -
4 | МПД № 236 | 1 | - | - | - | - | 16.2
5 | МПД № 361 | 1 | - | - | - | - | 8.6
6 | МПД № 378 | 1 | - | - | - | - | 28.6
7 | МПД № 945 | 1 | - | - | - | - | 78.9
8 | МПД № 1010 | 1 | - | - | - | - | 201.8
9 | МПД-2 № 259 | 1 | - | - | - | - | 41.9
10 | МПК № 59 | 1 | - | - | - | - | 163.7
11 | МПК № 84 | 1 | - | - | - | - | 370.3
12 | МПК № 103 | 1 | 28 | 28 | - | - | 229.9
13 | ПРСМ-4 № 92 | 1 | 198.6 | 198.6 | - | - | 464
14 | ПРСМ-4 № 131 | 1 | 51.3 | 51.3 | - | - | 139.6
15 | УК 25/9-18 № 693 | 1 | 28.8 | 28.8 | - | - | 573.9
16 | УК 25/9-18 № 801 | 1 | 87 | 87 | - | - | 307.2
17 | УК-25/25 № 39 | 1 | - | - | - | - | 87
18 | УК-25/25 № 65 | 1 | - | - | - | - | 179.3
19 | УК-25/25 № 90 | 1 | 30.5 | 30.5 | - | - | 217.1
20 | УК-25/28СП № 2 | 1 | - | - | - | - | 47.5
21 | ВПО-3000 № 224 | 1 | 90.6 | 90.6 | - | - | 96.1
1 | УТМ-2М № 67 | 1 | 4052 | 523 | 3529 | - | 3367
2 | ЩОМ-1200 № 6 | 1 | 70 | 70 | - | - | 268
3 | ЩОМ-1200М № 3 К | 1 | 200 | 100 | 100 | - | 350
4 | ЩОМ-1200М № 13 | 1 | 6000 | 350 | 5650 | - | -
5 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | 1540 | 320 | 1220 | - | 750
6 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
7 | ТЭС-1000 № 3 | 1 | 960 | 240 | 720 | - | 1460
8 | ТЭС-1000 № 6 | 1 | 970 | 250 | 720 | - | 720
9 | ТЭС-1000 № 13 | 1 | 8352 | 946 | 7406 | - | 36
10 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | 2901 | 423 | 2478 | - | 1748
11 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | - | - | - | - | 1049
12 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | 96 | - | - | 220
13 | СЗ-160-4 № 75 | 1 | 105 | 55 | 50 | - | 831
14 | СЗ-160-4 № 79 | 1 | 124.4 | 67 | 57.4 | - | 878
15 | СЗ-160-4 № 123 | 1 | 261 | 103 | 158 | - | 508
16 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | 150 | - | - | 966
17 | СЗ-160-4 № 173 | 2 | - | 39 | - | 25 | 425
18 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | - | - | - | 770
19 | СЗ-240-6 № 108 | 1 | 206 | 74 | 132 | - | 857
20 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | 1232 | 162 | 1070 | - | 1061
21 | СЗ-800 № 13 | 1 | 3672 | 306 | 3366 | - | 89
22 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | 128 | 64 | 64 | - | 472
23 | ПМГ № 309 | 1 | 90 | 30 | 60 | - | 600
24 | ПМГ-1М № 411 | 1 | - | - | - | - | -
25 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 90 | 30 | 60 | - | 670
26 | ПМГ-1М № 427 | 1 | 60 | 20 | 40 | - | 230
27 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 188 | 72 | 116 | - | 505
28 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | - | 5 | - | - | 302
29 | ДСП-С6 № 37 | 1 | 108 | 42 | 66 | - | 562
30 | СПП-16 № 46 | 1 | 17 | 17 | - | - | 117
31 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 280 | 140 | 140 | - | 240
32 | РПБ-01 № 31 К | 1 | 195 | 80 | 115 | - | 554
33 | РПБ-01 № 51 К | 1 | 30 | 15 | 15 | - | 370
34 | РПБ-01 № 52 | 1 | - | - | - | - | 538
35 | РПБ-01 № 108 | 1 | 568 | 156 | 412 | - | 150
36 | РПБ-01 № 122 | 1 | 70 | 40 | 30 | - | 345
37 | ПМА-1 № 8 К | 2 | 473 | 160 | 313 | - | 1346
38 | ПМА-1М № 12 К | 1 | 993.9 | 1062 | - | 68.1 | 1395
39 | ПУМА 2012 № 7 | 1 | - | - | - | - | 305
40 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 2 | 1458.9 | 347 | 1111.9 | - | 1789
41 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 1 | - | - | - | - | 552
42 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 2 | 521.6 | 110 | 411.6 | - | 1974
43 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 2 | 1133 | 221 | 912 | - | 1938
44 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 35 К | 1 | - | - | - | - | 2359
45 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 2 | 689 | 240 | 449 | - | 134
46 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 2 | 635 | 182 | 453 | - | 479
47 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 818 | 217 | 601 | - | 2070
48 | Динамик 09-3Х № 16 | 2 | 1500 | 356 | 1144 | - | 83
1 | АДМ-1 агрс № 1965 АГР | 1 | - | 41 | - | 41 | 79
2 | АСГ-30П № 60 | 1 | - | - | - | - | 284
3 | АСГ-30П № 108 | 1 | - | 83 | - | 83 | 773
4 | АСГ-30П № 117 | 2 | 18.4 | 18 | 0.4 | - | 516
5 | АСГ-30П № 146 | 1 | - | 51 | - | 51 | 449
6 | АСГ-30П № 265 | 1 | - | 74 | - | 74 | 337
7 | АС-01 № 90 | 1 | 1302 | 140.1 | 1161.9 | - | 921
8 | АДЭ-1 № 54 | 1 | - | - | - | - | 390
9 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | - | 74 | - | 74 | 400
10 | МПТ 6.4 № 497 | 1 | - | 107 | - | 107 | 573
11 | МПТ 6.4 № 539 | 1 | - | 60 | - | 60 | 318
12 | МПТ 6.4 № 565 | 1 | - | 70 | - | - | 145
13 | МПТ 6.4 № 697 | 1 | - | 92 | - | 92 | 558
14 | МПТ 6.4 № 716 | 1 | - | 78 | - | 78 | 95
15 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 85 | - | 85 | 545
16 | МПТ 6.4 № 756 | 1 | - | 142.2 | - | 142.2 | 330.8
17 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 84 | - | 84 | 618
18 | МПТ-4 № 331 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 324.7
19 | МПТ-4 № 381 | 1 | 117.1 | 116 | 1.1 | - | 573
20 | МПТ-4 № 407 | 1 | 57.9 | 35 | 22.9 | - | 134
21 | МПТ-4 № 411 | 1 | 80.8 | 80 | 0.8 | - | 345
22 | МПТ-4 № 629 | 1 | - | 120 | - | 120 | 740
23 | МПТ-4 № 655 | 1 | - | 81 | - | 81 | 29
24 | МПТ-4 № 726 | 1 | 124.1 | 123 | 1.1 | - | 561
25 | МПТ-4 № 742 | 1 | - | 65 | - | 65 | 119
26 | МПТ-4 № 759 | 1 | - | 45 | - | 45 | 204
27 | МПТ-4 № 760 | 1 | - | 95 | - | 95 | 175
28 | МПТ-4 № 761 | 1 | 67.8 | 67 | 0.8 | - | 277
29 | МПТ-4 № 764 | 1 | - | 80 | - | 80 | 224
30 | МПТ-4 № 770 | 1 | - | 50 | - | 50 | 205
31 | МПТ-4 № 771 | 1 | 28.3 | 28 | 0.3 | - | 244
32 | МПТ-4 № 772 | 1 | - | 75 | - | 75 | 78
33 | МПТ-4 № 773 | 1 | - | 240 | - | 240 | 520
34 | МПТ-4 № 808 | 1 | - | 45 | - | 45 | 671
35 | МПТ-4 № 828 | 1 | - | 28 | - | 28 | 10
36 | МПТ-4 № 1088 | 1 | - | 40 | - | 40 | 130
37 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 35.8 | 35 | 0.8 | - | 100
38 | МПТ-4 № 1094 | 1 | - | 44 | - | 44 | 726
39 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | 83 | - | 83 | 552
40 | МПТ-4 № 1171 | 1 | 80.3 | 74 | 6.3 | - | 1030
41 | МПТ-4 № 1178 | 1 | 86.6 | 86 | 0.6 | - | 575
42 | МПТ-4 № 1196 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 589.9
43 | МПТ-4 № 1197 | 1 | 117.8 | 272 | - | 154.2 | 724
44 | МПТ-4 № 1200 | 1 | - | 50 | - | 50 | 250
45 | МПТ-4 № 1201 | 1 | - | 80 | - | 80 | 420
46 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 98 | - | 98 | 218
47 | МПТ-4 № 1285 | 1 | 93.2 | 80 | 13.2 | - | 160
48 | МПТ-4 № 1408 | 1 | 72 | 74 | - | 2 | 247
49 | МПТ-4 № 1410 | 1 | - | 30 | - | 30 | 350
50 | МПТ-4 № 1444 | 1 | - | 111 | - | 111 | 382
51 | МПТ-6 № 425 | 1 | - | 91 | - | - | 207
52 | МПТ-6.6 № 630 | 1 | 116 | 116 | - | - | 321
53 | УТМ-5 № 21 | 1 | 593.6 | 593 | 0.6 | - | 3241
54 | СМ-2А № 460 | 1 | - | - | - | - | 319
55 | СМ-2А № 1087 | 1 | - | - | - | - | 3
56 | СМ-2М № 1750 | 1 | 28.7 | 16 | 12.7 | - | 166
57 | СМ-2М № 1794 | 1 | - | 30 | - | - | 626
58 | СМ-2 № 860 | 1 | - | - | - | - | 200
59 | СМ-2 № 1315 | 1 | - | - | - | - | 353
60 | СМ-2 № 1365 | 1 | - | - | - | - | 1026
61 | СМ-2 № 1536 | 1 | - | - | - | - | 89
62 | СМ-2 № 1596 | 1 | - | - | - | - | 30
63 | СМ-2 № 1639 | 1 | - | 60 | - | 60 | 304
64 | СМ-2 № 1734 | 1 | - | - | - | - | 76
65 | СМ-2 № 1823 | 1 | - | - | - | - | 377
66 | ТЭС ПСС-1К № 138 | 1 | - | - | - | - | 216
67 | СМ-7 № 1863 | 1 | - | - | - | - | 13.6
68 | КЖТ-4РС (KGT-4RS) № 5019 | 1 | 87.5 | 82 | 5.5 | - | 114
1 | 1АДМ-1.3 № 1955 | 1 | 106 | 106 | - | - | 485
2 | АДМ № 727 | 1 | 78 | 78 | - | - | 218
3 | АДМ-1 № 261 | 1 | 60 | 60 | - | - | 737
4 | АДМ-1 № 459 | 1 | - | - | - | - | 849
5 | АДМ-1 № 752 | 1 | 72 | 72 | - | - | 209
6 | АДМ-1 № 869 | 1 | 108 | 108 | - | - | 548
7 | 1АДМ-1М № 1015 | 1 | 72 | 72 | - | - | 523
8 | АДМ-1.5Э № 1430 | 1 | 90 | 90 | - | - | 61

## 07
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 07.08.2020 по 07.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ППК-2В № 19085455 | 1 | - | - | - | - | 14.8
2 | МПД № 576 | 1 | - | - | - | - | 94.5
3 | МПД-2 № 171 | 1 | - | - | - | - | 145.1
4 | МПК № 101 101 | 1 | - | - | - | - | 268.6
5 | МПК № 102 | 1 | - | - | - | - | 176.6
6 | МПК № 530 | 1 | - | - | - | - | 293.5
7 | МПК № 830 | 1 | - | - | - | - | 334.2
8 | УК 25/9-18 № 794 | 1 | - | - | - | - | 186.1
9 | УК-25/25 № 89 | 1 | - | - | - | - | 372.4
10 | УК-25СП № 508 | 1 | - | - | - | - | 448.6
1 | ППК-2В № 117 | 1 | - | - | - | - | -
2 | ППК-2В № 19087808 | 1 | - | - | - | - | -
3 | МПД № 236 | 1 | - | - | - | - | 207.1
4 | МПД № 318 | 1 | - | - | - | - | 216
5 | МПД № 361 | 1 | - | - | - | - | 141.4
6 | МПД № 378 | 1 | - | - | - | - | 28.6
7 | МПД № 945 | 1 | - | - | - | - | 78.9
8 | МПД-2 № 259 | 1 | - | - | - | - | 41.9
9 | МПК № 59 | 1 | - | - | - | - | 163.7
10 | МПК № 84 | 1 | - | - | - | - | 370.3
11 | МПК № 103 | 1 | 79.1 | 79.1 | - | - | 150.8
12 | ПРСМ-4 № 92 | 1 | 174.6 | 174.6 | - | - | 289.4
13 | ПРСМ-4 № 131 | 1 | 135.3 | 135.3 | - | - | 4.3
14 | УК 25/9-18 № 693 | 1 | - | - | - | - | 573.9
15 | УК 25/9-18 № 801 | 1 | 106.3 | 106.3 | - | - | 200.9
16 | УК-25/25 № 39 | 1 | - | - | - | - | 87
17 | УК-25/25 № 65 | 1 | - | - | - | - | 179.3
18 | УК-25/25 № 90 | 1 | - | - | - | - | 217.1
19 | УК-25/28СП № 2 | 1 | - | - | - | - | 47.5
20 | ВПО-3000 № 224 | 1 | 39.3 | 39.3 | - | - | 56.8
1 | ЩОМ-1200М № 13 | 1 | - | - | - | - | -
2 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | - | - | - | - | 750
3 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
4 | ТЭС-1000 № 13 | 1 | - | - | - | - | 36
5 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | - | - | - | - | 1748
6 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | - | - | - | - | 1049
7 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | - | - | - | 220
8 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | 113 | - | - | 853
9 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | 35 | - | - | 390
10 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | - | - | - | 770
11 | СЗ-240-6 № 170 | 2 | 730 | 149 | 581 | - | 912
12 | СЗ-800 № 13 | 1 | - | - | - | - | 89
13 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | - | - | - | - | 472
14 | ПМГ № 309 | 1 | 90 | 30 | 60 | - | 570
15 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 270 | 90 | 180 | - | 580
16 | ПМГ-1М № 427 | 1 | 69 | - | - | - | 740
17 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | - | - | - | - | 505
18 | ДСП-С4 № 73 К | 1 | 5 | 5 | - | - | 934
19 | ДСП-С6 № 37 | 1 | 293 | 77 | 216 | - | 485
20 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 613.8 | 211.3 | 402.5 | - | 730
21 | РПБ-01 № 8 | 1 | 36 | 18 | 18 | - | 247
22 | РПБ-01 № 108 | 1 | 448 | 134 | 314 | - | 16
23 | РПБ-01 № 122 | 1 | 300 | 90 | 210 | - | 255
24 | ПМА-1 № 8 К | 2 | 742.5 | 207 | 535.5 | - | 1139
25 | ПУМА 2012 № 7 | 1 | - | - | - | - | 305
26 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 2 | 1186.1 | 283 | 903.1 | - | 1506
27 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 2 | 1518.1 | 260 | 1258.1 | - | 292
28 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 2 | 200 | 50 | 150 | - | 1924
29 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 1 | - | - | - | - | 1938
30 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 35 К | 2 | 1546 | 262 | 1284 | - | 2097
31 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 1 | 228 | 78 | 150 | - | 2146
32 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 2 | 1184 | 305 | 879 | - | 1969
33 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 436 | 175 | 261 | - | 1895
34 | Динамик 09-3Х № 16 | 1 | - | - | - | - | 83
1 | АДМ-1 агрс № 1965 АГР | 1 | - | 37 | - | 37 | 534
2 | АСГ-30П № 60 | 1 | - | - | - | - | 284
3 | АСГ-30П № 108 | 1 | - | 82 | - | 82 | 691
4 | АСГ-30П № 117 | 2 | 61.8 | 61 | 0.8 | - | 455
5 | АСГ-30П № 146 | 1 | - | 47 | - | 47 | 402
6 | АСГ-30П № 265 | 1 | - | 81 | - | 81 | 256
7 | АС-01 № 90 | 1 | 558 | 60 | 498 | - | 861
8 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 47 | - | 47 | 290
9 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | - | 74 | - | 74 | 326
10 | МПТ 6.4 № 497 | 1 | - | 99 | - | 99 | 474
11 | МПТ 6.4 № 539 | 1 | - | 43 | - | 43 | 275
12 | МПТ 6.4 № 565 | 1 | - | 25 | - | - | 120
13 | МПТ 6.4 № 697 | 1 | - | 302 | - | 302 | 456
14 | МПТ 6.4 № 716 | 1 | - | 67 | - | 67 | 575
15 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 85 | - | 85 | 460
16 | МПТ 6.4 № 756 | 1 | - | 136.4 | - | 136.4 | 194.4
17 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 50 | - | 50 | 568
18 | МПТ-4 № 331 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 243.3
19 | МПТ-4 № 381 | 1 | 144.9 | 144 | 0.9 | - | 429
20 | МПТ-4 № 407 | 1 | 95.1 | 62 | 33.1 | - | 72
21 | МПТ-4 № 411 | 1 | 30.8 | 19 | 11.8 | - | 326
22 | МПТ-4 № 655 | 1 | - | 87 | - | 87 | 112
23 | МПТ-4 № 726 | 1 | 87.5 | 86 | 1.5 | - | 475
24 | МПТ-4 № 742 | 1 | - | 68 | - | 68 | 51
25 | МПТ-4 № 759 | 1 | - | 86 | - | 86 | 118
26 | МПТ-4 № 760 | 1 | - | 30 | - | 30 | 145
27 | МПТ-4 № 761 | 1 | 67.8 | 67 | 0.8 | - | 210
28 | МПТ-4 № 764 | 1 | - | 75 | - | 75 | 149
29 | МПТ-4 № 770 | 1 | - | 55 | - | 55 | 150
30 | МПТ-4 № 771 | 1 | 84.5 | 106 | - | 21.5 | 138
31 | МПТ-4 № 772 | 1 | - | 75 | - | 75 | 554
32 | МПТ-4 № 773 | 1 | - | 75 | - | 75 | 445
33 | МПТ-4 № 808 | 1 | - | 70 | - | 70 | 601
34 | МПТ-4 № 828 | 1 | - | - | - | - | 10
35 | МПТ-4 № 1088 | 1 | - | 40 | - | 40 | 90
36 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 55.2 | 55 | 0.2 | - | 45
37 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | 4 | - | 4 | 548
38 | МПТ-4 № 1171 | 1 | - | 85 | - | - | 945
39 | МПТ-4 № 1178 | 1 | 68.3 | 68 | 0.3 | - | 507
40 | МПТ-4 № 1196 | 1 | - | 131.8 | - | 131.8 | 458.1
41 | МПТ-4 № 1197 | 1 | 78.4 | 73 | 5.4 | - | 651
42 | МПТ-4 № 1200 | 1 | - | 50 | - | 50 | 200
43 | МПТ-4 № 1201 | 1 | - | 119 | - | 119 | 301
44 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 109 | - | 109 | 1446
45 | МПТ-4 № 1285 | 1 | 71.2 | 60 | 11.2 | - | 100
46 | МПТ-4 № 1286 | 1 | - | 36 | - | 36 | 445
47 | МПТ-4 № 1408 | 1 | 72 | 74 | - | 2 | 173
48 | МПТ-4 № 1410 | 1 | - | 45 | - | 45 | 305
49 | МПТ-4 № 1444 | 1 | - | 81 | - | 81 | 301
50 | МПТ-6 № 425 | 1 | - | 61 | - | 61 | 146
51 | МПТ-6.6 № 630 | 1 | 130.4 | 130 | 0.4 | - | 191
52 | ПРЛ-4 № 206 | 1 | - | - | - | - | 63
53 | УПК № 13 | 1 | - | 22 | - | - | 47
54 | СМ-2А № 1087 | 1 | - | - | - | - | 3
55 | СМ-2М № 1750 | 1 | 47.5 | 40 | 7.5 | - | 126
56 | СМ-2М № 1794 | 1 | - | 30 | - | - | 596
57 | СМ-2 № 850 | 1 | - | - | - | - | 40
58 | СМ-2 № 1315 | 1 | - | - | - | - | 353
59 | СМ-2 № 1365 | 1 | - | - | - | - | 1026
60 | СМ-2 № 1536 | 1 | - | - | - | - | 89
61 | СМ-2 № 1596 | 1 | - | - | - | - | 30
62 | СМ-2 № 1639 | 1 | - | 70 | - | 70 | 234
63 | СМ-2 № 1823 | 1 | - | - | - | - | 377
64 | КЖТ-4РС (KGT-4RS) № 5019 | 1 | 87.5 | 75 | 12.5 | - | 39

## 08
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 08.08.2020 по 08.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | УТМ-2М № 54 | 1 | - | - | - | - | 1645
2 | УТМ-2М № 67 | 1 | 275 | 55 | 220 | - | 2892
3 | ЩОМ-1200 № 6 | 1 | 250 | 50 | 200 | - | 1202
4 | ЩОМ-1200М № 13 | 1 | - | - | - | - | 1252
5 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | - | - | - | - | 750
6 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
7 | ТЭС-1000 № 6 | 1 | 149.2 | 79.2 | 70 | - | 3150
8 | ТЭС-1000 № 13 | 1 | 1235 | 2336 | - | 1101 | 1200
9 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | - | - | - | - | 1748
10 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | - | - | - | - | 1049
11 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | - | - | - | 220
12 | СЗ-160-4 № 75 | 1 | 80 | 20 | 60 | - | 1221
13 | СЗ-160-4 № 79 | 1 | 240 | 48 | 192 | - | 1240
14 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | 16 | - | - | 837
15 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | 30 | - | - | 360
16 | СЗ-240-6 № 74 | 1 | - | - | - | - | 178
17 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | - | - | - | 770
18 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | - | 29 | - | 29 | 883
19 | СЗ-800 № 13 | 1 | 442 | 119.5 | 322.5 | - | 798
20 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | - | - | - | - | 472
21 | ПМГ № 309 | 1 | 90 | 30 | 60 | - | 540
22 | ПМГ-1М № 411 | 1 | - | - | - | - | -
23 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 90 | 30 | 60 | - | 550
24 | ПМГ-1М № 427 | 1 | 60 | 20 | 40 | - | 720
25 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 92 | 23 | 69 | - | 482
26 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 180 | 60 | 120 | - | 242
27 | СПП-16 № 46 | 1 | 57 | 30 | 27 | - | 87
28 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 330 | 180 | 150 | - | 550
29 | РПБ-01 № 8 | 1 | - | - | - | - | 247
30 | РПБ-01 № 13 | 1 | - | - | - | - | 638
31 | РПБ-01 № 31 К | 1 | 55 | 40 | 15 | - | 514
32 | РПБ-01 № 51 К | 1 | 235 | 95 | 140 | - | 275
33 | РПБ-01 № 52 | 1 | - | - | - | - | 538
34 | РПБ-01 № 108 | 1 | 728 | 170 | 558 | - | 390
35 | ПМА-1 № 8 К | 1 | - | - | - | - | 1139
36 | ПМА-1М № 12 К | 1 | 892 | 257 | 635 | - | 1138
37 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 1 | - | 100 | - | - | 1406
38 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 1 | 1112.9 | 233 | 879.9 | - | 2440
39 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 1 | 200 | 50 | 150 | - | 1874
40 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 2 | 726 | 199 | 527 | - | 1739
41 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 35 К | 2 | - | - | - | - | 2097
42 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 2 | 609 | 224 | 385 | - | 1922
43 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 1 | 48 | 24 | 24 | - | 1945
44 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 599 | 164 | 435 | - | 1731
45 | Динамик 09-3Х № 16 | 1 | 1438 | 347 | 1091 | - | 436
1 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 140 | - | 140 | 150
2 | МПТ 6.4 № 497 | 1 | - | 105 | - | 105 | 369
3 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 90 | - | 90 | 370
4 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 64 | - | 64 | 504
5 | МПТ-4 № 760 | 1 | - | 72 | - | 72 | 73
6 | МПТ-4 № 770 | 1 | - | 50 | - | 50 | 100
7 | МПТ-4 № 771 | 1 | 79 | 101 | - | 22 | 789
8 | МПТ-4 № 1088 | 1 | - | 50 | - | 50 | 40
9 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 48.4 | 44 | 4.4 | - | 1
10 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | 84 | - | 84 | 464
11 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 121 | - | 121 | 1325
12 | ПРЛ-4 № 206 | 1 | - | - | - | - | 63

## 09
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 09.08.2020 по 09.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | УТМ-2М № 54 | 1 | - | - | - | - | 1645
2 | УТМ-2М № 67 | 1 | 275 | 55 | 220 | - | 2837
3 | ЩОМ-1200 № 6 | 1 | - | - | - | - | 1202
4 | ЩОМ-1200 № 16 | 1 | - | - | - | - | 622
5 | ЩОМ-1200М № 3 К | 1 | - | - | - | - | 250
6 | ЩОМ-1200М № 13 | 1 | - | - | - | - | 1252
7 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | - | - | - | - | 750
8 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
9 | ЩОМ-140 № 10 | 1 | - | - | - | - | 1211
10 | ТЭС-1400 № 10 | 1 | 358 | 188 | 170 | - | 2460
11 | ТЭС-1000 № 3 | 1 | 120 | 60 | 60 | - | 1100
12 | ТЭС-1000 № 6 | 1 | - | - | - | - | 3150
13 | ТЭС-1000 № 13 | 1 | 250 | 50 | 200 | - | 1150
14 | ТЭС-1000 № 16 | 1 | - | - | - | - | 2268
15 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | - | - | - | - | 1748
16 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | - | - | - | - | 1049
17 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | 27 | - | - | 193
18 | СЗ-160-4 № 75 | 1 | - | - | - | - | 1221
19 | СЗ-160-4 № 79 | 1 | - | - | - | - | 1240
20 | СЗ-160-4 № 123 | 1 | 37 | 37 | - | - | 369
21 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | 58 | - | - | 779
22 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | 15 | - | - | 345
23 | СЗ-200-5 № 109 | 1 | - | - | - | - | 378
24 | СЗ-240-6 № 74 | 1 | - | - | - | - | 178
25 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | - | - | - | 770
26 | СЗ-240-6 № 108 | 1 | 206 | 74 | 132 | - | 701
27 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | 150 | 25 | 125 | - | 858
28 | СЗ-800 № 13 | 1 | - | - | - | - | 798
29 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | - | - | - | - | 472
30 | ПМГ № 309 | 1 | 90 | 30 | 60 | - | 510
31 | ПМГ-1М № 411 | 1 | - | - | - | - | -
32 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 40 | 20 | 20 | - | 530
33 | ПМГ-1М № 427 | 1 | 60 | 20 | 40 | - | 700
34 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 22 | 11 | 11 | - | 471
35 | ДСП-С4 № 73 К | 1 | - | - | - | - | 934
36 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | - | - | - | - | 242
37 | ДСП-С6 № 37 | 1 | - | - | - | - | 485
38 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 40 | 440 | - | 400 | 110
39 | РПБ-01 № 31 К | 1 | - | - | - | - | 514
40 | РПБ-01 № 108 | 1 | 158 | 56 | 102 | - | 334
41 | РПБ-01 № 122 | 1 | 240 | 40 | 200 | - | 1007
42 | ПМА-1 № 8 К | 2 | - | - | - | - | 2453
43 | ПМА-1М № 12 К | 1 | - | - | - | - | 1138
44 | ПУМА 2012 № 7 | 1 | - | - | - | - | 305
45 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 2 | 1580.6 | 322 | 1308.6 | - | 1084
46 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 2 | - | 247 | - | - | 2193
47 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 2 | 200 | - | - | - | 1824
48 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 2 | 871.6 | 210 | 661.6 | - | 1529
49 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 35 К | 1 | - | - | - | - | 2097
50 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 2 | 157 | 116 | 41 | - | 1806
51 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 2 | 128 | 54 | 74 | - | 1891
52 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 171 | 65 | 106 | - | 1666
53 | Динамик 09-3Х № 16 | 1 | 1288 | 356 | 932 | - | 80
1 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 20 | - | 20 | 130
2 | МПТ 6.4 № 497 | 1 | - | 91 | - | 91 | 278
3 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 90 | - | 90 | 280
4 | МПТ-4 № 760 | 1 | - | 43 | - | 43 | 30
5 | МПТ-4 № 770 | 1 | - | 5 | - | 5 | 95
6 | МПТ-4 № 771 | 1 | 90.2 | 117 | - | 26.8 | 672
7 | МПТ-4 № 1088 | 1 | - | 10 | - | 10 | 30
8 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | 71 | - | 71 | 393
9 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 86 | - | 86 | 1239

## 10
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 10.08.2020 по 10.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | МПД-2 № 171 | 1 | - | - | - | - | 145.1
2 | МПД-2 № 372 | 1 | - | - | - | - | 257.8
3 | МПК № 101 101 | 1 | - | - | - | - | 268.6
4 | МПК № 102 | 1 | - | - | - | - | 176.6
5 | МПК № 530 | 1 | - | - | - | - | 293.5
6 | МПК № 830 | 1 | - | - | - | - | 334.2
7 | УК 25/9-18 № 773 | 1 | - | 62.6 | - | - | 92.1
8 | УК 25/9-18 № 794 | 1 | 68.9 | - | 68.9 | - | 344.2
9 | УК-25/25 № 89 | 1 | - | - | - | - | 372.4
10 | УК-25СП № 508 | 1 | 68.9 | 68.9 | - | - | 379.7
1 | ЭЛБ-4 № 40 | 1 | - | - | - | - | 1029
2 | ППК-2В № 117 | 1 | - | - | - | - | -
3 | МПД № 236 | 1 | 26.6 | 26.6 | - | - | 180.5
4 | МПД № 328 | 1 | 67.7 | 67.7 | - | - | 355.4
5 | МПД № 361 | 1 | 26.6 | 26.6 | - | - | 114.8
6 | МПД № 378 | 1 | - | - | - | - | 28.6
7 | МПД № 592 | 1 | - | - | - | - | 13.5
8 | МПД № 593 | 1 | 24.2 | 24.2 | - | - | 145.5
9 | МПД № 945 | 1 | - | - | - | - | 78.9
10 | МПД № 1010 | 1 | 87 | 87 | - | - | 197.8
11 | МПК № 84 | 1 | 102.2 | 102.2 | - | - | 268.1
12 | ПРСМ-4 № 92 | 1 | 12 | 12 | - | - | 299
13 | ПРСМ-4 № 131 | 1 | - | - | - | - | 151.6
14 | УК 25/9-18 № 693 | 1 | 109.9 | 109.9 | - | - | 464
15 | УК 25/9-18 № 801 | 1 | - | - | - | - | 200.9
16 | УК-25/25 № 39 | 1 | - | - | - | - | 87
17 | УК-25/25 № 65 | 1 | 61 | 61 | - | - | 118.3
18 | УК-25/25 № 90 | 1 | - | - | - | - | 217.1
19 | УК-25/28СП № 2 | 1 | - | - | - | - | 47.5
20 | ВПО-3000 № 224 | 1 | - | - | - | - | 56.8
1 | УТМ-2М № 54 | 2 | 3140 | 620 | 2520 | - | 1025
2 | УТМ-2М № 67 | 1 | 4052 | 523 | 3529 | - | 2314
3 | ЩОМ-1200 № 6 | 1 | 580 | 200 | 380 | - | 1002
4 | ЩОМ-1200М № 3 К | 1 | 495 | 165 | 330 | - | 920
5 | ЩОМ-1200М № 13 | 1 | 580 | 200 | 380 | - | 1052
6 | ЩОМ-1200М № 19 | 2 | 1160 | 400 | 760 | - | 350
7 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
8 | ЩОМ-140 № 10 | 1 | - | - | - | - | 1211
9 | ТЭС-1400 № 10 | 1 | 103 | 103 | - | - | 2357
10 | ТЭС-1000 № 3 | 1 | 1300 | 260 | 1040 | - | 2600
11 | ТЭС-1000 № 6 | 1 | 580 | 470 | 110 | - | 2680
12 | ТЭС-1000 № 13 | 1 | 810 | 210 | 600 | - | 940
13 | ТЭС-1000 № 19 | 2 | 3450 | 670 | 2780 | - | 1078
14 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | 800 | 200 | 600 | - | 849
15 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | 121 | - | 121 | 72
16 | СЗ-160-4 № 75 | 1 | 910 | 160 | 750 | - | 1061
17 | СЗ-160-4 № 79 | 1 | 799 | 171 | 628 | - | 1060
18 | СЗ-160-4 № 123 | 1 | 261 | 93 | 168 | - | 1276
19 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | 149 | - | 149 | 630
20 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | 30 | - | 30 | 315
21 | СЗ-200-5 № 109 | 1 | - | - | - | - | 378
22 | СЗ-240-6 № 74 | 2 | - | 250 | - | 150 | 448
23 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | 50 | - | - | 720
24 | СЗ-240-6 № 108 | 1 | 206 | 74 | 132 | - | 627
25 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | 1196 | 157 | 1039 | - | 701
26 | СЗ-800 № 13 | 1 | 444 | 120 | 324 | - | 678
27 | СЗ-800 № 22 2 | 3 | 348 | 188 | 160 | - | 284
28 | ПМГ № 309 | 1 | 110 | 110 | - | - | 400
29 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 360 | 120 | 240 | - | 410
30 | ПМГ-1М № 427 | 1 | 60 | 20 | 40 | - | 680
31 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | - | - | - | - | 471
32 | ДСП-С4 № 73 К | 1 | - | - | - | - | 934
33 | ДСП-С6 № 37 | 1 | 250 | 75 | 175 | - | 410
34 | СПП-16 № 46 | 1 | 16 | 16 | - | - | 71
35 | РПБ-01 № 8 | 1 | 276 | 108 | 168 | - | 139
36 | РПБ-01 № 51 К | 1 | - | - | - | - | 275
37 | РПБ-01 № 108 | 1 | - | - | - | - | 334
38 | РПБ-01 № 122 | 1 | 480 | 140 | 340 | - | 867
39 | ПМА-1 № 8 К | 1 | 625 | 162 | 463 | - | 2291
40 | ПМА-1М № 12 К | 2 | - | - | - | - | 1138
41 | ПУМА 2012 № 7 | 1 | - | - | - | - | 305
42 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 1 | 200 | 50 | 150 | - | 1034
43 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 2 | 1324.8 | 255 | 1069.8 | - | 1938
44 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 1 | 986.1 | 233 | 753.1 | - | 1591
45 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 1 | - | - | - | - | 1529
46 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 35 К | 2 | 1582 | 274 | 1308 | - | 1823
47 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 1 | - | - | - | - | 1756
48 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 2 | 1445 | 265 | 1180 | - | 1626
49 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 50 | 25 | 25 | - | 1641
50 | Динамик 09-3Х № 16 | 1 | - | - | - | - | 80
1 | АДМ-1 агрс № 1965 АГР | 1 | - | 39 | - | 39 | 495
2 | АСГ-30П № 18 | 1 | - | - | - | - | 199
3 | АСГ-30П № 60 | 1 | - | 144 | - | 144 | 140
4 | АСГ-30П № 108 | 1 | - | 82 | - | 82 | 609
5 | АСГ-30П № 117 | 2 | 55.2 | 55 | 0.2 | - | 400
6 | АСГ-30П № 146 | 1 | - | 31 | - | 31 | 371
7 | АС-01 № 90 | 1 | 1860 | 220 | 1640 | - | 641
8 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 105 | - | 105 | 1091
9 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | - | 74 | - | 74 | 252
10 | МПТ 6.4 № 497 | 1 | - | 92 | - | 92 | 186
11 | МПТ 6.4 № 539 | 1 | - | 45 | - | 45 | 230
12 | МПТ 6.4 № 565 | 1 | - | 61 | - | 61 | 562
13 | МПТ 6.4 № 697 | 1 | - | 80 | - | 80 | 376
14 | МПТ 6.4 № 716 | 1 | - | 72 | - | 72 | 503
15 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 100 | - | 100 | 180
16 | МПТ 6.4 № 756 | 1 | - | 127.4 | - | 127.4 | 67
17 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 97 | - | 97 | 407
18 | МПТ-4 № 331 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 582.9
19 | МПТ-4 № 381 | 1 | 144.9 | 144 | 0.9 | - | 285
20 | МПТ-4 № 407 | 1 | 75.8 | 50 | 25.8 | - | 22
21 | МПТ-4 № 411 | 1 | 18.3 | 18 | 0.3 | - | 308
22 | МПТ-4 № 629 | 1 | - | 130 | - | 130 | 500
23 | МПТ-4 № 655 | 1 | - | 68 | - | 68 | 44
24 | МПТ-4 № 726 | 1 | 137.5 | 135 | 2.5 | - | 340
25 | МПТ-4 № 742 | 1 | - | 46 | - | 46 | 5
26 | МПТ-4 № 759 | 1 | - | 51 | - | 51 | 67
27 | МПТ-4 № 761 | 1 | 74.6 | 74 | 0.6 | - | 136
28 | МПТ-4 № 770 | 1 | - | 80 | - | 80 | 15
29 | МПТ-4 № 771 | 1 | 84.5 | 106 | - | 21.5 | 566
30 | МПТ-4 № 772 | 1 | - | 118 | - | 118 | 436
31 | МПТ-4 № 773 | 1 | - | 75 | - | 75 | 370
32 | МПТ-4 № 808 | 1 | - | 120 | - | 120 | 481
33 | МПТ-4 № 828 | 1 | - | 85.1 | - | 85.1 | 950
34 | МПТ-4 № 1088 | 1 | - | 71.5 | - | 71.5 | 371
35 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 41.6 | 41 | 0.6 | - | 43
36 | МПТ-4 № 1094 | 1 | - | 45 | - | 45 | 605
37 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | 71 | - | 71 | 322
38 | МПТ-4 № 1171 | 1 | 72.5 | 72 | 0.5 | - | 873
39 | МПТ-4 № 1178 | 1 | 80.8 | 80 | 0.8 | - | 427
40 | МПТ-4 № 1196 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 376.7
41 | МПТ-4 № 1197 | 1 | 85.8 | 85 | 0.8 | - | 566
42 | МПТ-4 № 1200 | 1 | - | 30 | - | 30 | 170
43 | МПТ-4 № 1201 | 1 | - | 106 | - | 106 | 195
44 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 791 | - | 791 | 448
45 | МПТ-4 № 1285 | 1 | 71.2 | 65 | 6.2 | - | 488
46 | МПТ-4 № 1286 | 1 | - | 55 | - | 55 | 390
47 | МПТ-4 № 1342 | 1 | - | 11 | - | - | 124
48 | МПТ-4 № 1408 | 1 | 78 | 80 | - | 2 | 93
49 | МПТ-4 № 1410 | 2 | - | 50 | - | 50 | 255
50 | МПТ-4 № 1444 | 1 | - | 103 | - | 103 | 198
51 | МПТ-6 № 425 | 1 | - | 21 | - | 21 | 620
52 | МПТ-6.6 № 630 | 1 | 84 | 84 | - | - | 107
53 | УТМ-5 № 21 | 1 | 1017.6 | 1093 | 0.6 | - | 2648
54 | УПК № 13 | 1 | - | 29 | - | 29 | 18
55 | СМ-2А № 460 | 1 | - | - | - | - | 319
56 | СМ-2А № 1087 | 1 | - | - | - | - | 3
57 | СМ-2М № 1750 | 1 | 28.7 | 11 | 17.7 | - | 115
58 | СМ-2М № 1794 | 1 | - | 30 | - | - | 566
59 | СМ-2 № 850 | 1 | - | - | - | - | 40
60 | СМ-2 № 860 | 1 | - | - | - | - | 200
61 | СМ-2 № 1125 | 1 | - | - | - | - | 550
62 | СМ-2 № 1315 | 1 | - | - | - | - | 353
63 | СМ-2 № 1365 | 1 | - | - | - | - | 1026
64 | СМ-2 № 1536 | 1 | - | - | - | - | 89
65 | СМ-2 № 1596 | 1 | - | - | - | - | 30
66 | СМ-2 № 1639 | 1 | - | - | - | - | 234
67 | СМ-2 № 1734 | 1 | - | - | - | - | 76
68 | СМ-2 № 1823 | 1 | - | - | - | - | 377
69 | ТЭС ПСС-1К № 138 | 1 | - | - | - | - | 216
70 | КЖТ-4РС (KGT-4RS) № 5019 | 1 | 87.5 | 83 | 4.5 | - | 116

## 11
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 11.08.2020 по 11.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | МПД № 576 | 1 | - | - | - | - | 94.5
2 | МПД-2 № 171 | 1 | - | - | - | - | 145.1
3 | МПК № 101 101 | 1 | - | - | - | - | 268.6
4 | МПК № 102 | 1 | - | - | - | - | 176.6
5 | МПК № 530 | 1 | - | - | - | - | 293.5
6 | МПК № 830 | 1 | - | - | - | - | 334.2
7 | УК 25/9-18 № 773 | 1 | 62.6 | 62.6 | - | - | 439.5
8 | УК 25/9-18 № 794 | 1 | - | 68.9 | - | - | 275.3
9 | УК-25/25 № 126 | 1 | 73.8 | 73.8 | - | - | 217.3
10 | УК-25СП № 508 | 1 | - | - | - | - | 379.7
1 | ЭЛБ-4 № 40 | 1 | 43.5 | 43.5 | - | - | 985.5
2 | ППК-2В № 117 | 1 | - | - | - | - | -
3 | МПД № 236 | 1 | 26.6 | 26.6 | - | - | 153.9
4 | МПД № 318 | 1 | - | - | - | - | 216
5 | МПД № 328 | 1 | 48.4 | 48.4 | - | - | 307
6 | МПД № 361 | 1 | 26.6 | 26.6 | - | - | 88.2
7 | МПД № 378 | 1 | - | - | - | - | 28.6
8 | МПД № 592 | 1 | - | - | - | - | 13.5
9 | МПД № 593 | 1 | 24.2 | 24.2 | - | - | 121.3
10 | МПД № 1010 | 1 | 67.7 | 67.7 | - | - | 130.1
11 | МПК № 84 | 1 | 28 | 28 | - | - | 240.1
12 | ПРСМ-4 № 92 | 1 | - | - | - | - | 1366.3
13 | ПРСМ-4 № 131 | 1 | - | - | - | - | 1383.1
14 | УК 25/9-18 № 693 | 1 | 91.7 | 91.7 | - | - | 372.3
15 | УК 25/9-18 № 801 | 1 | - | - | - | - | 200.9
16 | УК-25/25 № 39 | 1 | - | - | - | - | 87
17 | УК-25/25 № 65 | 1 | 36 | 36 | - | - | 82.3
18 | УК-25/25 № 90 | 1 | - | - | - | - | 217.1
19 | УК-25/28СП № 2 | 1 | - | - | - | - | 47.5
20 | ВПО-3000 № 224 | 1 | 51.3 | 51.3 | - | - | 5.5
1 | УТМ-2М № 67 | 1 | 2432 | 420 | 2012 | - | 1894
2 | ЩОМ-1200 № 6 | 2 | 1760 | 440 | 1320 | - | 562
3 | ЩОМ-1200М № 13 | 1 | 580 | 200 | 380 | - | 852
4 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
5 | ЩОМ-140 № 10 | 1 | - | - | - | - | 1211
6 | ТЭС-1400 № 10 | 1 | 102 | 103 | - | 1 | 2254
7 | ТЭС-1000 № 6 | 2 | 8060 | 1430 | 6630 | - | 1720
8 | ТЭС-1000 № 13 | 1 | 880 | 220 | 660 | - | 720
9 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | 541 | 187 | 354 | - | 891
10 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | - | - | - | - | 849
11 | СЗ-160-4 № 75 | 2 | 1814 | 310 | 1504 | - | 1291
12 | СЗ-160-4 № 79 | 2 | 2679 | 421 | 2258 | - | 1179
13 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | 113 | - | - | 517
14 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | 30 | - | - | 285
15 | СЗ-200-5 № 109 | 1 | 100 | 54 | 46 | - | 324
16 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | - | - | - | 720
17 | СЗ-240-6 № 108 | 1 | 206 | 74 | 132 | - | 553
18 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | 754 | 129 | 625 | - | 572
19 | СЗ-800 № 13 | 1 | 489 | 135 | 354 | - | 543
20 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | - | - | - | - | 772
21 | ПМГ № 309 | 1 | 110 | 110 | - | - | 290
22 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 310 | 100 | 210 | - | 310
23 | ПМГ-1М № 427 | 1 | 165 | 60 | 105 | - | 620
24 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 843 | 191 | 652 | - | 280
25 | ДСП-С4 № 73 К | 1 | - | - | - | - | 934
26 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 520 | 140 | 380 | - | 102
27 | ДСП-С6 № 37 | 1 | 160 | 65 | 95 | - | 345
28 | СПП-16 № 46 | 1 | - | - | - | - | -
29 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 999 | 262 | 737 | - | 640
30 | РПБ-01 № 31 К | 1 | 320 | 105 | 215 | - | 409
31 | РПБ-01 № 51 К | 1 | - | - | - | - | 275
32 | РПБ-01 № 52 | 1 | - | - | - | - | 538
33 | РПБ-01 № 108 | 1 | 582 | 162 | 420 | - | 172
34 | РПБ-01 № 122 | 1 | 401 | 127 | 274 | - | 740
35 | ПМА-1 № 8 К | 2 | 625 | 162 | 463 | - | 2129
36 | ПМА-1М № 12 К | 1 | - | - | - | - | 1138
37 | ПУМА 2012 № 7 | 1 | - | - | - | - | 305
38 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 2 | 1616.5 | 312.5 | 1304 | - | 2141
39 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 2 | 1146.1 | 223 | 923.1 | - | 1715
40 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 2 | 726 | 199 | 527 | - | 1392
41 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 2 | 1200 | 216 | 984 | - | 1313
42 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 35 К | 1 | - | - | - | - | 1823
43 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 2 | 1199 | 278 | 921 | - | 1478
44 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 1 | 2920 | 320 | 2600 | - | 1306
45 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 1154 | 225 | 929 | - | 1416
46 | Динамик 09-3Х № 16 | 1 | 1465 | 292.3 | 1172.8 | - | 2865
1 | АДМ-1 агрс № 1965 АГР | 1 | - | 75 | - | 75 | 420
2 | АСГ-30П № 18 | 1 | - | - | - | - | 199
3 | АСГ-30П № 60 | 1 | - | - | - | - | 140
4 | АСГ-30П № 108 | 1 | - | 82 | - | 82 | 527
5 | АСГ-30П № 117 | 1 | 49.3 | 49 | 0.3 | - | 351
6 | АСГ-30П № 146 | 1 | - | 36 | - | 36 | 335
7 | АСГ-30П № 189 | 1 | 101.4 | 100 | 1.4 | - | 311
8 | АСГ-30П № 265 | 1 | - | 82 | - | 82 | 174
9 | АС-01 № 22 | 1 | - | 51 | - | 51 | 1010
10 | АС-01 № 76 | 1 | - | 140 | - | 140 | 1185
11 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | - | - | - | 1091
12 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | - | 74 | - | 74 | 178
13 | МПТ 6.4 № 497 | 1 | - | 98 | - | 98 | 587
14 | МПТ 6.4 № 539 | 1 | - | 60 | - | 60 | 170
15 | МПТ 6.4 № 540 | 1 | 87.2 | 87 | 0.2 | - | 624
16 | МПТ 6.4 № 565 | 1 | - | 60 | - | 60 | 502
17 | МПТ 6.4 № 697 | 1 | - | 80 | - | 80 | 296
18 | МПТ 6.4 № 716 | 1 | - | 67 | - | 67 | 436
19 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 91 | - | 91 | 790
20 | МПТ 6.4 № 756 | 1 | - | 112.6 | - | 112.6 | 861.9
21 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 78 | - | 78 | 329
22 | МПТ-4 № 331 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 501.5
23 | МПТ-4 № 381 | 1 | 144.9 | 144 | 0.9 | - | 141
24 | МПТ-4 № 407 | 1 | 68.9 | 45 | 23.9 | - | 558
25 | МПТ-4 № 411 | 1 | 67.4 | 67 | 0.4 | - | 241
26 | МПТ-4 № 629 | 1 | - | 90 | - | 90 | 410
27 | МПТ-4 № 655 | 1 | 79.4 | 73 | 6.4 | - | 21
28 | МПТ-4 № 726 | 1 | 110.7 | 109 | 1.7 | - | 231
29 | МПТ-4 № 742 | 1 | - | 65.1 | - | 65.1 | 466
30 | МПТ-4 № 760 | 1 | - | 70 | - | 70 | 412
31 | МПТ-4 № 761 | 1 | 67.8 | 67 | 0.8 | - | 69
32 | МПТ-4 № 771 | 1 | 61.9 | 67 | - | 5.1 | 499
33 | МПТ-4 № 772 | 1 | - | 75 | - | 75 | 361
34 | МПТ-4 № 808 | 1 | - | 60 | - | 60 | 421
35 | МПТ-4 № 828 | 1 | - | 74 | - | 74 | 876
36 | МПТ-4 № 1088 | 1 | - | 62 | - | 62 | 309
37 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 48.4 | 48 | 0.4 | - | 559
38 | МПТ-4 № 1094 | 1 | - | 58 | - | 58 | 547
39 | МПТ-4 № 1171 | 1 | 80.3 | 400 | - | 319.7 | 637
40 | МПТ-4 № 1178 | 1 | 87.5 | 87 | 0.5 | - | 340
41 | МПТ-4 № 1196 | 1 | - | 68.8 | - | 68.8 | 307.9
42 | МПТ-4 № 1197 | 1 | 74.3 | 74 | 0.3 | - | 492
43 | МПТ-4 № 1200 | 1 | - | 59 | - | 59 | 480
44 | МПТ-4 № 1201 | 1 | - | 99 | - | 99 | 96
45 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 109 | - | 109 | 339
46 | МПТ-4 № 1285 | 1 | 104.2 | 95 | 9.2 | - | 393
47 | МПТ-4 № 1286 | 1 | - | 106 | - | 106 | 284
48 | МПТ-4 № 1408 | 1 | 78 | 80 | - | 2 | 63
49 | МПТ-4 № 1410 | 1 | - | 50 | - | 50 | 205
50 | МПТ-4 № 1444 | 1 | - | 391 | - | 91 | 107
51 | МПТ-6 № 425 | 1 | - | 73 | - | 73 | 547
52 | МПТ-6.6 № 644 | 1 | - | 70 | - | - | 210
53 | УТМ-5 № 21 | 1 | 932.8 | 932 | 0.8 | - | 3716
54 | УПК № 13 | 1 | - | 8 | - | - | 10
55 | СМ-2А № 460 | 1 | - | 40 | - | - | 279
56 | СМ-2М № 1750 | 1 | 66.8 | 41 | 25.8 | - | 74
57 | СМ-2М № 1794 | 1 | - | 30 | - | - | 536
58 | СМ-2 № 850 | 1 | - | - | - | - | 40
59 | СМ-2 № 860 | 1 | - | - | - | - | 200
60 | СМ-2 № 1125 | 1 | - | - | - | - | 550
61 | СМ-2 № 1260 | 1 | - | - | - | - | 426
62 | СМ-2 № 1315 | 1 | - | - | - | - | 353
63 | СМ-2 № 1365 | 1 | - | - | - | - | 1026
64 | СМ-2 № 1536 | 1 | - | - | - | - | 89
65 | СМ-2 № 1596 | 1 | - | - | - | - | 30
66 | СМ-2 № 1734 | 1 | - | - | - | - | 76
67 | СМ-2 № 1823 | 1 | - | - | - | - | 377
68 | ТЭС ПСС-1К № 138 | 1 | - | 170 | - | - | 1686
69 | КЖТ-4РС (KGT-4RS) № 5019 | 1 | 87.5 | 81 | 6.5 | - | 35

## 12
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 12.08.2020 по 12.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЭЛБ-4 № 40 | 1 | 43.5 | 43.5 | - | - | 942
2 | ППК-2В № 117 | 1 | - | - | - | - | -
3 | ППК-2В № 19087808 | 1 | - | - | - | - | -
4 | МПД № 378 | 1 | - | - | - | - | 28.6
5 | МПД № 592 | 1 | - | - | - | - | 13.5
6 | МПД-2 № 259 | 1 | - | - | - | - | 41.9
7 | МПК № 59 | 1 | 28 | 28 | - | - | 135.7
8 | МПК № 103 | 1 | - | - | - | - | 150.8
9 | ПРСМ-4 № 92 | 1 | 186.6 | 186.6 | - | - | 1179.7
10 | ПРСМ-4 № 131 | 1 | 174.6 | 174.6 | - | - | 1208.5
11 | УК 25/9-18 № 801 | 1 | 106.3 | 106.3 | - | - | 94.6
12 | УК-25/25 № 39 | 1 | - | - | - | - | 87
13 | УК-25/25 № 65 | 1 | - | - | - | - | 82.3
14 | УК-25/25 № 90 | 1 | - | - | - | - | 217.1
15 | УК-25/28СП № 2 | 1 | - | - | - | - | 47.5
16 | ВПО-3000 № 224 | 1 | 51.3 | 51.3 | - | - | 369.2
1 | УТМ-2М № 54 | 1 | 2980 | 440 | 2540 | - | 40
2 | УТМ-2М № 67 | 1 | 275 | 45 | 230 | - | 1849
3 | ЩОМ-1200 № 6 | 1 | - | - | - | - | 562
4 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | 1540 | 320 | 1220 | - | 330
5 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
6 | ЩОМ-140 № 10 | 1 | - | - | - | - | 1211
7 | ТЭС-1400 № 10 | 1 | 103 | 103 | - | - | 2151
8 | ТЭС-1000 № 6 | 1 | - | - | - | - | 1720
9 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | 1485 | 605 | 880 | - | 286
10 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | - | - | - | - | 849
11 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | 177 | - | 177 | 610
12 | СЗ-160-4 № 75 | 1 | 5 | 5 | - | - | 1286
13 | СЗ-160-4 № 79 | 1 | 9 | 9 | - | - | 1170
14 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | 16 | - | - | 501
15 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | - | - | - | 285
16 | СЗ-200-5 № 109 | 1 | 31 | 31 | - | - | 293
17 | СЗ-240-6 № 74 | 1 | - | 200 | - | - | 25
18 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | - | - | - | 720
19 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | 100 | 20 | 80 | - | 552
20 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | 1608 | 216 | 1392 | - | 556
21 | ПМГ № 309 | 1 | 110 | 110 | - | - | 180
22 | ПМГ-1М № 411 | 1 | - | - | - | - | -
23 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 250 | 100 | 150 | - | 210
24 | ПМГ-1М № 427 | 1 | 60 | 20 | 40 | - | 600
25 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 540 | 140 | 400 | - | 140
26 | ДСП-С4 № 73 К | 1 | 5 | 5 | - | - | 929
27 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 730 | 2143.6 | - | 1413.6 | 671
28 | СПП-16 № 46 | 1 | 52 | 26 | 26 | - | 45
29 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 40 | 20 | 20 | - | 620
30 | РПБ-01 № 8 | 1 | 276 | 108 | 168 | - | 31
31 | РПБ-01 № 31 К | 1 | 755 | 145 | 610 | - | 593
32 | РПБ-01 № 51 К | 1 | 510 | 130 | 380 | - | 145
33 | РПБ-01 № 52 | 1 | - | - | - | - | 538
34 | РПБ-01 № 108 | 1 | 544 | 150 | 394 | - | 22
35 | ПМА-1 № 8 К | 1 | - | - | - | - | 2129
36 | ПМА-1М № 12 К | 2 | 1985 | 536 | 1449 | - | 602
37 | ПУМА 2012 № 7 | 1 | - | - | - | - | 305
38 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 2 | 2320.6 | 347 | 1973.6 | - | 1794
39 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 1 | - | - | - | - | 1715
40 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 1 | - | - | - | - | 1392
41 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 1 | - | - | - | - | 1313
42 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 35 К | 2 | 1966 | 290 | 1676 | - | 1533
43 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 2 | 2083 | 348 | 1735 | - | 1130
44 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 1 | - | 48 | - | - | 1258
45 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 1108 | 218 | 890 | - | 1198
46 | Динамик 09-3Х № 16 | 1 | 1499 | 369 | 1130 | - | 2496
1 | АДМ-1 агрс № 1965 АГР | 1 | - | 95 | - | 95 | 325
2 | АСГ-30П № 60 | 1 | - | 94 | - | 94 | 46
3 | АСГ-30П № 108 | 1 | - | 82 | - | 82 | 445
4 | АСГ-30П № 146 | 1 | - | 71 | - | - | 264
5 | АСГ-30П № 189 | 1 | 77.4 | 75 | 2.4 | - | 436
6 | АСГ-30П № 265 | 1 | - | 120 | - | 120 | 54
7 | АС-01 № 22 | 1 | - | 170 | - | 170 | 840
8 | АС-01 № 62 | 1 | - | 248 | - | 248 | 258
9 | АС-01 № 76 | 1 | - | 180 | - | 180 | 1005
10 | АС-01 № 90 | 1 | 1674 | 198 | 1476 | - | 443
11 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | - | 74 | - | 74 | 104
12 | МПТ 6.4 № 539 | 1 | - | 60 | - | 60 | 110
13 | МПТ 6.4 № 540 | 1 | 99.8 | 99 | 0.8 | - | 525
14 | МПТ 6.4 № 565 | 1 | - | 72 | - | 72 | 430
15 | МПТ 6.4 № 697 | 1 | - | 80 | - | 80 | 216
16 | МПТ 6.4 № 716 | 1 | - | 61 | - | 61 | 375
17 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 110 | - | 110 | 680
18 | МПТ 6.4 № 756 | 1 | - | 112.6 | - | 112.6 | 749.3
19 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 84 | - | 84 | 245
20 | МПТ-4 № 331 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 420.1
21 | МПТ-4 № 381 | 1 | 89.3 | 90 | - | 0.7 | 579
22 | МПТ-4 № 407 | 1 | 75.8 | 46 | 29.8 | - | 512
23 | МПТ-4 № 411 | 1 | 74.1 | 74 | 0.1 | - | 597
24 | МПТ-4 № 629 | 1 | - | 110 | - | 110 | 300
25 | МПТ-4 № 655 | 1 | 81.4 | 81.9 | - | 0.5 | 383
26 | МПТ-4 № 759 | 1 | - | - | - | - | 33
27 | МПТ-4 № 760 | 1 | - | 70 | - | 70 | 342
28 | МПТ-4 № 761 | 1 | 74.6 | 72.8 | 1.8 | - | 493
29 | МПТ-4 № 771 | 1 | 22.6 | 28 | - | 5.4 | 471
30 | МПТ-4 № 772 | 1 | - | 75 | - | 75 | 286
31 | МПТ-4 № 808 | 1 | - | 70 | - | 70 | 351
32 | МПТ-4 № 828 | 1 | - | 120 | - | 120 | 756
33 | МПТ-4 № 1088 | 1 | - | 50 | - | 50 | 259
34 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 48.4 | 48 | 0.4 | - | 511
35 | МПТ-4 № 1094 | 1 | - | 31 | - | 31 | 516
36 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | 65 | - | - | 257
37 | МПТ-4 № 1171 | 1 | 42.8 | 39 | 3.8 | - | 598
38 | МПТ-4 № 1178 | 1 | 105.8 | 105 | 0.8 | - | 735
39 | МПТ-4 № 1196 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 226.5
40 | МПТ-4 № 1197 | 1 | 60.6 | 57 | 3.6 | - | 435
41 | МПТ-4 № 1200 | 1 | - | 70 | - | 70 | 410
42 | МПТ-4 № 1201 | 1 | - | 131 | - | 131 | 670
43 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 109 | - | 109 | 230
44 | МПТ-4 № 1285 | 1 | 71.2 | 65 | 6.2 | - | 328
45 | МПТ-4 № 1286 | 1 | - | 81 | - | 81 | 203
46 | МПТ-4 № 1408 | 1 | 66 | 67 | - | 1 | 489
47 | МПТ-4 № 1410 | 1 | - | 30 | - | 30 | 175
48 | МПТ-4 № 1444 | 1 | - | 110 | - | 110 | 536
49 | МПТ-6 № 425 | 1 | - | 61 | - | 61 | 486
50 | МПТ-6.6 № 630 | 1 | 107.2 | 106.8 | 0.4 | - | 497
51 | МПТ-6.6 № 644 | 1 | - | 80 | - | 80 | 130
52 | УТМ-5 № 21 | 1 | 1102.4 | 1263 | 0.2 | - | 2953
53 | СМ-2А № 460 | 1 | - | 30 | - | - | 249
54 | СМ-2М № 1750 | 1 | 38.1 | 22 | 16.1 | - | 52
55 | СМ-2М № 1794 | 1 | - | 30 | - | - | 506
56 | СМ-2 № 860 | 1 | - | - | - | - | 200
57 | СМ-2 № 1260 | 1 | - | - | - | - | 426
58 | СМ-2 № 1365 | 1 | - | - | - | - | 1026
59 | СМ-2 № 1536 | 1 | - | - | - | - | 89
60 | СМ-2 № 1596 | 1 | - | - | - | - | 30
61 | СМ-2 № 1597 | 1 | - | - | - | - | 148
62 | СМ-2 № 1639 | 1 | - | 70 | - | 70 | 164
63 | СМ-2 № 1734 | 1 | - | - | - | - | 76
64 | ТЭС ПСС-1К № 138 | 1 | - | 112 | - | 112 | 1574
65 | КЖТ-4РС (KGT-4RS) № 5019 | 1 | 87.5 | 80 | 7.5 | - | 125

## 13
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 13.08.2020 по 13.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЭЛБ-4 № 40 | 1 | 24.2 | 24.2 | - | - | 917.8
2 | ППК-2В № 117 | 1 | - | - | - | - | -
3 | ППК-2В № 19087808 | 1 | - | - | - | - | -
4 | МПД № 318 | 1 | - | - | - | - | 216
5 | МПД № 328 | 1 | - | - | - | - | 307
6 | МПД № 378 | 1 | - | - | - | - | 28.6
7 | МПД № 592 | 1 | - | - | - | - | 13.5
8 | МПД № 593 | 1 | 43.5 | 43.5 | - | - | 77.8
9 | МПД № 945 | 1 | - | - | - | - | 78.9
10 | МПД № 1010 | 1 | 43.5 | 43.5 | - | - | 86.6
11 | МПК № 59 | 1 | - | - | - | - | 135.7
12 | МПК № 84 | 1 | - | - | - | - | 240.1
13 | ПРСМ-4 № 92 | 1 | 186.6 | 186.6 | - | - | 993.1
14 | ПРСМ-4 № 131 | 1 | 135.3 | 135.3 | - | - | 1073.2
15 | УК 25/9-18 № 693 | 1 | 91.7 | 91.7 | - | - | 280.6
16 | УК 25/9-18 № 801 | 1 | 34 | 34 | - | - | 60.6
17 | УК-25/25 № 65 | 1 | - | - | - | - | 82.3
18 | УК-25/25 № 90 | 1 | - | - | - | - | 217.1
19 | УК-25/28СП № 2 | 1 | - | - | - | - | 47.5
20 | ВПО-3000 № 224 | 1 | 51.3 | 51.3 | - | - | 317.9
1 | УТМ-2М № 54 | 1 | 40 | 1250 | - | 1210 | 2890
2 | ЩОМ-1200 № 16 | 1 | - | - | - | - | 622
3 | ЩОМ-1200М № 3 К | 1 | 60 | 60 | - | - | 680
4 | ЩОМ-1200М № 13 | 1 | - | 70 | - | - | 782
5 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | - | - | - | - | 330
6 | ЩОМ-140 № 10 | 1 | - | - | - | - | 1211
7 | ТЭС-1400 № 10 | 1 | - | 188 | - | - | 1963
8 | ТЭС-1000 № 3 | 1 | 230 | 950 | - | 720 | 1200
9 | ТЭС-1000 № 13 | 1 | 210 | 110 | 100 | - | 610
10 | ТЭС-1000 № 16 | 1 | - | - | - | - | 2268
11 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | - | - | - | - | 286
12 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | - | - | - | - | 849
13 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | - | - | - | 610
14 | СЗ-160-4 № 79 | 1 | - | - | - | - | 1170
15 | СЗ-160-4 № 123 | 1 | 121 | 65 | 56 | - | 1118
16 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | - | - | - | 285
17 | СЗ-200-5 № 109 | 1 | 31 | 31 | - | - | 262
18 | СЗ-240-6 № 74 | 1 | - | - | - | - | 1255
19 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | - | - | - | 720
20 | СЗ-240-6 № 108 | 1 | 96 | 52 | 44 | - | 1336
21 | СЗ-800 № 13 | 1 | 81 | 21 | 60 | - | 522
22 | СЗ-800 № 22 | 1 | 212 | 76 | 136 | - | 542
23 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | - | - | - | - | 556
24 | ПМГ № 309 | 1 | 110.8 | 110.8 | - | - | 853
25 | ПМГ-1М № 411 | 1 | - | - | - | - | -
26 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 310 | 100 | 210 | - | 605
27 | ПМГ-1М № 427 | 1 | 60 | 20 | 40 | - | 580
28 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 230 | 90 | 140 | - | 50
29 | ДСП-С6 № 37 | 1 | 286 | 76 | 210 | - | 269
30 | СПП-16 № 46 | 1 | - | - | - | - | 45
31 | МВУ-18000 № 4 | 1 | - | - | - | - | 620
32 | РПБ-01 № 8 | 1 | 370 | 134 | 236 | - | 97
33 | РПБ-01 № 108 | 1 | 512 | 152 | 360 | - | 854
34 | РПБ-01 № 122 | 1 | 410 | 130 | 280 | - | 610
35 | ПМА-1 № 8 К | 2 | 712.5 | 191 | 521.5 | - | 1938
36 | ПМА-1М № 12 К | 2 | - | - | - | - | 602
37 | ПУМА 2012 № 7 | 1 | - | - | - | - | 305
38 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 1 | 800 | 100 | 700 | - | 1694
39 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 2 | 40 | 111 | - | 71 | 1604
40 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 2 | 640.6 | 183 | 457.6 | - | 1209
41 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 2 | 927 | 259 | 668 | - | 1054
42 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 35 К | 2 | 2352 | 300 | 2052 | - | 1233
43 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 2 | 812 | 246 | 566 | - | 2528
44 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 1 | 1656 | 276 | 1380 | - | 982
45 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 1110 | 219 | 891 | - | 979
46 | Динамик 09-3Х № 16 | 1 | 2261 | 408 | 1853 | - | 2088
1 | АСГ-30П № 60 | 1 | - | 127 | - | - | 731
2 | АСГ-30П № 108 | 1 | - | 82 | - | 82 | 363
3 | АСГ-30П № 265 | 1 | - | 81.9 | - | 81.9 | 560
4 | АС-01 № 22 | 1 | - | 20 | - | 20 | 820
5 | АС-01 № 62 | 1 | - | 115 | - | 115 | 1211
6 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 25 | - | 25 | 945
7 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | - | 74 | - | 74 | 30
8 | МПТ 6.4 № 497 | 1 | - | 92 | - | 92 | 392
9 | МПТ 6.4 № 539 | 1 | - | 40 | - | 40 | 70
10 | МПТ 6.4 № 540 | 1 | 99.8 | 90 | 9.8 | - | 435
11 | МПТ 6.4 № 697 | 1 | - | 92 | - | 92 | 124
12 | МПТ 6.4 № 716 | 1 | - | 67 | - | 67 | 308
13 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 110 | - | 110 | 570
14 | МПТ 6.4 № 756 | 1 | - | 157 | - | 157 | 592.3
15 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 77 | - | 77 | 168
16 | МПТ-4 № 331 | 1 | - | 94 | - | 94 | 326.1
17 | МПТ-4 № 381 | 1 | 131 | 130 | 1 | - | 449
18 | МПТ-4 № 407 | 1 | 56.5 | 40 | 16.5 | - | 472
19 | МПТ-4 № 411 | 1 | 80.8 | 80 | 0.8 | - | 517
20 | МПТ-4 № 629 | 1 | - | 110 | - | 110 | 190
21 | МПТ-4 № 655 | 1 | 62 | 62 | - | - | 321
22 | МПТ-4 № 726 | 1 | 87.5 | 86 | 1.5 | - | 145
23 | МПТ-4 № 759 | 1 | - | - | - | - | 33
24 | МПТ-4 № 760 | 1 | - | 50 | - | 50 | 292
25 | МПТ-4 № 761 | 1 | 67.8 | 67 | 0.8 | - | 426
26 | МПТ-4 № 764 | 1 | - | 35 | - | - | 114
27 | МПТ-4 № 771 | 1 | 73.3 | 95 | - | 21.7 | 376
28 | МПТ-4 № 772 | 1 | - | 118 | - | 118 | 168
29 | МПТ-4 № 773 | 1 | - | - | - | - | 370
30 | МПТ-4 № 808 | 1 | - | 50 | - | 50 | 301
31 | МПТ-4 № 828 | 1 | - | 74 | - | 74 | 682
32 | МПТ-4 № 1088 | 1 | - | 70 | - | 70 | 189
33 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 48.4 | 49 | - | 0.6 | 462
34 | МПТ-4 № 1094 | 1 | - | 25 | - | 25 | 491
35 | МПТ-4 № 1196 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 650.3
36 | МПТ-4 № 1200 | 1 | - | 70 | - | 70 | 340
37 | МПТ-4 № 1201 | 1 | - | 119 | - | 119 | 551
38 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 110 | - | 110 | 120
39 | МПТ-4 № 1286 | 1 | - | 105 | - | 105 | 98
40 | МПТ-4 № 1408 | 1 | 72 | 74 | - | 2 | 415
41 | МПТ-4 № 1410 | 1 | - | 80 | - | 80 | 95
42 | МПТ-4 № 1444 | 1 | - | 62 | - | 62 | 474
43 | МПТ-6 № 425 | 1 | - | 96 | - | 96 | 390
44 | МПТ-6.6 № 630 | 1 | 121.6 | 121 | 0.6 | - | 376
45 | УТМ-5 № 21 | 1 | 424 | 424 | - | - | 2529
46 | УПК № 13 | 1 | - | 28 | - | 28 | 59
47 | СМ-2А № 460 | 1 | - | 30 | - | - | 219
48 | СМ-2М № 1750 | 1 | 28.7 | 26 | 2.7 | - | 26
49 | СМ-2 № 850 | 1 | - | - | - | - | 40
50 | СМ-2 № 860 | 1 | - | - | - | - | 200
51 | СМ-2 № 890 | 1 | - | - | - | - | 240
52 | СМ-2 № 1260 | 1 | - | - | - | - | 426
53 | СМ-2 № 1365 | 1 | - | - | - | - | 1026
54 | СМ-2 № 1536 | 1 | - | 3 | - | - | 86
55 | СМ-2 № 1596 | 1 | - | - | - | - | 30
56 | СМ-2 № 1597 | 1 | - | - | - | - | 148
57 | СМ-2 № 1639 | 1 | - | - | - | - | 164
58 | СМ-2 № 1734 | 1 | - | - | - | - | 76
59 | ТЭС ПСС-1К № 138 | 1 | - | 84 | - | - | 1490
60 | КЖТ-4РС (KGT-4RS) № 5019 | 1 | 87.5 | 80 | 7.5 | - | 45
1 | 1АДМ-1.3 № 1955 | 1 | 68 | 68 | - | - | 178
2 | АДМ № 133 | 1 | 72 | 72 | - | - | 345
3 | АДМ № 727 | 1 | 60 | 60 | - | - | 158
4 | АДМ-1 № 261 | 1 | 60 | 60 | - | - | 497
5 | АДМ-1 № 459 | 1 | 72 | 72 | - | - | 687
6 | АДМ-1 № 752 | 1 | 18 | 18 | - | - | 313
7 | АДМ-1 № 869 | 1 | 126 | 126 | - | - | 422
8 | 1АДМ-1М № 1015 | 1 | - | - | - | - | 457
9 | АДМ-1.5Э № 1430 | 1 | 78 | 78 | - | - | 405

## 14
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 14.08.2020 по 14.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | МПД № 318 | 1 | - | - | - | - | 216
2 | МПД № 593 | 1 | 43.5 | 43.5 | - | - | 34.3
3 | МПД № 1010 | 1 | 43.5 | 43.5 | - | - | 43.1
4 | МПК № 59 | 1 | 56 | 56 | - | - | 79.7
5 | МПК № 84 | 1 | - | - | - | - | 240.1
6 | ПРСМ-4 № 92 | 1 | 162.6 | 162.6 | - | - | 830.5
7 | ПРСМ-4 № 131 | 1 | 174.6 | 174.6 | - | - | 898.6
8 | УК 25/9-18 № 693 | 1 | 86.4 | 86.4 | - | - | 194.2
9 | УК 25/9-18 № 801 | 1 | 72.6 | 72.6 | - | - | 261.9
10 | УК-25/25 № 39 | 1 | 36 | 36 | - | - | 681.8
11 | УК-25/25 № 65 | 1 | 36 | 36 | - | - | 46.3
12 | УК-25/25 № 90 | 1 | - | - | - | - | 217.1
13 | УК-25/28СП № 2 | 1 | - | - | - | - | 47.5
1 | УТМ-2М № 67 | 1 | 2432 | 364 | 2068 | - | 1031
2 | ЩОМ-1200 № 6 | 1 | 70 | 70 | - | - | 1442
3 | ЩОМ-1200М № 13 | 1 | 210 | 110 | 100 | - | 672
4 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | 70 | 70 | - | - | 1493
5 | ЩОМ-140 № 10 | 1 | - | - | - | - | 1211
6 | ТЭС-1400 № 10 | 1 | 783 | 273 | 510 | - | 1690
7 | ТЭС-1000 № 6 | 1 | 1110 | 2075 | - | 965 | 3255
8 | ТЭС-1000 № 13 | 1 | 840 | 210 | 630 | - | 400
9 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | 69 | 69 | - | - | 2970.7
10 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | 9 | - | - | 601
11 | СЗ-160-4 № 75 | 1 | 60 | 55 | 5 | - | 1231
12 | СЗ-160-4 № 79 | 1 | 124.4 | 67 | 57.4 | - | 1103
13 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | 80 | - | - | 317
14 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | 20 | - | - | 1007
15 | СЗ-200-5 № 109 | 1 | - | - | - | - | 262
16 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | 684 | 120 | 564 | - | 312
17 | СЗ-800 № 13 | 1 | 444 | 120 | 324 | - | 402
18 | СЗ-800 № 22 | 1 | 212 | 152 | 60 | - | 466
19 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | 28 | 28 | - | - | 528
20 | ПМГ № 309 | 1 | 73 | 73 | - | - | 780
21 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 285 | 90 | 195 | - | 515
22 | ПМГ-1М № 427 | 1 | 60 | 20 | 40 | - | 560
23 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 5 | 5 | - | - | 45
24 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 730 | 2453 | - | 1723 | 501
25 | ДСП-С6 № 37 | 1 | 220 | 90 | 130 | - | 179
26 | СПП-16 № 46 | 1 | 57 | 30 | 27 | - | 15
27 | РПБ-01 № 31 К | 1 | 675 | 56 | 619 | - | 458
28 | РПБ-01 № 51 К | 1 | 30 | 15 | 15 | - | 130
29 | РПБ-01 № 108 | 1 | 414 | 138 | 276 | - | 716
30 | РПБ-01 № 122 | 1 | 320 | 40 | 280 | - | 570
31 | ПМА-1 № 8 К | 2 | 764.5 | 175 | 589.5 | - | 1763
32 | ПМА-1М № 12 К | 1 | 1301.8 | 322 | 979.8 | - | 280
33 | ПУМА 2012 № 7 | 1 | - | - | - | - | 305
34 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 2 | 400 | 100 | 300 | - | 1594
35 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 2 | 1354.4 | 249 | 1105.4 | - | 1355
36 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 1 | 1605.6 | 277 | 1328.6 | - | 932
37 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 1 | 617 | 235 | 382 | - | 819
38 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 35 К | 1 | 1328 | 260 | 1068 | - | 973
39 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 2 | 2116.5 | 366 | 1750.5 | - | 2162
40 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 2 | 1221 | 273 | 948 | - | 709
41 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 438 | 158 | 280 | - | 821
42 | Динамик 09-3Х № 16 | 1 | 1084 | 304 | 780 | - | 1784
1 | АДМ-1 агрс № 1965 АГР | 1 | - | 31 | - | 31 | 241
2 | АСГ-30П № 18 | 1 | - | - | - | - | 199
3 | АСГ-30П № 108 | 1 | - | 150 | - | 150 | 213
4 | АСГ-30П № 117 | 1 | - | 67 | - | 67 | 781
5 | АСГ-30П № 146 | 1 | - | 47 | - | 47 | 200
6 | АСГ-30П № 189 | 1 | - | 120 | - | - | 663
7 | АСГ-30П № 265 | 1 | - | 82 | - | 82 | 478
8 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 165 | - | 165 | 780
9 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | - | 74 | - | 74 | 649
10 | МПТ 6.4 № 497 | 1 | - | 95 | - | 95 | 297
11 | МПТ 6.4 № 539 | 1 | - | 50 | - | 50 | 20
12 | МПТ 6.4 № 540 | 1 | 125 | 125 | - | - | 310
13 | МПТ 6.4 № 565 | 1 | - | 55 | - | 55 | 325
14 | МПТ 6.4 № 716 | 1 | - | 67 | - | 67 | 241
15 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 110 | - | 110 | 460
16 | МПТ 6.4 № 756 | 1 | - | 68.2 | - | 68.2 | 524.1
17 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 84 | - | 84 | 84
18 | МПТ-4 № 331 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 547.8
19 | МПТ-4 № 381 | 1 | 144.9 | 144 | 0.9 | - | 305
20 | МПТ-4 № 407 | 1 | 68.9 | 60 | 8.9 | - | 412
21 | МПТ-4 № 411 | 1 | - | - | - | - | 517
22 | МПТ-4 № 655 | 1 | 74.6 | 75 | - | 0.4 | 246
23 | МПТ-4 № 726 | 1 | - | - | - | - | 145
24 | МПТ-4 № 759 | 1 | - | - | - | - | 33
25 | МПТ-4 № 760 | 1 | - | 30 | - | 30 | 510
26 | МПТ-4 № 761 | 1 | 74.6 | 73 | 1.6 | - | 353
27 | МПТ-4 № 764 | 1 | - | 25.2 | - | - | 585
28 | МПТ-4 № 771 | 1 | 67.6 | 84 | - | 16.4 | 292
29 | МПТ-4 № 772 | 1 | - | 75 | - | 75 | 93
30 | МПТ-4 № 808 | 1 | - | 45 | - | 45 | 256
31 | МПТ-4 № 828 | 1 | - | 76 | - | 76 | 606
32 | МПТ-4 № 1088 | 1 | - | 40 | - | 40 | 149
33 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 48.4 | 48 | 0.4 | - | 414
34 | МПТ-4 № 1094 | 1 | - | 45 | - | 45 | 446
35 | МПТ-4 № 1178 | 1 | 124.1 | 124 | 0.1 | - | 611
36 | МПТ-4 № 1196 | 1 | - | 68.6 | - | 68.6 | 581.7
37 | МПТ-4 № 1197 | 1 | 30.3 | 28 | 2.3 | - | 333
38 | МПТ-4 № 1200 | 1 | - | 80 | - | 80 | 260
39 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 109.6 | - | 109.6 | 930
40 | МПТ-4 № 1285 | 1 | 82.2 | 78 | 4.2 | - | 180
41 | МПТ-4 № 1286 | 1 | - | 66 | - | 66 | 32
42 | МПТ-4 № 1408 | 1 | 72 | 74 | - | 2 | 341
43 | МПТ-4 № 1410 | 1 | - | 35 | - | 35 | 60
44 | МПТ-4 № 1444 | 1 | - | 85 | - | 85 | 389
45 | МПТ-6 № 425 | 1 | - | 100 | - | 100 | 290
46 | МПТ-6.6 № 630 | 1 | 136 | 135 | 1 | - | 241
47 | МПТ-6.6 № 644 | 1 | - | - | - | - | 130
48 | СМ-2А № 460 | 1 | - | 30 | - | - | 189
49 | СМ-2М № 1750 | 1 | - | - | - | - | 26
50 | СМ-2 № 1315 | 1 | - | - | - | - | 353
51 | СМ-2 № 1365 | 1 | - | - | - | - | 1026
52 | СМ-2 № 1536 | 1 | - | - | - | - | 86
53 | СМ-2 № 1596 | 1 | - | - | - | - | 30
54 | СМ-2 № 1597 | 1 | - | - | - | - | 148
55 | СМ-2 № 1639 | 1 | - | - | - | - | 164
56 | СМ-2 № 1734 | 1 | - | - | - | - | 76

## 15
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 15.08.2020 по 15.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | УТМ-2М № 67 | 1 | 275 | 55 | 220 | - | 976
2 | ЩОМ-1200М № 3 К | 1 | - | - | - | - | 680
3 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
4 | ЩОМ-140 № 10 | 1 | - | - | - | - | 1211
5 | ТЭС-1400 № 10 | 1 | - | - | - | - | 1690
6 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | 90 | 29.7 | 60.3 | - | 2941
7 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | - | - | - | - | 2079
8 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | - | - | - | 317
9 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | - | - | - | 1007
10 | СЗ-200-5 № 109 | 1 | - | - | - | - | 262
11 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | - | - | - | 720
12 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | - | - | - | - | 312
13 | СЗ-800 № 22 | 1 | - | - | - | - | 466
14 | ПМГ № 309 | 1 | 100 | 100 | - | - | 680
15 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 310 | 100 | 210 | - | 415
16 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 20 | 10 | 10 | - | 35
17 | ДСП-С4 № 73 К | 1 | 135 | 27 | 108 | - | 672
18 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 480 | 140 | 340 | - | 361
19 | СПП-16 № 46 | 1 | 120 | 42 | 78 | - | 13
20 | МВУ-18000 № 4 | 1 | - | - | - | - | 550
21 | РПБ-01 № 8 | 1 | - | - | - | - | 97
22 | РПБ-01 № 31 К | 1 | 410 | 100 | 310 | - | 358
23 | РПБ-01 № 51 К | 1 | 96 | 88 | 8 | - | 42
24 | РПБ-01 № 108 | 1 | 472 | 140 | 332 | - | 576
25 | ПМА-1 № 8 К | 1 | 607.5 | 134 | 473.5 | - | 1629
26 | ПМА-1М № 12 К | 2 | 820.9 | 237 | 583.9 | - | 43
27 | ПУМА 2012 № 7 | 1 | - | - | - | - | 305
28 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 1 | 1518.1 | 260 | 1258.1 | - | 1334
29 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 1 | 1607.6 | 278 | 1329.6 | - | 654
30 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 1 | - | - | - | - | 819
31 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 35 К | 1 | 192 | 48 | 144 | - | 925
32 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 1 | 1944 | 288 | 1656 | - | 1874
33 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 1 | 48 | 24 | 24 | - | 685
34 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 576 | 174 | 402 | - | 647
35 | Динамик 09-3Х № 16 | 1 | 1944 | 1106 | 838 | - | 1008
1 | МПТ 6.4 № 497 | 1 | - | 70 | - | 70 | 435
2 | МПТ 6.4 № 540 | 1 | 18.4 | 18 | 0.4 | - | 292
3 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 110 | - | 110 | 350
4 | МПТ-4 № 764 | 1 | - | 60 | - | 60 | 525
5 | МПТ-4 № 771 | 1 | 56.4 | 73 | - | 16.6 | 219
6 | МПТ-4 № 772 | 1 | - | 89 | - | 89 | 4
7 | МПТ-4 № 1088 | 1 | - | 40 | - | 40 | 109
8 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | 5 | - | 5 | 252
9 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 120 | - | 120 | 810
10 | МПТ-4 № 1285 | 1 | - | - | - | - | 180

## 16
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 16.08.2020 по 16.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | УТМ-2М № 54 | 1 | 90 | 30 | 60 | - | 2466
2 | УТМ-2М № 67 | 1 | - | 146 | - | - | 830
3 | ЩОМ-1200 № 6 | 1 | - | - | - | - | 1372
4 | ЩОМ-1200 № 16 | 1 | - | - | - | - | 622
5 | ЩОМ-1200М № 3 К | 1 | - | - | - | - | 1432.4
6 | ЩОМ-1200М № 13 | 1 | - | 3594.8 | - | - | 1508
7 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | - | - | - | - | 1493
8 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
9 | ЩОМ-140 № 10 | 1 | - | - | - | - | 1622
10 | ТЭС-1400 № 10 | 1 | 17.3 | 17.3 | - | - | 3546
11 | ТЭС-1000 № 3 | 1 | - | - | - | - | 3590
12 | ТЭС-1000 № 6 | 1 | - | - | - | - | 3255
13 | ТЭС-1000 № 13 | 1 | - | - | - | - | 3033.4
14 | ТЭС-1000 № 16 | 1 | - | - | - | - | 2268
15 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | - | - | - | - | 2941
16 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | - | - | - | - | 2079
17 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | - | - | - | 601
18 | СЗ-160-4 № 75 | 1 | - | - | - | - | 1226
19 | СЗ-160-4 № 79 | 1 | - | - | - | - | 1094
20 | СЗ-160-4 № 123 | 1 | 37 | 37 | - | - | 1044
21 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | - | - | - | 317
22 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | 26 | - | - | 981
23 | СЗ-200-5 № 109 | 1 | 8.4 | 8.4 | - | - | 1240
24 | СЗ-240-6 № 74 | 1 | - | 20 | - | 20 | 1085
25 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | - | - | - | 720
26 | СЗ-240-6 № 108 | 1 | 30 | 30 | - | - | 1276
27 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | - | - | - | - | 312
28 | СЗ-800 № 13 | 1 | - | - | - | - | 1363.4
29 | СЗ-800 № 22 | 1 | - | - | - | - | 466
30 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | - | - | - | - | 528
31 | ПМГ № 309 | 1 | 180 | 180 | - | - | 500
32 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 670 | 135 | 535 | - | 280
33 | ПМГ-1М № 427 | 1 | 60 | 20 | 40 | - | 520
34 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 52.2 | 17.4 | 34.8 | - | 416
35 | ДСП-С4 № 73 К | 1 | 20 | 110 | - | 90 | 562
36 | ДСП-С6 № 37 | 1 | 286.1 | 54.6 | 231.5 | - | 759
37 | СПП-16 № 46 | 1 | - | - | - | - | 300
38 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 665 | 180 | 485 | - | 370
39 | РПБ-01 № 8 | 1 | 500 | 150 | 350 | - | 47
40 | РПБ-01 № 51 К | 1 | 143 | 67 | 76 | - | 774
41 | РПБ-01 № 52 | 1 | - | - | - | - | 538
42 | РПБ-01 № 108 | 1 | 856 | 192 | 664 | - | 384
43 | РПБ-01 № 122 | 1 | 560 | 130 | 430 | - | 440
44 | ПМА-1 № 8 К | 1 | - | - | - | - | 1629
45 | ПМА-1М № 12 К | 2 | 181 | 364 | - | 183 | 2262
46 | ПУМА 2012 № 7 | 1 | - | - | - | - | 305
47 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 2 | 1034.1 | 253 | 781.1 | - | 1081
48 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 1 | 1756.5 | 249 | 1507.5 | - | 1106
49 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 1 | 600.4 | 178 | 422.4 | - | 476
50 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 2 | 192 | 48 | 144 | - | 771
51 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 35 К | 1 | 732 | 192 | 540 | - | 733
52 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 2 | 2868 | 314 | 2554 | - | 371
53 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 164 | 82 | 82 | - | 565
54 | Динамик 09-3Х № 16 | 1 | 2255 | 419 | 1836 | - | 589
1 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 10 | - | - | 770
2 | МПТ 6.4 № 540 | 1 | 125 | 125 | - | - | 167
3 | МПТ 6.4 № 696 | 1 | - | - | - | - | 407
4 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 110 | - | 110 | 240
5 | МПТ-4 № 760 | 1 | - | 70 | - | 70 | 440
6 | МПТ-4 № 771 | 1 | 62.1 | 73 | - | 10.9 | 146
7 | МПТ-4 № 772 | 1 | - | 114 | - | 114 | 457
8 | МПТ-4 № 1088 | 1 | - | 40 | - | 40 | 69
9 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | 50 | - | 50 | 202
10 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 110 | - | 110 | 700
11 | УПК № 13 | 1 | 37 | 37 | - | - | 23

## 17
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 17.08.2020 по 17.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЭЛБ-4 № 40 | 1 | - | - | - | - | 917.8
2 | ППК-2В № 117 | 1 | - | - | - | - | -
3 | ППК-2В № 19087808 | 1 | - | - | - | - | -
4 | МПД № 236 | 1 | 26.6 | 26.6 | - | - | 127.3
5 | МПД № 318 | 1 | 43.5 | 43.5 | - | - | 172.5
6 | МПД № 328 | 1 | 62.8 | 62.8 | - | - | 244.2
7 | МПД № 361 | 1 | 26.6 | 26.6 | - | - | 61.6
8 | МПД № 378 | 1 | 24.2 | 24.2 | - | - | 87.4
9 | МПД-2 № 259 | 1 | 67.7 | 67.7 | - | - | 57.2
10 | МПК № 103 | 1 | 28 | 28 | - | - | 122.8
11 | ПРСМ-4 № 92 | 1 | 174.6 | 174.6 | - | - | 520.6
12 | ПРСМ-4 № 131 | 1 | 123.3 | 123.3 | - | - | 775.3
13 | УК 25/9-18 № 693 | 1 | 86.4 | 86.4 | - | - | 107.8
14 | УК 25/9-18 № 801 | 1 | - | - | - | - | 261.9
15 | УК-25/25 № 39 | 1 | 136 | 136 | - | - | 545.8
16 | УК-25/25 № 65 | 1 | - | - | - | - | 502.8
17 | УК-25/28СП № 2 | 1 | - | - | - | - | 47.5
18 | ВПО-3000 № 224 | 1 | - | - | - | - | 317.9
1 | УТМ-2М № 54 | 2 | 3920 | 680 | 3240 | - | 1786
2 | УТМ-2М № 67 | 1 | - | 22 | - | - | 808
3 | ЩОМ-1200 № 6 | 2 | 1660 | 530 | 1130 | - | 912
4 | ЩОМ-1200М № 3 К | 2 | 8444 | 949.4 | 7494.6 | - | 483
5 | ЩОМ-1200М № 13 | 2 | 4360 | 730 | 3630 | - | 778
6 | ЩОМ-1200М № 19 | 2 | 220 | 100 | 120 | - | 1393
7 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
8 | ЩОМ-140 № 10 | 2 | 233 | 123 | 110 | - | 1499
9 | ТЭС-1400 № 10 | 2 | 873 | 297 | 576 | - | 3249
10 | ТЭС-1000 № 3 | 2 | 8980 | 1040 | 7940 | - | 2550
11 | ТЭС-1000 № 6 | 2 | 9380 | 1035 | 8345 | - | 2220
12 | ТЭС-1000 № 13 | 2 | 7243.2 | 938.4 | 6304.8 | - | 2095
13 | ТЭС-1000 № 19 | 2 | 326 | 148 | 178 | - | 2793
14 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | - | - | - | - | 2079
15 | СЗ-160-4 № 67 К | 2 | - | 72 | - | - | 529
16 | СЗ-160-4 № 75 | 2 | 3395 | 365 | 3030 | - | 861
17 | СЗ-160-4 № 79 | 1 | 1074 | 153 | 921 | - | 941
18 | СЗ-160-4 № 123 | 1 | 1008 | 168 | 840 | - | 876
19 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | 8 | - | - | 309
20 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | 101 | - | - | 880
21 | СЗ-200-5 № 109 | 2 | 239 | 85 | 154 | - | 1155
22 | СЗ-240-6 № 74 | 2 | - | 275 | - | - | 810
23 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | - | - | - | 720
24 | СЗ-240-6 № 108 | 1 | 1790 | 206 | 1584 | - | 1070
25 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | 44 | 8 | 36 | - | 304
26 | СЗ-800 № 13 | 2 | 1435 | 340.4 | 1094.6 | - | 1023
27 | СЗ-800 № 22 2 | 2 | 384 | 96 | 288 | - | 432
28 | ПМГ № 309 | 1 | 384 | 152 | 232 | - | 348
29 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 365 | 125 | 240 | - | 155
30 | ПМГ-1М № 427 | 1 | - | - | - | - | 520
31 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 350 | 116 | 234 | - | 300
32 | ДСП-С4 № 73 К | 1 | 45 | 15 | 30 | - | 547
33 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 180 | 70 | 110 | - | 291
34 | ДСП-С6 № 37 | 1 | 360 | 100 | 260 | - | 659
35 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 1890 | 330 | 1560 | - | 40
36 | РПБ-01 № 8 | 1 | 88 | 40 | 48 | - | 505
37 | РПБ-01 № 31 К | 1 | 195 | 80 | 115 | - | 278
38 | РПБ-01 № 51 К | 1 | 142 | 142 | - | - | 632
39 | РПБ-01 № 52 | 1 | - | - | - | - | 538
40 | РПБ-01 № 108 | 1 | 491 | 145 | 346 | - | 239
41 | РПБ-01 № 122 | 1 | 325 | 90 | 235 | - | 350
42 | ПМА-1 № 8 К | 1 | 238 | 109 | 129 | - | 1520
43 | ПМА-1М № 12 К | 1 | 248 | 62 | 186 | - | 2200
44 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 2 | 610 | 175 | 435 | - | 906
45 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 1 | 851 | 222 | 629 | - | 884
46 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 2 | - | - | - | - | 476
47 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 1 | 48 | 24 | 24 | - | 747
48 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 35 К | 1 | 99 | 33 | 66 | - | 700
49 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 2 | 1439 | 247 | 1192 | - | 1627
50 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 2 | 1046 | 985 | 61 | - | 2103
51 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 1367 | 262 | 1105 | - | 303
52 | Динамик 09-3Х № 16 | 2 | 1557.6 | 407 | 1150.6 | - | 182
1 | АДМ-1 агрс № 1965 АГР | 1 | - | 78 | - | 78 | 163
2 | АСГ-30П № 18 | 1 | - | - | - | - | 199
3 | АСГ-30П № 60 | 1 | - | 109 | - | 109 | 527
4 | АСГ-30П № 108 | 1 | - | 412 | - | 412 | 876
5 | АСГ-30П № 117 | 1 | - | 49 | - | 49 | 732
6 | АСГ-30П № 146 | 1 | - | 42 | - | 42 | 158
7 | АС-01 № 90 | 1 | 1302 | 165 | 1137 | - | 278
8 | АС-01 № 91 | 1 | - | 66 | - | 66 | 424
9 | АС-01 № 118 | 1 | - | 80 | - | 80 | 943
10 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 114 | - | 114 | 656
11 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | - | 74 | - | 74 | 575
12 | МПТ 6.4 № 497 | 1 | - | - | - | - | 435
13 | МПТ 6.4 № 539 | 1 | - | 60 | - | 60 | 541
14 | МПТ 6.4 № 540 | 1 | 93 | 93 | - | - | 655
15 | МПТ 6.4 № 565 | 1 | - | 60 | - | 60 | 265
16 | МПТ 6.4 № 697 | 1 | - | 104.5 | - | 104.5 | 1260
17 | МПТ 6.4 № 756 | 1 | - | 18 | - | 18 | 506.1
18 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 70 | - | 70 | 566
19 | МПТ-4 № 331 | 1 | - | 94 | - | 94 | 453.8
20 | МПТ-4 № 381 | 1 | 85.1 | 329 | 0.5 | - | 276
21 | МПТ-4 № 407 | 1 | 68.9 | 69 | - | 0.1 | 343
22 | МПТ-4 № 411 | 1 | 74.1 | 74 | 0.1 | - | 443
23 | МПТ-4 № 655 | 1 | 74.6 | 75 | - | 0.4 | 171
24 | МПТ-4 № 726 | 1 | 111.6 | 110 | 1.6 | - | 393
25 | МПТ-4 № 759 | 1 | - | - | - | - | 33
26 | МПТ-4 № 760 | 1 | - | 25 | - | - | 415
27 | МПТ-4 № 761 | 1 | 67.8 | 167 | - | 99.2 | 186
28 | МПТ-4 № 764 | 1 | - | 80 | - | 80 | 445
29 | МПТ-4 № 770 | 1 | - | 58 | - | 58 | 370
30 | МПТ-4 № 771 | 1 | 50.7 | 56 | - | 5.3 | 90
31 | МПТ-4 № 808 | 1 | - | 55 | - | 55 | 201
32 | МПТ-4 № 828 | 1 | - | 74 | - | 74 | 532
33 | МПТ-4 № 1088 | 1 | - | 39 | - | - | 30
34 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 48.4 | 48 | 0.4 | - | 366
35 | МПТ-4 № 1094 | 1 | - | 39 | - | 39 | 407
36 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | 60 | - | 60 | 142
37 | МПТ-4 № 1171 | 1 | 80.3 | 74 | 6.3 | - | 112
38 | МПТ-4 № 1178 | 1 | 111.6 | 111 | 0.6 | - | 500
39 | МПТ-4 № 1196 | 1 | - | 68.8 | - | 68.8 | 512.9
40 | МПТ-4 № 1197 | 1 | 105.3 | 97 | 8.3 | - | 236
41 | МПТ-4 № 1200 | 1 | - | 30 | - | 30 | 230
42 | МПТ-4 № 1201 | 1 | - | 93 | - | 93 | 352
43 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 110 | - | 110 | 590
44 | МПТ-4 № 1285 | 1 | - | 95 | - | 95 | 85
45 | МПТ-4 № 1286 | 1 | - | 80 | - | 80 | 365
46 | МПТ-4 № 1408 | 1 | 60 | 61 | - | 1 | 280
47 | МПТ-4 № 1444 | 1 | - | 72 | - | - | 317
48 | МПТ-6 № 425 | 1 | - | 95 | - | 95 | 195
49 | МПТ-6.6 № 630 | 1 | 89.6 | 89 | 0.6 | - | 152
50 | СМ-2А № 460 | 1 | - | 30 | - | - | 159
51 | СМ-2М № 1750 | 1 | 57.4 | 41 | 16.4 | - | 347
52 | СМ-2 № 1365 | 1 | - | - | - | - | 1026
53 | СМ-2 № 1536 | 1 | - | - | - | - | 86
54 | СМ-2 № 1596 | 1 | - | - | - | - | 30
55 | ТЭС ПСС-1К № 138 | 1 | - | 210 | - | - | 1160

## 18
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 18.08.2020 по 18.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЭЛБ-4 № 40 | 1 | - | - | - | - | 917.8
2 | ППК-2В № 117 | 1 | - | - | - | - | -
3 | ППК-2В № 19087808 | 1 | - | - | - | - | -
4 | МПД № 236 | 1 | 26.6 | 26.6 | - | - | 100.7
5 | МПД № 318 | 1 | 43.5 | 43.5 | - | - | 129
6 | МПД № 328 | 1 | 62.8 | 62.8 | - | - | 181.4
7 | МПД № 361 | 1 | 26.6 | 26.6 | - | - | 35
8 | МПД № 378 | 1 | 48.4 | 48.4 | - | - | 39
9 | МПД № 592 | 1 | 53.3 | 53.3 | - | - | 234.1
10 | МПД-2 № 259 | 1 | 24.2 | 24.2 | - | - | 33
11 | ПРСМ-4 № 92 | 1 | 123.3 | 123.3 | - | - | 397.3
12 | ПРСМ-4 № 131 | 1 | 135.3 | 135.3 | - | - | 640
13 | УК 25/9-18 № 693 | 1 | 68.2 | 68.2 | - | - | 39.6
14 | УК 25/9-18 № 801 | 1 | - | - | - | - | 261.9
15 | УК-25/25 № 39 | 1 | 80.5 | 80.5 | - | - | 465.3
16 | УК-25/25 № 65 | 1 | 127.5 | 127.5 | - | - | 375.3
17 | УК-25/28СП № 2 | 1 | - | - | - | - | 47.5
18 | ВПО-3000 № 224 | 1 | - | - | - | - | 317.9
1 | УТМ-2М № 54 | 2 | 1070 | 330 | 740 | - | 1456
2 | ЩОМ-1200 № 6 | 1 | 2320 | 400 | 1920 | - | 512
3 | ЩОМ-1200М № 3 К | 2 | - | - | - | - | 483
4 | ЩОМ-1200М № 13 | 2 | 124 | 124 | - | - | 654
5 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | 1930 | 330 | 1600 | - | 1063
6 | ЩОМ-140 № 10 | 1 | 5513 | 563 | 4950 | - | 936
7 | ТЭС-1400 № 10 | 1 | 11270 | 1040 | 10230 | - | 2209
8 | ТЭС-1000 № 3 | 1 | 102 | 80 | 22 | - | 2300
9 | ТЭС-1000 № 6 | 1 | 6040 | 615 | 5425 | - | 2237
10 | ТЭС-1000 № 13 | 2 | 865 | 390 | 475 | - | 1705
11 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | 2284 | 394 | 1890 | - | 2329
12 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | - | 20 | - | - | 2059
13 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | 205 | - | - | 845
14 | СЗ-160-4 № 75 | 1 | 1245 | 185 | 1060 | - | 676
15 | СЗ-160-4 № 79 | 1 | 1438 | 219 | 1219 | - | 722
16 | СЗ-160-4 № 123 | 1 | 37 | 37 | - | - | 802
17 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | 594 | - | - | 286
18 | СЗ-200-5 № 109 | 1 | 1895 | 223 | 1672 | - | 932
19 | СЗ-240-6 № 74 | 2 | - | 125 | - | - | 685
20 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | - | - | - | 720
21 | СЗ-240-6 № 108 | 1 | - | - | - | - | 908
22 | СЗ-800 № 13 | 2 | 218 | 118 | 100 | - | 905
23 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | 1176 | 168 | 1008 | - | 264
24 | ПМГ № 309 | 1 | 714 | 168 | 546 | - | 675
25 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 316 | 122 | 194 | - | 693
26 | ПМГ-1М № 427 | 1 | - | - | - | - | 520
27 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 540 | 150 | 390 | - | 150
28 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 180 | 70 | 110 | - | 221
29 | ДСП-С6 № 37 | 1 | 369 | 123 | 246 | - | 536
30 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 2610 | 430 | 2180 | - | 110
31 | РПБ-01 № 13 | 1 | - | - | - | - | 638
32 | РПБ-01 № 31 К | 1 | 272 | 104 | 168 | - | 340
33 | РПБ-01 № 51 К | 1 | 39 | 39 | - | - | 593
34 | РПБ-01 № 52 | 1 | - | - | - | - | 538
35 | РПБ-01 № 108 | 1 | 663 | 170 | 493 | - | 69
36 | РПБ-01 № 122 | 1 | 515 | 145 | 370 | - | 205
37 | ПМА-1 № 8 К | 1 | - | - | - | - | 1520
38 | ПМА-1М № 12 К | 2 | 120 | 60 | 60 | - | 2140
39 | ПУМА 2012 № 7 | 1 | - | - | - | - | 1955
40 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 2 | 108 | 36 | 72 | - | 870
41 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 2 | 650 | 193 | 457 | - | 691
42 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 1 | - | - | - | - | 476
43 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 2 | 453 | 159 | 294 | - | 588
44 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 35 К | 2 | 1740 | 210 | 1530 | - | 490
45 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 2 | 1513 | 425 | 1088 | - | 1202
46 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 2 | 624 | 206 | 442 | - | 1897
47 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 1370 | 262.5 | 1107.5 | - | 2074
48 | Динамик 09-3Х № 16 | 2 | 1531.7 | 428.5 | 1103.2 | - | 2202
1 | АДМ-1 агрс № 1965 АГР | 1 | - | 43 | - | 43 | 615
2 | АСГ-30П № 18 | 1 | - | - | - | - | 199
3 | АСГ-30П № 60 | 1 | - | 87 | - | 87 | 440
4 | АСГ-30П № 108 | 1 | - | 82 | - | 82 | 794
5 | АСГ-30П № 117 | 1 | - | 61 | - | 61 | 671
6 | АСГ-30П № 146 | 1 | - | 48 | - | 48 | 110
7 | АС-01 № 90 | 1 | 744 | 58.6 | 685.4 | - | 1066
8 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 41 | - | 41 | 615
9 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | - | 74 | - | 74 | 501
10 | МПТ 6.4 № 539 | 1 | - | 60 | - | 60 | 481
11 | МПТ 6.4 № 540 | 1 | 112.4 | 110 | 2.4 | - | 545
12 | МПТ 6.4 № 565 | 1 | - | 58 | - | 58 | 207
13 | МПТ 6.4 № 697 | 1 | - | 137 | - | 137 | 1223
14 | МПТ 6.4 № 716 | 1 | - | 67 | - | 67 | 107
15 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 105 | - | 105 | 25
16 | МПТ 6.4 № 756 | 1 | - | 157 | - | 157 | 349.1
17 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 77 | - | 77 | 489
18 | МПТ-4 № 331 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 372.4
19 | МПТ-4 № 381 | 1 | 72.9 | 70 | 2.9 | - | 206
20 | МПТ-4 № 407 | 1 | 70.3 | 68 | 2.3 | - | 275
21 | МПТ-4 № 411 | 1 | 117.4 | 117 | 0.4 | - | 326
22 | МПТ-4 № 655 | 1 | 130.8 | 367 | 0.8 | - | 104
23 | МПТ-4 № 726 | 1 | 124.1 | 122 | 2.1 | - | 271
24 | МПТ-4 № 742 | 1 | - | 126 | - | - | 340
25 | МПТ-4 № 759 | 1 | - | - | - | - | 33
26 | МПТ-4 № 761 | 1 | 67.8 | 67 | 0.8 | - | 119
27 | МПТ-4 № 764 | 1 | - | 100 | - | 100 | 345
28 | МПТ-4 № 770 | 1 | - | 70 | - | 70 | 300
29 | МПТ-4 № 771 | 1 | 78.6 | 84 | - | 5.4 | 672
30 | МПТ-4 № 772 | 1 | - | 75 | - | 75 | 307
31 | МПТ-4 № 808 | 1 | - | 65 | - | 65 | 136
32 | МПТ-4 № 828 | 1 | - | 402 | - | 402 | 130
33 | МПТ-4 № 1088 | 1 | - | 59.7 | - | 59.7 | 460
34 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 48.4 | 49 | - | 0.6 | 317
35 | МПТ-4 № 1094 | 1 | - | 39 | - | 39 | 368
36 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | 50 | - | 50 | 92
37 | МПТ-4 № 1171 | 1 | 80.3 | 74 | 6.3 | - | 817
38 | МПТ-4 № 1178 | 1 | 111.6 | 111 | 0.6 | - | 389
39 | МПТ-4 № 1196 | 1 | - | 68.8 | - | 68.8 | 444.1
40 | МПТ-4 № 1197 | 1 | 98.1 | 91 | 7.1 | - | 145
41 | МПТ-4 № 1200 | 1 | - | 80.3 | - | 80.3 | 521
42 | МПТ-4 № 1201 | 1 | - | 118 | - | 118 | 234
43 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 120 | - | 120 | 470
44 | МПТ-4 № 1285 | 1 | - | 60 | - | - | 25
45 | МПТ-4 № 1286 | 1 | - | 365 | - | 65 | 300
46 | МПТ-4 № 1408 | 1 | 48.4 | 48 | 0.4 | - | 232
47 | МПТ-4 № 1444 | 1 | - | 104 | - | 104 | 213
48 | МПТ-6 № 425 | 1 | - | 84 | - | 84 | 111
49 | МПТ-6.6 № 630 | 1 | 147.2 | 147 | 0.2 | - | 5
50 | МПТ-6.6 № 828 | 1 | - | 72 | - | 72 | 648
51 | УТМ-5 № 21 | 1 | 143.4 | 143 | 0.4 | - | 1454
52 | УПК № 13 | 1 | - | 44 | - | - | 72
53 | СМ-2А № 460 | 1 | - | 30 | - | - | 129
54 | СМ-2М № 1750 | 1 | 86.1 | 44 | 42.1 | - | 303
55 | СМ-2М № 1794 | 1 | - | 30 | - | - | 386
56 | СМ-2 № 890 | 1 | - | 69 | - | - | 125
57 | СМ-2 № 1365 | 1 | - | 50 | - | 50 | 976
58 | СМ-2 № 1536 | 1 | - | - | - | - | 86
59 | СМ-2 № 1596 | 1 | - | - | - | - | 30
60 | СМ-2 № 1823 | 1 | - | 35 | - | 35 | 342
61 | ТЭС ПСС-1К № 87 | 1 | - | - | - | - | 2537

## 19
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 19.08.2020 по 19.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЭЛБ-4 № 40 | 1 | - | - | - | - | 917.8
2 | ППК-2В № 117 | 1 | - | - | - | - | -
3 | ППК-2В № 19087808 | 1 | - | - | - | - | -
4 | ПРСМ-4 № 92 | 1 | 135.3 | 135.3 | - | - | 262
5 | ПРСМ-4 № 131 | 1 | 87.3 | 87.3 | - | - | 552.7
6 | УК 25/9-18 № 801 | 1 | - | - | - | - | 261.9
7 | УК-25/25 № 90 | 1 | 61 | 61 | - | - | 156.1
8 | ВПО-3000 № 224 | 1 | - | - | - | - | 317.9
1 | УТМ-2М № 54 | 1 | 2170 | 370 | 1800 | - | 1086
2 | УТМ-2М № 67 | 1 | - | - | - | - | 808
3 | ЩОМ-1200М № 13 | 1 | 505 | 175 | 330 | - | 479
4 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | 803 | 203 | 600 | - | 860
5 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
6 | ТЭС-1000 № 13 | 1 | 485 | 305 | 180 | - | 1400
7 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | 1104 | 276 | 828 | - | 2053
8 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | - | - | - | - | 2059
9 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | 121 | - | - | 724
10 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | - | - | - | 309
11 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | 95 | - | - | 191
12 | СЗ-240-6 № 74 | 1 | - | 150 | - | - | 535
13 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | - | - | - | 720
14 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | - | - | - | - | 304
15 | СЗ-800 № 13 | 1 | 410 | 109 | 301 | - | 796
16 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | 392 | 104 | 288 | - | 160
17 | ПМГ № 309 | 1 | 846 | 210 | 636 | - | 465
18 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 109 | 73 | 36 | - | 620
19 | ПМГ-1М № 427 | 1 | - | - | - | - | 520
20 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 339.8 | 106.6 | 233.2 | - | 890
21 | ДСП-С4 № 73 К | 2 | 875 | 265 | 610 | - | 282
22 | СПП-16 № 46 | 1 | 57.6 | 30 | 27.6 | - | 270
23 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 1890 | 330 | 1560 | - | 482
24 | РПБ-01 № 8 | 2 | 770 | 1487 | - | 717 | 263
25 | РПБ-01 № 51 К | 1 | 1067 | 179 | 888 | - | 414
26 | РПБ-01 № 52 | 1 | - | - | - | - | 538
27 | РПБ-01 № 108 | 1 | 801 | 185 | 616 | - | 590
28 | ПМА-1М № 12 К | 2 | 1670 | 382 | 1288 | - | 1758
29 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 2 | 160 | 40 | 120 | - | 830
30 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 2 | 78 | 53 | 25 | - | 638
31 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 1 | 220 | 76 | 144 | - | 400
32 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 2 | 1049 | 197 | 852 | - | 391
33 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 35 К | 2 | 2621 | 501 | 2120 | - | 1234
34 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 1 | 275 | 55 | 220 | - | 1147
35 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 1 | 48 | 24 | 24 | - | 1873
36 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 941.5 | 257 | 684.5 | - | 1817
37 | Динамик 09-3Х № 16 | 2 | 712 | 279 | 433 | - | 1923
1 | АСГ-30П № 18 | 1 | - | - | - | - | 199
2 | АСГ-30П № 60 | 1 | - | 120 | - | 120 | 320
3 | АСГ-30П № 108 | 1 | - | 96 | - | 96 | 698
4 | АСГ-30П № 146 | 1 | - | 34 | - | 34 | 76
5 | АС-01 № 22 | 1 | - | 136 | - | 136 | 684
6 | АС-01 № 62 | 1 | - | 248 | - | 248 | 963
7 | АС-01 № 90 | 1 | 2046 | 222 | 1824 | - | 844
8 | АС-01 № 91 | 2 | - | 250 | - | 250 | 174
9 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 120 | - | 120 | 495
10 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | - | 74 | - | 74 | 427
11 | МПТ 6.4 № 539 | 1 | - | 70 | - | 70 | 411
12 | МПТ 6.4 № 540 | 1 | 105.6 | 100 | 5.6 | - | 445
13 | МПТ 6.4 № 565 | 1 | - | 67 | - | 67 | 140
14 | МПТ 6.4 № 696 | 1 | - | - | - | - | 407
15 | МПТ 6.4 № 697 | 1 | - | 129 | - | 129 | 1094
16 | МПТ 6.4 № 716 | 1 | - | 77 | - | 77 | 535
17 | МПТ 6.4 № 756 | 1 | - | 68.2 | - | 68.2 | 280.9
18 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 84 | - | 84 | 405
19 | МПТ-4 № 331 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 291
20 | МПТ-4 № 381 | 1 | 19.8 | 18 | 1.8 | - | 188
21 | МПТ-4 № 407 | 1 | 63.4 | 63 | 0.4 | - | 212
22 | МПТ-4 № 655 | 1 | 74.6 | 70 | 4.6 | - | 34
23 | МПТ-4 № 742 | 1 | - | 40 | - | - | 300
24 | МПТ-4 № 759 | 1 | - | - | - | - | 33
25 | МПТ-4 № 761 | 1 | 74.6 | 73 | 1.6 | - | 46
26 | МПТ-4 № 764 | 1 | - | 60 | - | 60 | 285
27 | МПТ-4 № 770 | 1 | - | 363 | - | 63 | 237
28 | МПТ-4 № 771 | 1 | 101 | 106 | - | 5 | 566
29 | МПТ-4 № 772 | 1 | - | 16 | - | 16 | 291
30 | МПТ-4 № 773 | 1 | - | 80 | - | 80 | 290
31 | МПТ-4 № 808 | 1 | - | 90 | - | 90 | 211
32 | МПТ-4 № 828 | 1 | - | 74 | - | 74 | 56
33 | МПТ-4 № 1088 | 1 | 60.6 | 40 | 20.6 | - | 420
34 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 41.6 | 41 | 0.6 | - | 276
35 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | 40 | - | 40 | 52
36 | МПТ-4 № 1171 | 1 | 80.3 | 402 | - | 321.7 | 415
37 | МПТ-4 № 1196 | 1 | - | 24.2 | - | 24.2 | 419.9
38 | МПТ-4 № 1197 | 1 | 130.3 | 385 | 7.8 | - | 60
39 | МПТ-4 № 1200 | 1 | - | 40 | - | 40 | 481
40 | МПТ-4 № 1201 | 1 | - | 106 | - | 106 | 128
41 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 120 | - | 120 | 350
42 | МПТ-4 № 1285 | 1 | - | 65.8 | - | 65.8 | 413
43 | МПТ-4 № 1286 | 1 | - | 75 | - | 75 | 225
44 | МПТ-4 № 1342 | 1 | - | 23 | - | - | 101
45 | МПТ-4 № 1408 | 1 | 81.4 | 81 | 0.4 | - | 151
46 | МПТ-4 № 1444 | 1 | - | 68 | - | 68 | 145
47 | МПТ-6 № 425 | 1 | - | 60 | - | 60 | 587
48 | МПТ-6.6 № 828 | 1 | - | 88 | - | 88 | 560
49 | УТМ-5 № 21 | 1 | 339.2 | 339 | 0.2 | - | 1115
50 | ПРЛ-4 № 206 | 1 | - | 15 | - | 15 | 48
51 | УПК № 13 | 1 | - | 44 | - | 44 | 128
52 | КЖ-562А № 115 | 1 | - | 49 | - | 49 | 138
53 | СМ-2А № 460 | 1 | - | 30 | - | - | 99
54 | СМ-2М № 1750 | 1 | - | - | - | - | 347
55 | СМ-2 № 860 | 1 | - | - | - | - | 200
56 | СМ-2 № 1315 | 1 | - | - | - | - | 353
57 | СМ-2 № 1536 | 1 | - | - | - | - | 86
58 | СМ-2 № 1639 | 1 | - | - | - | - | 164
59 | СМ-2 № 1677 | 1 | - | 20 | - | 20 | 132
60 | СМ-2 № 1823 | 1 | - | 35 | - | 35 | 342
61 | ТЭС ПСС-1К № 87 | 1 | - | - | - | - | 2537
62 | ТЭС ПСС-1К № 138 | 1 | - | 101 | - | - | 958
63 | СМ-2Б № 874 | 1 | - | 20 | - | 20 | 140
64 | СМ-2Б № 1433 | 1 | - | - | - | - | 9

## 20
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 20.08.2020 по 20.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЭЛБ-4 № 40 | 1 | - | - | - | - | 917.8
2 | МПД № 236 | 1 | - | - | - | - | 100.7
3 | МПД № 318 | 1 | - | - | - | - | 129
4 | МПД № 378 | 1 | - | - | - | - | 39
5 | МПД № 593 | 1 | 24.2 | 24.2 | - | - | 110.1
6 | МПД № 1010 | 1 | 43.5 | 43.5 | - | - | 215.6
7 | МПК № 84 | 1 | - | - | - | - | 240.1
8 | ПРСМ-4 № 92 | 1 | 111.3 | 111.3 | - | - | 335.5
9 | ПРСМ-4 № 131 | 1 | 99.3 | 99.3 | - | - | 453.4
10 | УК 25/9-18 № 693 | 1 | 44.7 | 44.7 | - | - | 410.9
11 | УК 25/9-18 № 801 | 1 | - | - | - | - | 261.9
12 | УК-25/25 № 90 | 1 | - | - | - | - | 156.1
13 | УК-25/28СП № 2 | 1 | - | - | - | - | 47.5
14 | ВПО-3000 № 224 | 1 | - | - | - | - | 317.9
1 | УТМ-2М № 54 | 1 | - | - | - | - | 1086
2 | УТМ-2М № 67 | 1 | 61 | 61 | - | - | 747
3 | ЩОМ-1200 № 6 | 1 | - | - | - | - | 12
4 | ЩОМ-1200 № 16 | 1 | - | - | - | - | 622
5 | ЩОМ-1200М № 3 К | 1 | - | - | - | - | 483
6 | ЩОМ-1200М № 13 | 1 | - | - | - | - | 479
7 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | - | - | - | - | 860
8 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
9 | ЩОМ-140 № 10 | 1 | 68 | 68 | - | - | 525
10 | ТЭС-1400 № 10 | 1 | 1588 | 414 | 1174 | - | 1110
11 | ТЭС-1000 № 3 | 1 | - | - | - | - | 2230
12 | ТЭС-1000 № 6 | 1 | - | - | - | - | 1517
13 | ТЭС-1000 № 13 | 1 | 1210 | 110 | 1100 | - | 1290
14 | ТЭС-1000 № 16 | 1 | 396 | 158 | 238 | - | 2110
15 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | - | - | - | - | 2053
16 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | - | - | - | - | 2059
17 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | 34 | - | - | 690
18 | СЗ-160-4 № 75 | 1 | - | - | - | - | 676
19 | СЗ-160-4 № 123 | 1 | - | - | - | - | 802
20 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | 20 | - | - | 289
21 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | 71 | - | - | 120
22 | СЗ-200-5 № 109 | 1 | 31 | 31 | - | - | 724
23 | СЗ-240-6 № 74 | 1 | - | - | - | - | 535
24 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | - | - | - | 720
25 | СЗ-240-6 № 108 | 1 | - | - | - | - | 908
26 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | 100 | 20 | 80 | - | 284
27 | СЗ-800 № 13 | 1 | - | - | - | - | 796
28 | СЗ-800 № 22 | 1 | - | - | - | - | 466
29 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | - | - | - | - | 160
30 | ПМГ № 309 | 1 | 371 | 149 | 222 | - | 316
31 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 397 | 127 | 270 | - | 493
32 | ПМГ-1М № 427 | 1 | - | - | - | - | 520
33 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 330 | 120 | 210 | - | 770
34 | ДСП-С4 № 73 К | 1 | - | - | - | - | 282
35 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 85 | 55 | 30 | - | 166
36 | ДСП-С6 № 37 | 1 | 45 | 15 | 30 | - | 521
37 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 2540 | 380 | 2160 | - | 102
38 | РПБ-01 № 8 | 1 | - | - | - | - | 263
39 | РПБ-01 № 31 К | 1 | 212 | 94 | 118 | - | 246
40 | РПБ-01 № 52 | 1 | - | - | - | - | 538
41 | РПБ-01 № 108 | 1 | 696 | 162 | 534 | - | 428
42 | РПБ-01 № 122 | 1 | - | - | - | - | 205
43 | ПМА-1 № 8 К | 1 | - | - | - | - | 1520
44 | ПМА-1М № 12 К | 1 | 400 | 100 | 300 | - | 1658
45 | ПУМА 2012 № 7 | 1 | 20 | 30 | - | 10 | 1925
46 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 1 | - | - | - | - | 830
47 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 2 | - | - | - | - | 638
48 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 2 | - | - | - | - | 400
49 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 2 | 507 | 147 | 360 | - | 244
50 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 35 К | 1 | - | 50 | - | - | 1184
51 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 2 | 1697 | 342 | 1355 | - | 805
52 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 2 | 240 | 72 | 168 | - | 1801
53 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 1210 | 257 | 953 | - | 1560
54 | Динамик 09-3Х № 16 | 1 | 1359 | 681 | 678 | - | 1521
1 | АДМ-1 агрс № 1965 АГР | 1 | - | 47 | - | 47 | 390
2 | АСГ-30П № 18 | 1 | - | - | - | - | 199
3 | АСГ-30П № 60 | 1 | - | 95 | - | 95 | 225
4 | АСГ-30П № 108 | 1 | - | 80 | - | 80 | 618
5 | АСГ-30П № 117 | 1 | - | 68 | - | 68 | 603
6 | АСГ-30П № 146 | 1 | - | 41 | - | 41 | 35
7 | АСГ-30П № 265 | 1 | - | 69 | - | 69 | 378
8 | АС-01 № 90 | 1 | 1302 | 120 | 1182 | - | 724
9 | АС-01 № 118 | 1 | - | 143 | - | 143 | 800
10 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 41 | - | 41 | 1283
11 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | - | 74 | - | 74 | 353
12 | МПТ 6.4 № 540 | 1 | 93 | 90 | 3 | - | 355
13 | МПТ 6.4 № 565 | 1 | - | 70 | - | 70 | 70
14 | МПТ 6.4 № 696 | 1 | - | 22 | - | 22 | 385
15 | МПТ 6.4 № 697 | 1 | - | 92 | - | 92 | 1002
16 | МПТ 6.4 № 716 | 1 | - | 72 | - | 72 | 463
17 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 105 | - | 105 | 299
18 | МПТ 6.4 № 756 | 1 | - | 157.8 | - | 157.8 | 123.1
19 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 84 | - | 84 | 321
20 | МПТ-4 № 331 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 209.6
21 | МПТ-4 № 381 | 1 | 71.2 | 68 | 3.2 | - | 120
22 | МПТ-4 № 407 | 1 | 100.6 | 78 | 22.6 | - | 634
23 | МПТ-4 № 411 | 1 | 111.6 | 111 | 0.6 | - | 215
24 | МПТ-4 № 655 | 1 | 68.8 | 68 | 0.8 | - | 66
25 | МПТ-4 № 726 | 1 | 79.9 | 78 | 1.9 | - | 193
26 | МПТ-4 № 742 | 1 | - | 30 | - | - | 270
27 | МПТ-4 № 759 | 1 | - | - | - | - | 33
28 | МПТ-4 № 761 | 1 | 11.6 | 11 | 0.6 | - | 35
29 | МПТ-4 № 764 | 1 | - | 60 | - | 60 | 225
30 | МПТ-4 № 770 | 1 | - | 15 | - | 15 | 222
31 | МПТ-4 № 771 | 1 | 95.5 | 106 | - | 10.5 | 460
32 | МПТ-4 № 772 | 1 | - | 116 | - | 116 | 175
33 | МПТ-4 № 773 | 1 | - | 75 | - | 75 | 215
34 | МПТ-4 № 808 | 1 | - | 70 | - | 70 | 141
35 | МПТ-4 № 828 | 1 | - | 74 | - | 74 | 82
36 | МПТ-4 № 1088 | 1 | 73.1 | 67 | 6.1 | - | 353
37 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 48.4 | 48 | 0.4 | - | 228
38 | МПТ-4 № 1094 | 1 | - | 58 | - | 58 | 285
39 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | 25 | - | 25 | 27
40 | МПТ-4 № 1171 | 1 | 92.8 | 274 | 6.3 | - | 341
41 | МПТ-4 № 1178 | 1 | 74.1 | 74 | 0.1 | - | 715
42 | МПТ-4 № 1196 | 1 | - | 94 | - | 94 | 325.9
43 | МПТ-4 № 1197 | 1 | 117.8 | 108 | 9.8 | - | 573
44 | МПТ-4 № 1200 | 1 | - | 45 | - | 45 | 436
45 | МПТ-4 № 1201 | 1 | - | 131 | - | 131 | 536
46 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 110 | - | 110 | 240
47 | МПТ-4 № 1285 | 1 | - | 65 | - | 65 | 348
48 | МПТ-4 № 1286 | 1 | - | 90 | - | 90 | 135
49 | МПТ-4 № 1408 | 1 | 43.6 | 81 | - | 37.4 | 534
50 | МПТ-4 № 1444 | 1 | - | 110 | - | 110 | 532
51 | МПТ-6.6 № 630 | 1 | 98.4 | 158 | - | 59.6 | 345
52 | МПТ-6.6 № 828 | 1 | - | 130 | - | 130 | 430
53 | УТМ-5 № 21 | 1 | 508.8 | 508 | 0.8 | - | 607
54 | УПК № 13 | 1 | - | 44 | - | 44 | 84
55 | КЖ-562А № 115 | 1 | - | 56 | - | 56 | 82
56 | СМ-2М № 1750 | 1 | - | - | - | - | 347
57 | СМ-2 № 850 | 1 | - | 78 | - | 78 | 362
58 | СМ-2 № 860 | 1 | - | - | - | - | 200
59 | СМ-2 № 890 | 1 | - | - | - | - | 125
60 | СМ-2 № 978 | 1 | - | - | - | - | 46
61 | СМ-2 № 1639 | 1 | - | 64 | - | 64 | 100
62 | СМ-2 № 1644 | 1 | 38.5 | 38 | 0.5 | - | 35
63 | СМ-2 № 1677 | 1 | - | 20 | - | 20 | 112
64 | СМ-2 № 1704 | 1 | 11.8 | 10 | 1.8 | - | 64
65 | СМ-2 № 1734 | 1 | - | 40 | - | 40 | 36
66 | СМ-2 № 1764 | 1 | - | - | - | - | 122
67 | ТЭС ПСС-1К № 138 | 1 | - | 151 | - | - | 807
68 | СМ-2Б № 874 | 1 | - | 10 | - | 10 | 130
69 | СМ-2Б № 1433 | 1 | 37.9 | 37 | 0.9 | - | 32

## 21
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 21.08.2020 по 21.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЭЛБ-4 № 40 | 1 | - | - | - | - | 917.8
2 | ППК-2В № 19087808 | 1 | - | - | - | - | -
3 | МПД № 236 | 1 | - | - | - | - | 100.7
4 | МПД № 318 | 1 | - | - | - | - | 129
5 | МПД № 378 | 1 | - | - | - | - | 39
6 | МПД-2 № 259 | 1 | 24.2 | 24.2 | - | - | 8.8
7 | МПК № 84 | 1 | 28 | 28 | - | - | 212.1
8 | ПРСМ-4 № 92 | 1 | - | - | - | - | 335.5
9 | ПРСМ-4 № 131 | 1 | - | - | - | - | 453.4
10 | УК 25/9-18 № 801 | 1 | - | - | - | - | 261.9
11 | УК-25/25 № 65 | 1 | 61 | 61 | - | - | 314.3
12 | УК-25/25 № 90 | 1 | - | - | - | - | 156.1
13 | УК-25/28СП № 2 | 1 | - | - | - | - | 47.5
14 | ВПО-3000 № 224 | 1 | - | - | - | - | 857.4
1 | УТМ-2М № 54 | 1 | - | - | - | - | 1086
2 | УТМ-2М № 67 | 1 | 44 | 22 | 22 | - | 725
3 | ЩОМ-1200 № 6 | 1 | - | - | - | - | 1513.2
4 | ЩОМ-1200 № 16 | 1 | - | - | - | - | 622
5 | ЩОМ-1200М № 3 К | 1 | - | - | - | - | 483
6 | ЩОМ-1200М № 13 | 1 | - | - | - | - | 479
7 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | - | - | - | - | 1460
8 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
9 | ЩОМ-140 № 10 | 1 | - | - | - | - | 525
10 | ТЭС-1400 № 10 | 1 | 163 | 129 | 34 | - | 981
11 | ТЭС-1000 № 3 | 1 | - | 130 | - | - | 2170
12 | ТЭС-1000 № 6 | 1 | - | - | - | - | 2601.2
13 | ТЭС-1000 № 13 | 1 | 1210 | 110 | 1100 | - | 1180
14 | ТЭС-1000 № 16 | 1 | 326 | 148 | 178 | - | 1962
15 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | - | - | - | - | 3103
16 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | - | - | - | - | 2059
17 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | 34 | - | - | 656
18 | СЗ-160-4 № 75 | 1 | 52.9 | 17.6 | 35.2 | - | 1851
19 | СЗ-160-4 № 123 | 1 | 9 | 9 | - | - | 793
20 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | 38 | - | - | 251
21 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | 90 | - | - | 30
22 | СЗ-200-5 № 109 | 1 | 31 | 31 | - | - | 693
23 | СЗ-240-6 № 74 | 1 | - | - | - | - | 535
24 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | - | - | - | 720
25 | СЗ-240-6 № 108 | 1 | - | - | - | - | 908
26 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | 72 | 38 | 34 | - | 246
27 | СЗ-800 № 13 | 1 | - | - | - | - | 796
28 | СЗ-800 № 22 | 1 | 250 | 66 | 184 | - | 1250
29 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | - | - | - | - | 160
30 | ПМГ № 309 | 1 | 179 | 101 | 78 | - | 215
31 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 352 | 118 | 234 | - | 375
32 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 240 | 90 | 150 | - | 680
33 | ДСП-С4 № 73 К | 1 | - | - | - | - | 282
34 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 20 | 10 | 10 | - | 156
35 | ДСП-С6 № 37 | 1 | 369 | 123 | 246 | - | 398
36 | СПП-16 № 46 | 1 | - | - | - | - | 270
37 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 2490 | 370 | 2120 | - | 559
38 | РПБ-01 № 8 | 1 | - | - | - | - | 263
39 | РПБ-01 № 31 К | 1 | 345.4 | 49.3 | 296.1 | - | 620
40 | РПБ-01 № 51 К | 1 | - | - | - | - | 632
41 | РПБ-01 № 52 | 1 | - | - | - | - | 538
42 | РПБ-01 № 108 | 1 | 579 | 129 | 450 | - | 299
43 | РПБ-01 № 122 | 1 | 325 | 110 | 215 | - | 95
44 | ПМА-1 № 8 К | 1 | - | - | - | - | 1520
45 | ПМА-1М № 12 К | 2 | - | - | - | - | 1658
46 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 1 | - | - | - | - | 830
47 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 2 | 1006 | 239 | 767 | - | 399
48 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 2 | - | - | - | - | 400
49 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 2 | 835.2 | 195.2 | 640 | - | 2306
50 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 35 К | 1 | 250 | 50 | 200 | - | 1134
51 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 1 | 756 | 174 | 582 | - | 631
52 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 2 | 745 | 203 | 542 | - | 1598
53 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 1017.2 | 191 | 826.2 | - | 1369
54 | Динамик 09-3Х № 16 | 2 | 416 | 104 | 312 | - | 1417
1 | АДМ-1 агрс № 1965 АГР | 1 | - | 45 | - | 45 | 345
2 | АСГ-30П № 108 | 1 | - | 80 | - | 80 | 538
3 | АСГ-30П № 117 | 1 | - | 81 | - | 81 | 522
4 | АСГ-30П № 146 | 1 | - | - | - | - | 35
5 | АС-01 № 90 | 1 | 2046 | 202 | 1844 | - | 522
6 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 153 | - | 153 | 1130
7 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | - | 74 | - | 74 | 279
8 | МПТ 6.4 № 539 | 1 | - | 87 | - | 87 | 324
9 | МПТ 6.4 № 540 | 1 | 93 | 90 | 3 | - | 265
10 | МПТ 6.4 № 565 | 1 | - | 68 | - | 68 | 637
11 | МПТ 6.4 № 696 | 1 | - | - | - | - | 385
12 | МПТ 6.4 № 697 | 1 | - | 92 | - | 92 | 910
13 | МПТ 6.4 № 716 | 1 | - | 67 | - | 67 | 396
14 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 95 | - | 95 | 204
15 | МПТ 6.4 № 756 | 1 | - | 90 | - | 90 | 33.1
16 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 84 | - | 84 | 237
17 | МПТ-4 № 331 | 1 | - | 68.8 | - | 68.8 | 140.8
18 | МПТ-4 № 407 | 1 | 63.4 | 49 | 14.4 | - | 585
19 | МПТ-4 № 655 | 1 | 87.2 | 88 | - | 0.8 | 28
20 | МПТ-4 № 726 | 1 | 87.5 | 86 | 1.5 | - | 107
21 | МПТ-4 № 742 | 1 | - | - | - | - | 270
22 | МПТ-4 № 759 | 1 | - | 46 | - | 46 | 154
23 | МПТ-4 № 761 | 1 | 74.6 | 73 | 1.6 | - | 460
24 | МПТ-4 № 764 | 1 | - | 60 | - | 60 | 165
25 | МПТ-4 № 770 | 1 | - | 63 | - | 63 | 572
26 | МПТ-4 № 771 | 1 | 101.2 | 117 | - | 15.8 | 343
27 | МПТ-4 № 772 | 1 | - | 75 | - | 75 | 100
28 | МПТ-4 № 828 | 1 | - | 80 | - | 80 | 2
29 | МПТ-4 № 1088 | 1 | 60.6 | 56 | 4.6 | - | 297
30 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 41.6 | 41 | 0.6 | - | 187
31 | МПТ-4 № 1094 | 1 | - | 84 | - | 84 | 201
32 | МПТ-4 № 1171 | 1 | - | - | - | - | 341
33 | МПТ-4 № 1178 | 1 | 74.1 | 73 | 1.1 | - | 642
34 | МПТ-4 № 1196 | 1 | - | 62 | - | 62 | 263.9
35 | МПТ-4 № 1197 | 1 | 92.8 | 85 | 7.8 | - | 488
36 | МПТ-4 № 1200 | 1 | - | 56 | - | 56 | 380
37 | МПТ-4 № 1201 | 1 | - | 106 | - | 106 | 430
38 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 110 | - | 110 | 130
39 | МПТ-4 № 1285 | 1 | - | 80 | - | 80 | 268
40 | МПТ-4 № 1408 | 1 | 67.8 | 80 | - | 12.2 | 454
41 | МПТ-4 № 1444 | 1 | - | 84 | - | 84 | 448
42 | МПТ-6 № 425 | 1 | - | 96 | - | 96 | 491
43 | МПТ-6.6 № 630 | 1 | 112.8 | 112 | 0.8 | - | 233
44 | МПТ-6.6 № 828 | 1 | - | 70 | - | 70 | 360
45 | УТМ-5 № 21 | 1 | 1017.6 | 1203 | - | 118.2 | 404
46 | УПК № 13 | 1 | - | 58 | - | 58 | 26
47 | КЖ-562А № 115 | 1 | - | 70 | - | 70 | 12
48 | СМ-2М № 1681 | 1 | 103.5 | 73 | 30.5 | - | 392
49 | СМ-2М № 1750 | 1 | 86.1 | 69 | 17.1 | - | 278
50 | СМ-2 № 850 | 1 | - | 78 | - | 78 | 284
51 | СМ-2 № 860 | 1 | - | 50 | - | 50 | 150
52 | СМ-2 № 1315 | 1 | - | - | - | - | 277
53 | СМ-2 № 1365 | 1 | - | - | - | - | 976
54 | СМ-2 № 1536 | 1 | - | - | - | - | 86
55 | СМ-2 № 1596 | 1 | - | - | - | - | 30
56 | СМ-2 № 1643 | 1 | - | - | - | - | 106
57 | СМ-2 № 1644 | 2 | 86.6 | 87 | - | 0.4 | 48
58 | СМ-2 № 1704 | 1 | 37.2 | 20 | 17.2 | - | 44
59 | СМ-2 № 1764 | 1 | - | - | - | - | 122
60 | СМ-2 № 1838 | 1 | - | 1919 | - | 1919 | 344
61 | ТЭС ПСС-1К № 138 | 1 | - | 196 | - | 196 | 611

## 22
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 22.08.2020 по 22.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | УТМ-2М № 54 | 1 | - | - | - | - | 1086
2 | УТМ-2М № 67 | 1 | - | - | - | - | 725
3 | ЩОМ-1200 № 6 | 1 | 630.6 | 210.2 | 420.4 | - | 1303
4 | ЩОМ-1200 № 16 | 1 | - | - | - | - | 622
5 | ЩОМ-1200М № 3 К | 1 | 240 | 120 | 120 | - | 363
6 | ЩОМ-1200М № 13 | 1 | - | - | - | - | 4403.5
7 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | 80 | 60 | 20 | - | 1400
8 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
9 | ЩОМ-140 № 10 | 1 | 13.5 | 13.5 | - | - | 1597
10 | ТЭС-1400 № 10 | 1 | 65 | 32.5 | 32.5 | - | 3871
11 | ТЭС-1000 № 3 | 1 | 970 | 250 | 720 | - | 1920
12 | ТЭС-1000 № 6 | 1 | 1054 | 271.2 | 782.8 | - | 2330
13 | ТЭС-1000 № 16 | 1 | 90 | 30 | 60 | - | 1932
14 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | - | - | - | - | 3103
15 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | 1810 | 370 | 1440 | - | 1689
16 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | 34 | - | - | 622
17 | СЗ-160-4 № 75 | 1 | 1605 | 789 | 816 | - | 1062
18 | СЗ-160-4 № 79 | 1 | - | - | - | - | 987
19 | СЗ-160-4 № 123 | 1 | 261 | 93 | 168 | - | 700
20 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | - | - | - | 251
21 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | 25 | - | - | 5
22 | СЗ-200-5 № 109 | 1 | - | - | - | - | 1361
23 | СЗ-240-6 № 74 | 1 | - | - | - | - | 535
24 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | 100 | - | - | 620
25 | СЗ-240-6 № 108 | 1 | 96 | 52 | 44 | - | 856
26 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | - | - | - | - | 246
27 | СЗ-800 № 13 | 1 | - | - | - | - | 796
28 | СЗ-800 № 22 | 1 | - | - | - | - | 1250
29 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | - | - | - | - | 160
30 | ПМГ № 309 | 1 | 371 | 149 | 222 | - | 891
31 | ПМГ-1М № 411 | 1 | - | - | - | - | -
32 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 352 | 109 | 243 | - | 1091
33 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 70 | 40 | 30 | - | 640
34 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 283.8 | 69.6 | 214.2 | - | 622
35 | СПП-16 № 46 | 1 | - | - | - | - | 270
36 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 2074 | 359 | 1715 | - | 200
37 | РПБ-01 № 31 К | 1 | 265 | 110 | 155 | - | 510
38 | РПБ-01 № 51 К | 1 | - | - | - | - | 632
39 | РПБ-01 № 52 | 1 | - | - | - | - | 538
40 | РПБ-01 № 108 | 1 | 420 | 60 | 360 | - | 239
41 | ПМА-1 № 8 К | 1 | - | - | - | - | 1520
42 | ПМА-1М № 12 К | 2 | - | - | - | - | 1658
43 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 2 | 454 | 154 | 300 | - | 676
44 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 1 | - | - | - | - | 399
45 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 1 | 1025 | 129 | 896 | - | 2336
46 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 2 | 495 | 120 | 375 | - | 2186
47 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 2 | 1525.8 | 366 | 1159.8 | - | 2358
48 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 1 | 48 | 24 | 24 | - | 1574
49 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 2 | 360 | 100 | 260 | - | 1269
50 | Динамик 09-3Х № 16 | 2 | 1871 | 495 | 1376 | - | 922
1 | АС-01 № 118 | 1 | - | 220 | - | 220 | 580
2 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 168 | - | 168 | 962
3 | МПТ 6.4 № 433 | 1 | 83 | 96 | - | 13 | 537
4 | МПТ 6.4 № 497 | 1 | - | - | - | - | 435
5 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 100 | - | 100 | 104
6 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 103 | - | 103 | 134
7 | МПТ-4 № 764 | 1 | - | 70 | - | 70 | 95
8 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | 50 | - | 50 | 521
9 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 110.2 | - | 110.2 | 605
10 | УПК № 13 | 1 | - | 29 | - | 29 | 87
11 | СМ-2 № 656 | 1 | - | - | - | - | 38.6
12 | СМ-2 № 1597 | 1 | - | 46 | - | 46 | 102

## 23
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 23.08.2020 по 23.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | УТМ-2М № 54 | 1 | - | - | - | - | 1086
2 | УТМ-2М № 67 | 1 | 787 | 201 | 586 | - | 3408
3 | ЩОМ-1200 № 6 | 1 | - | - | - | - | 1303
4 | ЩОМ-1200 № 16 | 1 | - | - | - | - | 622
5 | ЩОМ-1200М № 13 | 1 | 162 | 2945.5 | - | 2783.5 | 1458
6 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | - | - | - | - | 1400
7 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
8 | ЩОМ-140 № 10 | 1 | - | - | - | - | 1597
9 | ТЭС-1400 № 10 | 1 | - | - | - | - | 3871
10 | ТЭС-1000 № 6 | 1 | 90 | 30 | 60 | - | 2300
11 | ТЭС-1000 № 13 | 1 | 1210 | 110 | 1100 | - | 3145
12 | ТЭС-1000 № 16 | 1 | - | - | - | - | 1932
13 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | - | - | - | - | 3103
14 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | - | - | - | - | 1689
15 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | - | - | - | 622
16 | СЗ-160-4 № 75 | 1 | - | - | - | - | 1062
17 | СЗ-160-4 № 171 | 2 | - | 95 | - | - | 156
18 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | 111 | - | - | 553
19 | СЗ-200-5 № 109 | 1 | 100 | 54 | 46 | - | 1307
20 | СЗ-240-6 № 74 | 1 | - | - | - | - | 535
21 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | - | - | - | 620
22 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | 72 | 38 | 34 | - | 208
23 | СЗ-800 № 13 | 1 | - | - | - | - | 1626
24 | СЗ-800 № 22 | 1 | 300 | 50 | 250 | - | 1200
25 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | - | - | - | - | 160
26 | ПМГ № 309 | 1 | 302 | 151 | 151 | - | 740
27 | ПМГ-1М № 411 | 1 | - | - | - | - | -
28 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 187 | 98 | 89 | - | 993
29 | ДСП-С4 № 58 К | 2 | 730 | 170 | 560 | - | 470
30 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 150 | 50 | 100 | - | 572
31 | ДСП-С6 № 37 | 1 | - | - | - | - | 398
32 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 520 | 160 | 360 | - | 40
33 | РПБ-01 № 8 | 1 | - | - | - | - | 263
34 | РПБ-01 № 31 К | 1 | 105 | 65 | 40 | - | 445
35 | РПБ-01 № 51 К | 1 | - | - | - | - | 632
36 | РПБ-01 № 52 | 1 | - | - | - | - | 538
37 | РПБ-01 № 108 | 2 | 715 | 164 | 551 | - | 983
38 | РПБ-01 № 122 | 1 | 79.5 | 39.8 | 39.7 | - | 650
39 | ПМА-1 № 8 К | 1 | 539 | 435 | 104 | - | 1085
40 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 1 | - | - | - | - | 676
41 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 2 | 947 | 254 | 693 | - | 2483
42 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 2 | 913 | 204 | 709 | - | 2132
43 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 1 | 1186 | 239 | 947 | - | 1947
44 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 2 | 860 | 198 | 662 | - | 2160
45 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 1 | 48 | 24 | 24 | - | 1526
46 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 2 | 1694.5 | 283 | 1411.5 | - | 986
47 | Динамик 09-3Х № 16 | 2 | 204 | 102 | 102 | - | 820
1 | АСГ-30П № 146 | 1 | - | 72 | - | 72 | 63
2 | АС-01 № 118 | 1 | - | 160 | - | 160 | 420
3 | МПТ 6.4 № 433 | 1 | - | 103 | - | 103 | 434
4 | МПТ 6.4 № 539 | 1 | - | 14 | - | 14 | 310
5 | МПТ 6.4 № 540 | 1 | 98.8 | 98 | 0.8 | - | 167
6 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 83 | - | 83 | 21
7 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 103 | - | 103 | 31
8 | МПТ-4 № 655 | 1 | 24.2 | 23 | 1.2 | - | 5
9 | МПТ-4 № 760 | 1 | - | 12 | - | - | 403
10 | МПТ-4 № 771 | 1 | 84.3 | 89 | - | 4.7 | 254
11 | МПТ-4 № 1094 | 1 | - | 31 | - | 31 | 170
12 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 51 | - | 51 | 554
13 | УПК № 13 | 1 | - | 29 | - | 29 | 58

## 24
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 24.08.2020 по 24.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЭЛБ-4 № 40 | 1 | 24.2 | 24.2 | - | - | 869.4
2 | ППК-2В № 19087808 | 1 | - | - | - | - | -
3 | МПД № 236 | 1 | 47.8 | 47.8 | - | - | 52.9
4 | МПД № 361 | 1 | 26.6 | 26.6 | - | - | 8.4
5 | МПД № 593 | 1 | 48.4 | 48.4 | - | - | 61.7
6 | МПД № 1010 | 1 | 67.7 | 67.7 | - | - | 147.9
7 | МПД-2 № 259 | 1 | 4.9 | 4.9 | - | - | 3.9
8 | МПК № 84 | 1 | 28 | 28 | - | - | 184.1
9 | ПРСМ-4 № 92 | 1 | 114.6 | 114.6 | - | - | 406.3
10 | ПРСМ-4 № 131 | 1 | 90.6 | 90.6 | - | - | 232.9
11 | УК 25/9-18 № 693 | 1 | 136.4 | 136.4 | - | - | 274.5
12 | УК 25/9-18 № 801 | 1 | 174 | 174 | - | - | 523.6
13 | УК-25/25 № 65 | 1 | - | - | - | - | 314.3
14 | УК-25/28СП № 2 | 1 | - | - | - | - | 47.5
15 | ВПО-3000 № 224 | 1 | - | - | - | - | 857.4
1 | УТМ-2М № 54 | 1 | 94 | 77 | 17 | - | 3490
2 | УТМ-2М № 67 | 1 | 1003 | 259 | 744 | - | 3149
3 | ЩОМ-1200 № 6 | 1 | - | - | - | - | 1303
4 | ЩОМ-1200 № 16 | 1 | - | - | - | - | 622
5 | ЩОМ-1200М № 3 К | 1 | 5005 | 3590 | 1415 | - | 948
6 | ЩОМ-1200М № 13 | 2 | 1168 | 280 | 888 | - | 1178
7 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | - | - | - | - | 1400
8 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
9 | ЩОМ-140 № 10 | 2 | 4468 | 508 | 3960 | - | 1089
10 | ТЭС-1400 № 10 | 2 | 9519 | 1085 | 8434 | - | 2786
11 | ТЭС-1000 № 3 | 1 | 5410 | 550 | 4860 | - | 2873
12 | ТЭС-1000 № 6 | 1 | 70 | - | 70 | - | 2300
13 | ТЭС-1000 № 13 | 2 | 4051 | 553 | 3498 | - | 2592
14 | ТЭС-1000 № 16 | 1 | - | - | - | - | 1932
15 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | - | - | - | - | 3103
16 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | 1510 | 310 | 1200 | - | 1379
17 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | - | - | - | 622
18 | СЗ-160-4 № 79 | 1 | 123 | 56 | 67 | - | 931
19 | СЗ-160-4 № 123 | 1 | 1381.5 | 205.5 | 1176 | - | 1246
20 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | 69 | - | - | 87
21 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | 79 | - | - | 474
22 | СЗ-200-5 № 109 | 2 | 2363 | 277 | 2086 | - | 1030
23 | СЗ-240-6 № 74 | 1 | - | 24.7 | - | - | 1420
24 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | 105 | - | - | 515
25 | СЗ-240-6 № 108 | 1 | 1086 | 162 | 924 | - | 1111.5
26 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | 276 | 72 | 204 | - | 136
27 | СЗ-800 № 13 | 2 | 995 | 187 | 808 | - | 1439
28 | СЗ-800 № 22 | 1 | 60 | 20 | 40 | - | 1180
29 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | - | - | - | - | 160
30 | ПМГ № 309 | 1 | 383.2 | 162 | 221.2 | - | 578
31 | ПМГ-1М № 411 | 1 | - | - | - | - | -
32 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 226 | 100 | 126 | - | 893
33 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 720 | 160 | 560 | - | 310
34 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 220 | 70 | 150 | - | 502
35 | ДСП-С6 № 37 | 1 | 20 | 10 | 10 | - | 388
36 | СПП-16 № 46 | 1 | 125.1 | 44 | 81.1 | - | 226
37 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 1890 | 330 | 1560 | - | 524
38 | РПБ-01 № 31 К | 1 | 543 | 155 | 388 | - | 290
39 | РПБ-01 № 51 К | 1 | 102 | 268 | - | 166 | 364
40 | РПБ-01 № 52 | 1 | - | - | - | - | 538
41 | РПБ-01 № 108 | 1 | 651 | 312 | 339 | - | 671
42 | РПБ-01 № 122 | 1 | 75 | 25 | 50 | - | 625
43 | ПМА-1 № 8 К | 1 | 469 | 158 | 311 | - | 927
44 | ПМА-1М № 12 К | 1 | 1080 | 270 | 810 | - | 1328
45 | ПУМА 2012 № 7 | 1 | - | - | - | - | 1925
46 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 2 | 686 | 147 | 539 | - | 529
47 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 2 | 303 | 285 | 18 | - | 2198
48 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 2 | 832 | 210 | 622 | - | 1922
49 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 3 | 319 | 126 | 193 | - | 1821
50 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 1 | 696 | 193 | 503 | - | 1967
51 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 1 | 12 | 12 | - | - | 1514
52 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 2 | 1259 | 320 | 939 | - | 676
53 | Динамик 09-3Х № 16 | 2 | 1043.8 | 308.6 | 735.2 | - | 2703
1 | АДМ-1 агрс № 1965 АГР | 1 | - | - | - | - | 345
2 | АСГ-30П № 60 | 1 | - | 123 | - | - | 848
3 | АСГ-30П № 108 | 1 | - | 80 | - | 80 | 458
4 | АСГ-30П № 117 | 1 | - | 49 | - | 49 | 473
5 | АСГ-30П № 146 | 1 | - | 47 | - | 47 | 16
6 | АСГ-30П № 265 | 1 | - | 78 | - | 78 | 300
7 | АС-01 № 90 | 1 | 930 | 82 | 848 | - | 440
8 | АС-01 № 118 | 1 | - | 250.4 | - | 250.4 | 1168
9 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 120 | - | 120 | 720
10 | МПТ 6.4 № 433 | 1 | - | 375 | - | 75 | 359
11 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | - | 85 | - | 85 | 194
12 | МПТ 6.4 № 539 | 1 | - | 70 | - | 70 | 240
13 | МПТ 6.4 № 565 | 1 | - | 82 | - | 82 | 555
14 | МПТ 6.4 № 697 | 1 | - | 92 | - | 92 | 818
15 | МПТ 6.4 № 716 | 1 | - | 67 | - | 67 | 329
16 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 108 | - | 108 | 660
17 | МПТ 6.4 № 756 | 1 | - | 112.6 | - | 112.6 | 583.7
18 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 94 | - | 94 | 517
19 | МПТ-4 № 331 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 581.4
20 | МПТ-4 № 381 | 1 | 63.2 | 76.8 | - | 13.6 | 596
21 | МПТ-4 № 407 | 1 | 68.9 | 64 | 4.9 | - | 521
22 | МПТ-4 № 411 | 1 | 74.1 | 74 | 0.1 | - | 544
23 | МПТ-4 № 655 | 1 | 125 | 125.7 | - | 0.7 | 466
24 | МПТ-4 № 726 | 1 | 61.6 | 60 | 1.6 | - | 557
25 | МПТ-4 № 760 | 1 | - | 80 | - | 80 | 323
26 | МПТ-4 № 761 | 1 | 67.8 | 67 | 0.8 | - | 393
27 | МПТ-4 № 770 | 1 | - | 75 | - | 75 | 497
28 | МПТ-4 № 771 | 1 | 84.3 | 85 | - | 0.7 | 169
29 | МПТ-4 № 772 | 1 | - | 75 | - | 75 | 125
30 | МПТ-4 № 773 | 1 | - | 76 | - | 76 | 55
31 | МПТ-4 № 808 | 1 | - | 70.5 | - | 70.5 | 548
32 | МПТ-4 № 828 | 1 | - | 174.6 | - | 174.6 | 923
33 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 35.8 | 35 | 0.8 | - | 152
34 | МПТ-4 № 1094 | 1 | - | 77 | - | 77 | 93
35 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | 70 | - | 70 | 451
36 | МПТ-4 № 1171 | 1 | 80.3 | 74 | 6.3 | - | 267
37 | МПТ-4 № 1178 | 1 | 92.4 | 92 | 0.4 | - | 550
38 | МПТ-4 № 1196 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 182.5
39 | МПТ-4 № 1197 | 1 | 92.8 | 85 | 7.8 | - | 403
40 | МПТ-4 № 1200 | 1 | - | 80 | - | 80 | 300
41 | МПТ-4 № 1201 | 1 | - | 93 | - | 93 | 337
42 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 110 | - | 110 | 444
43 | МПТ-4 № 1285 | 1 | - | 70 | - | 70 | 198
44 | МПТ-4 № 1286 | 1 | - | 45 | - | 45 | 90
45 | МПТ-4 № 1370 | 1 | - | - | - | - | 5
46 | МПТ-4 № 1408 | 1 | 62 | 86 | - | 24 | 368
47 | МПТ-4 № 1444 | 1 | - | 90 | - | 90 | 358
48 | МПТ-6 № 425 | 1 | - | 73 | - | 73 | 418
49 | МПТ-6.6 № 630 | 1 | 89.6 | 88 | 1.6 | - | 145
50 | УТМ-5 № 21 | 1 | 1174.1 | 1240 | 1.3 | - | 164
51 | КЖ-562А № 115 | 1 | - | 56 | - | 56 | 126
52 | СМ-2М № 1681 | 1 | 69 | 51 | 18 | - | 341
53 | СМ-2М № 1750 | 1 | 86.1 | 67 | 19.1 | - | 211
54 | СМ-2 № 860 | 1 | - | - | - | - | 150
55 | СМ-2 № 1211 | 1 | - | - | - | - | 110
56 | СМ-2 № 1315 | 1 | - | - | - | - | 277
57 | СМ-2 № 1536 | 1 | - | - | - | - | 86
58 | СМ-2 № 1596 | 1 | - | - | - | - | 30
59 | СМ-2 № 1597 | 1 | 77.4 | 75 | 2.4 | - | 27
60 | СМ-2 № 1643 | 1 | - | 30 | - | - | 76
61 | СМ-2 № 1707 | 1 | 39.2 | 35 | 4.2 | - | 200
62 | СМ-2 № 1764 | 1 | - | - | - | - | 122
63 | СМ-2 № 1838 | 1 | - | 845 | - | 845 | 1076
64 | ТЭС ПСС-1К № 138 | 1 | - | 240 | - | - | 371
65 | СМ-2Б № 874 | 1 | - | - | - | - | 130

## 25
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 25.08.2020 по 25.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | УТМ-2М № 54 | 1 | 250 | 130 | 120 | - | 3360
2 | УТМ-2М № 67 | 1 | 1003 | 259 | 744 | - | 2890
3 | ЩОМ-1200 № 6 | 1 | - | - | - | - | 1303
4 | ЩОМ-1200 № 16 | 1 | - | - | - | - | 622
5 | ЩОМ-1200М № 13 | 1 | 230 | 120 | 110 | - | 1058
6 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | - | - | - | - | 1400
7 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
8 | ЩОМ-140 № 10 | 1 | 932 | 246 | 686 | - | 843
9 | ТЭС-1400 № 10 | 1 | 3644 | 630 | 3014 | - | 2156
10 | ТЭС-1000 № 6 | 1 | - | - | - | - | 2300
11 | ТЭС-1000 № 13 | 1 | 1040 | 260 | 780 | - | 2332
12 | ТЭС-1000 № 16 | 1 | 219 | 99 | 120 | - | 1833
13 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | - | - | - | - | 3103
14 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | - | - | - | - | 1379
15 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | 59 | - | 59 | 563
16 | СЗ-160-4 № 75 | 1 | - | - | - | - | 1062
17 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | 72 | - | - | 15
18 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | 80 | - | - | 394
19 | СЗ-200-5 № 109 | 1 | 956 | 170 | 786 | - | 860
20 | СЗ-240-6 № 74 | 1 | - | 50 | - | - | 1370
21 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | 5 | - | - | 510
22 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | 276 | 72 | 204 | - | 64
23 | СЗ-800 № 13 | 1 | 264 | 94 | 170 | - | 1345
24 | СЗ-800 № 22 | 1 | - | - | - | - | 1180
25 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | - | - | - | - | 160
26 | ПМГ № 309 | 1 | 117 | 39 | 78 | - | 539
27 | ПМГ-1М № 411 | 1 | - | - | - | - | -
28 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 81 | 27 | 54 | - | 866
29 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 201 | 93 | 108 | - | 409
30 | СПП-16 № 46 | 1 | 126.6 | 44 | 82.6 | - | 182
31 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 1854 | 324 | 1530 | - | 200
32 | РПБ-01 № 13 | 1 | - | - | - | - | 638
33 | РПБ-01 № 31 К | 1 | 368 | 128 | 240 | - | 162
34 | РПБ-01 № 51 К | 1 | 357.8 | 129 | 228.8 | - | 235
35 | РПБ-01 № 52 | 1 | - | - | - | - | 538
36 | РПБ-01 № 122 | 1 | 1255 | 215 | 1040 | - | 410
37 | ПМА-1 № 8 К | 1 | 406 | 124 | 282 | - | 803
38 | ПМА-1М № 12 К | 1 | 954 | 248 | 706 | - | 1080
39 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 1 | - | - | - | - | 529
40 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 2 | 111 | 74 | 37 | - | 2161
41 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 1 | 1237 | 237 | 1000 | - | 1685
42 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 1 | 820 | 200 | 620 | - | 1621
43 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 2 | 1525 | 342 | 1183 | - | 1625
44 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 2 | 1172 | 254 | 918 | - | 1260
45 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 300 | 60 | 240 | - | 606
46 | Динамик 09-3Х № 16 | 2 | 422.8 | 205 | 217.8 | - | 2663
1 | АДМ-1 агрс № 1965 АГР | 1 | - | 95 | - | 95 | 250
2 | АСГ-30П № 18 | 1 | - | - | - | - | 199
3 | АСГ-30П № 108 | 1 | - | 69 | - | 69 | 389
4 | АСГ-30П № 146 | 1 | - | 53 | - | 53 | 676
5 | АС-01 № 22 | 1 | - | 110 | - | 110 | 574
6 | АС-01 № 90 | 1 | - | 100 | - | - | 340
7 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 10 | - | 10 | 710
8 | МПТ 6.4 № 433 | 1 | - | 77 | - | 77 | 282
9 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | 80.3 | 74 | 6.3 | - | 104
10 | МПТ 6.4 № 497 | 1 | - | 85 | - | 85 | 253
11 | МПТ 6.4 № 539 | 1 | - | 70 | - | 70 | 170
12 | МПТ 6.4 № 540 | 1 | 48.4 | 48 | 0.4 | - | 119
13 | МПТ 6.4 № 697 | 1 | - | 116 | - | 116 | 702
14 | МПТ 6.4 № 716 | 1 | - | 67 | - | 67 | 262
15 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 108 | - | 108 | 552
16 | МПТ 6.4 № 756 | 1 | - | 142.2 | - | 142.2 | 441.5
17 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 44 | - | 44 | 473
18 | МПТ-4 № 331 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 500
19 | МПТ-4 № 407 | 1 | 68.9 | 68 | 0.9 | - | 453
20 | МПТ-4 № 411 | 1 | 117.4 | 117 | 0.4 | - | 427
21 | МПТ-4 № 655 | 1 | 98.8 | 98 | 0.8 | - | 368
22 | МПТ-4 № 726 | 1 | 91.5 | 89 | 2.5 | - | 468
23 | МПТ-4 № 759 | 1 | - | 46 | - | 46 | 471
24 | МПТ-4 № 760 | 1 | - | 80 | - | 80 | 243
25 | МПТ-4 № 761 | 1 | 105.6 | 104 | 1.6 | - | 289
26 | МПТ-4 № 770 | 1 | - | 69 | - | 69 | 428
27 | МПТ-4 № 771 | 1 | 84.3 | 85 | - | 0.7 | 84
28 | МПТ-4 № 772 | 1 | - | 40 | - | 40 | 85
29 | МПТ-4 № 808 | 1 | - | 251 | - | 251 | 297
30 | МПТ-4 № 828 | 1 | - | 74 | - | 74 | 849
31 | МПТ-4 № 1088 | 1 | 40.9 | 44 | - | 3.1 | 223
32 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 41.6 | 41 | 0.6 | - | 111
33 | МПТ-4 № 1094 | 1 | - | 57 | - | 57 | 36
34 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | 50 | - | 50 | 401
35 | МПТ-4 № 1178 | 1 | 111.6 | 110 | 1.6 | - | 440
36 | МПТ-4 № 1196 | 1 | - | 68.8 | - | 68.8 | 113.7
37 | МПТ-4 № 1197 | 1 | 92.8 | 85 | 7.8 | - | 318
38 | МПТ-4 № 1200 | 1 | - | 50 | - | 50 | 250
39 | МПТ-4 № 1201 | 1 | - | 131 | - | 131 | 206
40 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 110 | - | 110 | 334
41 | МПТ-4 № 1285 | 1 | - | 45 | - | 45 | 153
42 | МПТ-4 № 1286 | 1 | - | 87 | - | - | 497
43 | МПТ-4 № 1370 | 1 | - | - | - | - | 5
44 | МПТ-4 № 1408 | 1 | 80.4 | 80 | 0.4 | - | 288
45 | МПТ-4 № 1444 | 1 | - | 102 | - | 102 | 256
46 | МПТ-6 № 425 | 1 | - | 73 | - | 73 | 345
47 | МПТ-6.6 № 644 | 1 | - | 90 | - | 90 | 40
48 | УТМ-5 № 21 | 1 | - | - | - | - | 164
49 | УПК № 13 | 1 | 8.6 | 8 | 0.6 | - | 21
50 | КЖ-562А № 115 | 1 | - | 49 | - | 49 | 77
51 | СМ-2М № 1681 | 1 | 138 | 137 | 1 | - | 204
52 | СМ-2М № 1750 | 1 | 86.1 | 44 | 42.1 | - | 167
53 | СМ-2 № 1315 | 1 | - | 87 | - | 87 | 190
54 | СМ-2 № 1365 | 1 | - | - | - | - | 976
55 | СМ-2 № 1536 | 1 | - | - | - | - | 86
56 | СМ-2 № 1596 | 1 | - | - | - | - | 30
57 | СМ-2 № 1597 | 1 | 77.4 | 76 | 1.4 | - | 51
58 | СМ-2 № 1643 | 1 | - | - | - | - | 76
59 | СМ-2 № 1707 | 1 | - | 40 | - | - | 160
60 | СМ-2 № 1764 | 1 | - | - | - | - | 122
61 | СМ-2Б № 874 | 1 | - | 20 | - | 20 | 110

## 26
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 26.08.2020 по 26.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЭЛБ-4 № 40 | 1 | 24.2 | 24.2 | - | - | 845.2
2 | ППК-2В № 19087808 | 1 | - | - | - | - | -
3 | МПК № 84 | 1 | - | - | - | - | 184.1
4 | ПРСМ-4 № 92 | 1 | 253.2 | 253.2 | - | - | 153.1
5 | ПРСМ-4 № 131 | 1 | 232.5 | 232.5 | - | - | 168.4
6 | УК 25/9-18 № 693 | 1 | - | - | - | - | 274.5
7 | УК 25/9-18 № 801 | 1 | - | - | - | - | 523.6
8 | УК-25/25 № 39 | 1 | - | - | - | - | 465.3
9 | УК-25/25 № 90 | 1 | 30.5 | 30.5 | - | - | 125.6
10 | УК-25/28СП № 2 | 1 | - | - | - | - | 47.5
11 | ВПО-3000 № 224 | 1 | - | - | - | - | 806.1
1 | УТМ-2М № 67 | 1 | 594 | 332 | 262 | - | 2558
2 | ЩОМ-1200 № 16 | 1 | 984 | 256 | 728 | - | 366
3 | ЩОМ-1200М № 13 | 1 | - | - | - | - | 1058
4 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
5 | ТЭС-1000 № 13 | 1 | 1000 | 100 | 900 | - | 2232
6 | ТЭС-1000 № 16 | 1 | 1515 | 315 | 1200 | - | 1518
7 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | 2170 | 370 | 1800 | - | 1009
8 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | 158 | - | - | 405
9 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | 106 | - | - | 401
10 | СЗ-160-4 № 173 | 2 | - | 96 | - | - | 298
11 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | 70 | - | - | 440
12 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | 616 | 598 | 18 | - | 532
13 | СЗ-800 № 13 | 1 | - | - | - | - | 1345
14 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 78 | 26 | 52 | - | 840
15 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 180 | 70 | 110 | - | 240
16 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 330 | 120 | 210 | - | 289
17 | ДСП-С6 № 37 | 1 | 500 | 50 | 450 | - | 338
18 | СПП-16 № 46 | 1 | 17.1 | 17 | 0.1 | - | 165
19 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 960 | 240 | 720 | - | 731
20 | РПБ-01 № 31 К | 1 | 528 | 138 | 390 | - | 190
21 | РПБ-01 № 51 К | 1 | 139.1 | 56 | 83.1 | - | 179
22 | РПБ-01 № 108 | 1 | 215 | 43 | 172 | - | 628
23 | РПБ-01 № 122 | 1 | 855 | 195 | 660 | - | 215
24 | ПМА-1 № 8 К | 1 | 735 | 205 | 530 | - | 598
25 | ПМА-1М № 12 К | 2 | 830 | 220 | 610 | - | 860
26 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 2 | 768 | 174 | 594 | - | 355
27 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 2 | 900 | 204 | 696 | - | 1957
28 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 2 | 980 | 227 | 753 | - | 1458
29 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 2 | 830 | 202 | 628 | - | 1419
30 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 2 | 1572 | 432 | 1140 | - | 1193
31 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 2 | 1931 | 431 | 1500 | - | 829
32 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 48 | 24 | 24 | - | 582
33 | Динамик 09-3Х № 16 | 2 | 1038 | 262 | 776 | - | 2401
1 | АДМ-1 агрс № 1965 АГР | 1 | - | 40 | - | 40 | 210
2 | АСГ-30П № 18 | 1 | - | - | - | - | 199
3 | АСГ-30П № 60 | 1 | - | 134 | - | 134 | 619
4 | АСГ-30П № 108 | 1 | - | 105 | - | 105 | 284
5 | АСГ-30П № 146 | 1 | - | 60 | - | 60 | 616
6 | АС-01 № 22 | 1 | - | 110 | - | - | 464
7 | АС-01 № 62 | 1 | - | 215 | - | 215 | 748
8 | АС-01 № 90 | 1 | - | 220 | - | 220 | 120
9 | АС-01 № 118 | 1 | - | 266 | - | 266 | 902
10 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 80 | - | 80 | 630
11 | АДЭ-1 № 54 | 1 | - | - | - | - | 390
12 | МПТ 6.4 № 433 | 1 | - | 90 | - | 90 | 192
13 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | 92.7 | 85 | 7.7 | - | 19
14 | МПТ 6.4 № 540 | 1 | 67.8 | 67 | 0.8 | - | 553
15 | МПТ 6.4 № 565 | 1 | - | 70 | - | 70 | 485
16 | МПТ 6.4 № 697 | 1 | - | 128 | - | 128 | 574
17 | МПТ 6.4 № 716 | 1 | - | 67 | - | 67 | 195
18 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 112 | - | 112 | 440
19 | МПТ 6.4 № 756 | 1 | - | 106.8 | - | 106.8 | 334.7
20 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 136 | - | 136 | 337
21 | МПТ-4 № 331 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 418.6
22 | МПТ-4 № 381 | 1 | 115 | 101 | 14 | - | 495
23 | МПТ-4 № 407 | 1 | 68.9 | 55 | 13.9 | - | 398
24 | МПТ-4 № 411 | 1 | 86.6 | 86 | 0.6 | - | 341
25 | МПТ-4 № 655 | 1 | 99.8 | 96 | 3.8 | - | 272
26 | МПТ-4 № 759 | 1 | - | 46 | - | 46 | 425
27 | МПТ-4 № 760 | 1 | - | 70 | - | 70 | 339
28 | МПТ-4 № 761 | 1 | 74.6 | 73 | 1.6 | - | 216
29 | МПТ-4 № 771 | 1 | 84.3 | 90 | - | 5.7 | 701
30 | МПТ-4 № 772 | 1 | - | 112 | - | 112 | 641
31 | МПТ-4 № 808 | 1 | - | 60 | - | 60 | 237
32 | МПТ-4 № 828 | 1 | - | 74 | - | 74 | 775
33 | МПТ-4 № 1088 | 1 | 78.4 | 40 | 38.4 | - | 183
34 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 24.2 | 24 | 0.2 | - | 87
35 | МПТ-4 № 1094 | 1 | - | 84 | - | 84 | 118
36 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | 60 | - | 60 | 341
37 | МПТ-4 № 1171 | 1 | 130.3 | 208 | 9.8 | - | 159
38 | МПТ-4 № 1196 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 537.5
39 | МПТ-4 № 1197 | 1 | 80.3 | 85 | - | 4.7 | 233
40 | МПТ-4 № 1200 | 1 | - | 90 | - | - | 160
41 | МПТ-4 № 1201 | 1 | - | 118 | - | 118 | 88
42 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 110 | - | 110 | 224
43 | МПТ-4 № 1285 | 1 | - | 75 | - | 75 | 495
44 | МПТ-4 № 1286 | 1 | - | 91 | - | 91 | 406
45 | МПТ-4 № 1370 | 1 | - | - | - | - | 5
46 | МПТ-4 № 1408 | 1 | 62 | 74 | - | 12 | 214
47 | МПТ-4 № 1444 | 1 | - | 80 | - | 80 | 176
48 | МПТ-6 № 425 | 1 | - | 107 | - | 107 | 238
49 | МПТ-6.6 № 630 | 1 | 92.8 | 93 | - | 0.2 | 52
50 | УТМ-5 № 21 | 1 | - | 325 | - | 325 | 1839
51 | УПК № 13 | 1 | 15.7 | 15 | 0.7 | - | 6
52 | СМ-2М № 1750 | 1 | 57.4 | 50 | 7.4 | - | 117
53 | СМ-2 № 430 | 1 | - | 27 | - | 27 | 459
54 | СМ-2 № 656 | 1 | - | - | - | - | 38.6
55 | СМ-2 № 1315 | 1 | - | - | - | - | 190
56 | СМ-2 № 1365 | 1 | - | - | - | - | 976
57 | СМ-2 № 1566 | 1 | - | - | - | - | 14
58 | СМ-2 № 1596 | 1 | - | - | - | - | 30
59 | СМ-2 № 1643 | 1 | - | - | - | - | 76
60 | СМ-2 № 1764 | 1 | - | - | - | - | 122

## 27
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 27.08.2020 по 27.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ППК-2В № 19087808 | 1 | - | - | - | - | -
2 | МПК № 84 | 1 | - | - | - | - | 184.1
3 | ПРСМ-4 № 92 | 1 | 150.6 | 150.6 | - | - | 674.5
4 | ПРСМ-4 № 131 | 1 | - | - | - | - | 168.4
5 | УК 25/9-18 № 693 | 1 | - | - | - | - | 274.5
6 | УК 25/9-18 № 801 | 1 | - | - | - | - | 523.6
7 | УК-25/25 № 39 | 1 | - | - | - | - | 465.3
8 | УК-25/25 № 90 | 1 | 55.5 | 55.5 | - | - | 70.1
9 | ВПО-3000 № 224 | 1 | - | - | - | - | 806.1
1 | УТМ-2М № 54 | 1 | 2170 | 310 | 1860 | - | 2920
2 | УТМ-2М № 67 | 1 | 1003 | 259 | 744 | - | 2299
3 | ЩОМ-1200 № 6 | 1 | 1000 | 260 | 740 | - | 903
4 | ЩОМ-1200М № 3 К | 1 | 200 | 100.5 | 99.5 | - | 1530
5 | ЩОМ-1200М № 13 | 1 | - | - | - | - | 1058
6 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | 1960 | 340 | 1620 | - | 950
7 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
8 | ЩОМ-140 № 10 | 1 | - | - | - | - | 843
9 | ТЭС-1400 № 10 | 1 | 110 | 110 | - | - | 1735
10 | ТЭС-1000 № 3 | 1 | 540 | 180 | 360 | - | 3128
11 | ТЭС-1000 № 6 | 1 | 1510 | 310 | 1200 | - | 1670
12 | ТЭС-1000 № 13 | 1 | 640 | 80 | - | - | 2152
13 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | 2981 | 443 | 2538 | - | 2443
14 | СЗ-160-4 № 75 | 1 | 911 | 156 | 755 | - | 906
15 | СЗ-160-4 № 123 | 1 | - | - | - | - | 1246
16 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | 73 | - | - | 328
17 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | 78 | - | - | 220
18 | СЗ-200-5 № 109 | 1 | 31 | 31 | - | - | 798
19 | СЗ-240-6 № 74 | 1 | - | 120 | - | - | 1225
20 | СЗ-240-6 № 108 | 1 | - | - | - | - | 1111.5
21 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | 276 | 72 | 204 | - | 460
22 | СЗ-800 № 13 | 1 | - | - | - | - | 1345
23 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | 305 | 75 | 230 | - | 37
24 | ПМГ № 309 | 1 | 117 | 39 | 78 | - | 461
25 | ПМГ-1М № 411 | 1 | - | - | - | - | -
26 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 54 | 36 | 18 | - | 804
27 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 104 | 2022.5 | - | 1918.5 | 940
28 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 285 | 105 | 180 | - | 184
29 | ДСП-С6 № 37 | 1 | 45 | 15 | 30 | - | 657
30 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 1460 | 300 | 1160 | - | 431
31 | РПБ-01 № 13 | 1 | - | - | - | - | 638
32 | РПБ-01 № 31 К | 1 | 168 | 88 | 80 | - | 102
33 | РПБ-01 № 52 | 1 | - | - | - | - | 868
34 | РПБ-01 № 108 | 1 | - | - | - | - | 628
35 | ПМА-1 № 8 К | 1 | 731 | 204 | 527 | - | 394
36 | ПМА-1М № 12 К | 1 | - | - | - | - | 860
37 | ПУМА 2012 № 7 | 1 | 630 | 380 | 250 | - | 1755
38 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 2 | 434 | 172 | 262 | - | 1765
39 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 2 | 1069 | 245 | 824 | - | 1213
40 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 1 | - | - | - | - | 1419
41 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 1 | 1226 | 246 | 980 | - | 947
42 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 1 | 48 | 24 | 24 | - | 2141
43 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 100 | 50 | 50 | - | 2182
44 | Динамик 09-3Х № 16 | 2 | 465 | 155 | 310 | - | 2246
1 | АДМ-1 агрс № 1965 АГР | 1 | - | 50 | - | 50 | 160
2 | АСГ-30П № 18 | 1 | - | - | - | - | 199
3 | АСГ-30П № 60 | 1 | - | 95 | - | 95 | 524
4 | АСГ-30П № 117 | 1 | - | 74 | - | 74 | 399
5 | АСГ-30П № 146 | 1 | - | 107 | - | 107 | 509
6 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 210 | - | - | 420
7 | АДЭ-1 № 54 | 1 | - | - | - | - | 390
8 | МПТ 6.4 № 433 | 1 | - | 75 | - | 75 | 117
9 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | 117.5 | 109 | 8.5 | - | 369
10 | МПТ 6.4 № 539 | 1 | - | 40 | - | 40 | 60
11 | МПТ 6.4 № 540 | 1 | 73.6 | 73 | 0.6 | - | 480
12 | МПТ 6.4 № 565 | 1 | - | 60 | - | 60 | 425
13 | МПТ 6.4 № 696 | 1 | - | 28 | - | 28 | 357
14 | МПТ 6.4 № 697 | 1 | - | 67 | - | 67 | 507
15 | МПТ 6.4 № 716 | 1 | - | 60.8 | - | 60.8 | 631
16 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 95 | - | 95 | 345
17 | МПТ 6.4 № 756 | 1 | - | 121.6 | - | 121.6 | 213.1
18 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 77 | - | 77 | 260
19 | МПТ-4 № 331 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 337.2
20 | МПТ-4 № 407 | 1 | 68.9 | 58 | 10.9 | - | 340
21 | МПТ-4 № 411 | 1 | 110.7 | 110 | 0.7 | - | 231
22 | МПТ-4 № 655 | 1 | 99.8 | 96 | 3.8 | - | 176
23 | МПТ-4 № 726 | 1 | 98.2 | 104 | - | 5.8 | 364
24 | МПТ-4 № 759 | 1 | - | 46 | - | 46 | 379
25 | МПТ-4 № 760 | 1 | - | 69 | - | 69 | 270
26 | МПТ-4 № 761 | 1 | 67.8 | 67 | 0.8 | - | 149
27 | МПТ-4 № 770 | 1 | - | 70 | - | 70 | 358
28 | МПТ-4 № 771 | 1 | 101 | 101 | - | - | 600
29 | МПТ-4 № 772 | 1 | - | 75 | - | 75 | 566
30 | МПТ-4 № 808 | 1 | - | 50 | - | 50 | 187
31 | МПТ-4 № 828 | 1 | - | 50 | - | 50 | 725
32 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 55.2 | 55 | 0.2 | - | 32
33 | МПТ-4 № 1094 | 1 | - | 86 | - | 86 | 32
34 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | 40 | - | 40 | 301
35 | МПТ-4 № 1171 | 1 | 92.8 | 85 | 7.8 | - | 478
36 | МПТ-4 № 1178 | 1 | 124.1 | 124 | 0.1 | - | 316
37 | МПТ-4 № 1196 | 1 | - | 43.6 | - | 43.6 | 493.9
38 | МПТ-4 № 1197 | 1 | 92.8 | 97 | - | 4.2 | 136
39 | МПТ-4 № 1200 | 1 | - | 55 | - | 55 | 105
40 | МПТ-4 № 1201 | 1 | - | 132 | - | 132 | 578
41 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 85 | - | 85 | 139
42 | МПТ-4 № 1285 | 1 | - | 55 | - | 55 | 440
43 | МПТ-4 № 1286 | 1 | - | 90 | - | 90 | 316
44 | МПТ-4 № 1408 | 1 | 62 | 74 | - | 12 | 140
45 | МПТ-4 № 1444 | 1 | - | 10 | - | - | 166
46 | МПТ-6 № 425 | 1 | - | 73 | - | 73 | 165
47 | МПТ-6.6 № 630 | 1 | 101.6 | 101 | 0.6 | - | 449
48 | УТМ-5 № 21 | 1 | - | - | - | - | 1839
49 | УПК № 13 | 1 | - | - | - | - | 6
50 | СМ-2М № 1750 | 1 | 86.1 | 45 | 41.1 | - | 72
51 | СМ-2 № 430 | 1 | - | 27 | - | 27 | 432
52 | СМ-2 № 656 | 1 | - | - | - | - | 38.6
53 | СМ-2 № 860 | 1 | - | - | - | - | 316
54 | СМ-2 № 1536 | 1 | - | - | - | - | 86
55 | СМ-2 № 1566 | 1 | - | - | - | - | 14
56 | СМ-2 № 1596 | 1 | - | - | - | - | 30
57 | СМ-2 № 1764 | 1 | - | - | - | - | 122
58 | ТЭС ПСС-1К № 87 | 1 | - | - | - | - | 2537

## 28
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 28.08.2020 по 28.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЭЛБ-4 № 40 | 1 | 24.2 | 24.2 | - | - | 821
2 | ППК-2В № 19087808 | 1 | - | - | - | - | -
3 | МПД № 236 | 1 | - | - | - | - | 52.9
4 | МПД № 328 | 1 | - | - | - | - | 137.9
5 | МПД № 361 | 1 | - | - | - | - | 8.4
6 | МПД № 593 | 1 | - | - | - | - | 202.8
7 | МПД № 1010 | 1 | - | - | - | - | 147.9
8 | ПРСМ-4 № 92 | 1 | 114.6 | 114.6 | - | - | 559.9
9 | ПРСМ-4 № 131 | 1 | 138.6 | 138.6 | - | - | 29.8
10 | УК 25/9-18 № 801 | 1 | 72.6 | 72.6 | - | - | 451
11 | УК-25/25 № 39 | 1 | 61 | 61 | - | - | 404.3
12 | УК-25/25 № 65 | 1 | - | - | - | - | 314.3
13 | УК-25/25 № 90 | 1 | - | - | - | - | 70.1
14 | ВПО-3000 № 224 | 1 | 90.6 | 90.6 | - | - | 715.5
1 | УТМ-2М № 54 | 1 | - | 20 | - | - | 2900
2 | ЩОМ-1200 № 6 | 1 | 970 | 250 | 720 | - | 653
3 | ЩОМ-1200М № 3 К | 1 | 60 | 60 | - | - | 1470
4 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | - | - | - | - | 950
5 | ЩОМ-140 № 10 | 1 | 508 | 178 | 330 | - | 665
6 | ТЭС-1400 № 10 | 1 | 1580 | 410 | 1170 | - | 1325
7 | ТЭС-1000 № 3 | 1 | 920 | 220 | 700 | - | 2908
8 | ТЭС-1000 № 6 | 1 | 1510 | 310 | 1200 | - | 1360
9 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | - | 200 | - | - | 2243
10 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | 2170 | 370 | 1800 | - | 639
11 | СЗ-160-4 № 75 | 1 | 1810 | 156 | 1654 | - | 750
12 | СЗ-160-4 № 123 | 1 | 9 | 9 | - | - | 1237
13 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | 55 | - | - | 165
14 | СЗ-200-5 № 109 | 1 | 400 | 108 | 292 | - | 690
15 | СЗ-240-6 № 74 | 1 | - | - | - | - | 1225
16 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | 155 | - | - | 385
17 | СЗ-240-6 № 108 | 1 | 33 | 16.5 | 16.5 | - | 1095
18 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | - | - | - | - | 37
19 | ПМГ № 309 | 1 | 551.4 | 186 | 365.4 | - | 275
20 | ПМГ-1М № 411 | 1 | - | - | - | - | -
21 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 409 | 137 | 272 | - | 667
22 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 540 | 150 | 390 | - | 790
23 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 400 | 120 | 280 | - | 230
24 | ДСП-С6 № 37 | 1 | 520 | 140 | 380 | - | 517
25 | СПП-16 № 46 | 1 | 17.1 | 17 | 0.1 | - | 148
26 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 1500 | 300 | 1200 | - | 131
27 | РПБ-01 № 13 | 1 | - | - | - | - | 638
28 | РПБ-01 № 31 К | 1 | 360 | 120 | 240 | - | 148
29 | РПБ-01 № 51 К | 1 | 139.1 | 56 | 83.1 | - | 700
30 | РПБ-01 № 52 | 1 | - | - | - | - | 820
31 | РПБ-01 № 108 | 1 | 534 | 158 | 376 | - | 470
32 | РПБ-01 № 122 | 1 | 790 | 180 | 610 | - | 703
33 | ПМА-1М № 12 К | 2 | 750 | 230 | 520 | - | 630
34 | ПУМА 2012 № 7 | 1 | - | - | - | - | 1755
35 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 1 | 717 | 177 | 540 | - | 1423
36 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 1 | 1012 | 240 | 772 | - | 1525
37 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 1 | 1069 | 245 | 824 | - | 968
38 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 1 | 581 | 167 | 414 | - | 1252
39 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 2 | 374 | 486 | - | 112 | 461
40 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 2 | 780 | 186 | 594 | - | 1955
41 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 2 | 1355 | 299 | 1056 | - | 1883
42 | Динамик 09-3Х № 16 | 2 | 1376 | 483 | 893 | - | 1840
1 | АСГ-30П № 18 | 1 | - | - | - | - | 199
2 | АСГ-30П № 60 | 1 | - | 109 | - | 109 | 415
3 | АСГ-30П № 117 | 1 | - | 61 | - | 61 | 338
4 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 57 | - | 57 | 563
5 | МПТ 6.4 № 433 | 1 | - | 83 | - | 83 | 34
6 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | 123.4 | 110 | 13.4 | - | 259
7 | МПТ 6.4 № 497 | 1 | - | 91 | - | 91 | 71
8 | МПТ 6.4 № 539 | 1 | - | 50 | - | 50 | 10
9 | МПТ 6.4 № 540 | 1 | 73.6 | 73 | 0.6 | - | 407
10 | МПТ 6.4 № 565 | 1 | - | 60 | - | 60 | 365
11 | МПТ 6.4 № 696 | 1 | - | 28 | - | 28 | 329
12 | МПТ 6.4 № 716 | 1 | - | 73 | - | 73 | 558
13 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 30 | - | 30 | 315
14 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 77 | - | 77 | 183
15 | МПТ-4 № 331 | 1 | - | 94 | - | 94 | 630.6
16 | МПТ-4 № 381 | 1 | 93.1 | 89 | 4.1 | - | 406
17 | МПТ-4 № 407 | 1 | 81.3 | 58 | 23.3 | - | 282
18 | МПТ-4 № 411 | 1 | 80.8 | 80 | 0.8 | - | 556
19 | МПТ-4 № 655 | 1 | 99.8 | 96 | 3.8 | - | 580
20 | МПТ-4 № 726 | 1 | - | 25 | - | - | 679
21 | МПТ-4 № 759 | 1 | - | 51 | - | 51 | 328
22 | МПТ-4 № 761 | 1 | 61 | 61 | - | - | 88
23 | МПТ-4 № 764 | 1 | - | 45 | - | 45 | 379
24 | МПТ-4 № 770 | 1 | - | 75 | - | 75 | 283
25 | МПТ-4 № 772 | 1 | - | 361 | - | 61 | 505
26 | МПТ-4 № 808 | 1 | - | 27 | - | 27 | 160
27 | МПТ-4 № 828 | 1 | - | 130 | - | 130 | 595
28 | МПТ-4 № 1088 | 1 | 78.4 | 60 | 18.4 | - | 123
29 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 35.8 | 35 | 0.8 | - | 164
30 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | 50 | - | 50 | 251
31 | МПТ-4 № 1171 | 1 | 60.6 | 222 | - | 161.4 | 256
32 | МПТ-4 № 1178 | 1 | 93.3 | 93 | 0.3 | - | 223
33 | МПТ-4 № 1196 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 412.5
34 | МПТ-4 № 1197 | 1 | - | 85 | - | - | 912
35 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 777 | - | 777 | 865
36 | МПТ-4 № 1285 | 1 | - | 75 | - | 75 | 365
37 | МПТ-4 № 1286 | 1 | - | 66 | - | 66 | 250
38 | МПТ-4 № 1408 | 1 | 61 | 60 | 1 | - | 504
39 | МПТ-6.6 № 630 | 1 | 75.2 | 75 | 0.2 | - | 374
40 | УПК № 13 | 1 | - | 29 | - | 29 | 77
41 | КЖ-562А № 115 | 1 | - | 84 | - | 84 | 93
42 | СМ-2М № 1750 | 1 | 86.1 | 40 | 46.1 | - | 142
43 | СМ-2 № 656 | 1 | - | - | - | - | 38.6
44 | СМ-2 № 860 | 1 | - | - | - | - | 316
45 | СМ-2 № 1536 | 1 | - | 20 | - | 20 | 66
46 | СМ-2 № 1566 | 1 | - | - | - | - | 14
47 | СМ-2 № 1596 | 1 | - | - | - | - | 30
48 | СМ-2 № 1764 | 1 | - | - | - | - | 122
49 | ТЭС ПСС-1К № 87 | 1 | - | - | - | - | 2537

## 29
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 29.08.2020 по 29.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | УТМ-2М № 54 | 1 | 150 | 90 | 60 | - | 2810
2 | УТМ-2М № 67 | 1 | 1003 | 259 | 744 | - | 2040
3 | ЩОМ-1200 № 6 | 1 | 100 | 80 | 20 | - | 573
4 | ЩОМ-1200М № 3 К | 1 | - | - | - | - | 1470
5 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | - | - | - | - | 950
6 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
7 | ТЭС-1000 № 3 | 1 | 460 | 160 | 300 | - | 2748
8 | ТЭС-1000 № 6 | 1 | 970 | 350 | 620 | - | 1010
9 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | - | - | - | - | 2243
10 | СЗ-160-4 № 75 | 1 | 409 | 106 | 303 | - | 644
11 | СЗ-160-4 № 123 | 1 | 9 | 9 | - | - | 1228
12 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | 89 | - | - | 239
13 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | 43 | - | - | 122
14 | СЗ-240-6 № 74 | 1 | - | - | - | - | 1225
15 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | - | - | - | 385
16 | СЗ-240-6 № 108 | 1 | - | - | - | - | 1095
17 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | 429 | 85 | 344 | - | 375
18 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | - | - | - | - | 37
19 | ПМГ № 309 | 1 | 141 | 63 | 78 | - | 212
20 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 332 | 116 | 216 | - | 551
21 | ПМГ-1М № 427 | 1 | 81 | 27 | 54 | - | 493
22 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 203.2 | 2257.2 | - | 2054 | 553
23 | СПП-16 № 46 | 1 | 125.1 | 44 | 81.1 | - | 104
24 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 1000 | 250 | 750 | - | 672
25 | РПБ-01 № 13 | 1 | - | - | - | - | 638
26 | РПБ-01 № 31 К | 1 | 470 | 115 | 355 | - | 467
27 | РПБ-01 № 51 К | 1 | 527.9 | 154 | 373.9 | - | 546
28 | РПБ-01 № 52 | 1 | 56 | 40 | 16 | - | 780
29 | ПМА-1 № 8 К | 1 | 738 | 170 | 568 | - | 1700
30 | ПМА-1М № 12 К | 1 | 1240 | 310 | 930 | - | 320
31 | ПУМА 2012 № 7 | 1 | - | - | - | - | 1755
32 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 1 | - | - | - | - | 1525
33 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 2 | 980 | 227 | 753 | - | 741
34 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 2 | 239 | 110 | 129 | - | 1142
35 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 2 | 670 | 170 | 500 | - | 2061
36 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 1 | 12 | 12 | - | - | 1943
37 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | 300 | 60 | 240 | - | 1823
38 | Динамик 09-3Х № 16 | 2 | 2372.4 | 580 | 1792.4 | - | 1260
1 | АДМ-1 агрс № 1965 АГР | 1 | - | 67 | - | 67 | 93
2 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 133 | - | - | 430
3 | МПТ 6.4 № 433 | 1 | - | 89 | - | 89 | 540
4 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | 129.9 | 120 | 9.9 | - | 139
5 | МПТ 6.4 № 497 | 1 | - | - | - | - | 71
6 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 76 | - | 76 | 107
7 | МПТ-4 № 655 | 1 | 125 | 120 | 5 | - | 460
8 | МПТ-4 № 726 | 1 | 98.2 | 97 | 1.2 | - | 582
9 | МПТ-4 № 759 | 1 | - | 62 | - | 62 | 266
10 | МПТ-4 № 1088 | 1 | 65.9 | 33 | 32.9 | - | 90
11 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | 65 | - | 65 | 186
12 | МПТ-4 № 1178 | 1 | 111.6 | 111 | 0.6 | - | 512
13 | МПТ-4 № 1201 | 1 | - | 17 | - | - | 545
14 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 109 | - | 109 | 756
15 | МПТ-4 № 1285 | 1 | - | - | - | - | 365
16 | МПТ-4 № 1408 | 1 | 67.8 | 70 | - | 2.2 | 434
17 | УПК № 13 | 1 | - | 29 | - | 29 | 48

## 30
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 30.08.2020 по 30.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | УТМ-2М № 54 | 1 | - | - | - | - | 2810
2 | УТМ-2М № 67 | 1 | 1036 | 270 | 766 | - | 1770
3 | ЩОМ-1200 № 6 | 1 | - | - | - | - | 573
4 | ЩОМ-1200 № 16 | 1 | - | - | - | - | 110
5 | ЩОМ-1200М № 3 К | 1 | - | - | - | - | 1470
6 | ЩОМ-1200М № 13 | 1 | - | - | - | - | 1491
7 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | 200 | 100 | 100 | - | 850
8 | ЩОМ-700 № 4 | 1 | - | - | - | - | -
9 | ЩОМ-140 № 10 | 1 | 13.5 | 13.5 | - | - | 1570
10 | ТЭС-1400 № 10 | 1 | 923 | 319 | 604 | - | 3678
11 | ТЭС-1000 № 3 | 1 | 48 | 48 | - | - | 2700
12 | ТЭС-1000 № 6 | 1 | - | - | - | - | 1010
13 | ТЭС-1000 № 13 | 1 | 1000 | 100 | 900 | - | 3088
14 | ТЭС-1000 № 16 | 1 | 90 | 30 | 60 | - | 1222
15 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | 276 | 238 | 38 | - | 2005
16 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | 970 | 250 | 720 | - | 389
17 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | 49 | - | - | 179
18 | СЗ-160-4 № 75 | 1 | - | - | - | - | 644
19 | СЗ-160-4 № 123 | 1 | - | - | - | - | 1228
20 | СЗ-160-4 № 171 | 1 | - | 72 | - | - | 167
21 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | 30 | - | - | 92
22 | СЗ-200-5 № 109 | 1 | 31 | 31.5 | - | 0.5 | 1243
23 | СЗ-240-6 № 74 | 1 | - | - | - | - | 1225
24 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | 65 | - | - | 320
25 | СЗ-240-6 № 108 | 1 | - | - | - | - | 1095
26 | СЗ-240-6 № 170 | 1 | 276 | 72 | 204 | - | 303
27 | СЗ-800 № 13 | 1 | - | 1909 | - | - | 1251
28 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | 27 | 27 | - | - | 10
29 | ПМГ № 309 | 1 | 52 | 26 | 26 | - | 186
30 | ПМГ-1М № 411 | 1 | - | - | - | - | -
31 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | - | - | - | - | 790
32 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 58 | 28 | 30 | - | 525
33 | ДСП-С6 № 37 | 1 | 808 | 186 | 622 | - | 331
34 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 540 | - | - | - | -
35 | РПБ-01 № 13 | 1 | - | - | - | - | 638
36 | РПБ-01 № 31 К | 1 | 285 | 100 | 185 | - | 367
37 | РПБ-01 № 52 | 1 | 32 | 32 | - | - | 748
38 | РПБ-01 № 108 | 1 | - | - | - | - | 470
39 | РПБ-01 № 122 | 1 | 695 | 175 | 520 | - | 528
40 | ПМА-1 № 8 К | 1 | 752 | 172 | 580 | - | 1528
41 | ПМА-1М № 12 К | 1 | - | - | - | - | 320
42 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 1 | 962 | 223 | 739 | - | 1698
43 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 2 | 78 | 53 | 25 | - | 1472
44 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 2 | 980 | 232 | 748 | - | 509
45 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 2 | 576 | 174 | 402 | - | 968
46 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 1 | 460 | 140 | 320 | - | 1921
47 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 2 | 1128 | 268 | 860 | - | 1675
48 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 1 | - | - | - | - | 1823
49 | Динамик 09-3Х № 16 | 1 | - | - | - | - | 1182
1 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 90 | - | 90 | 340
2 | МПТ 6.4 № 433 | 1 | - | 89 | - | 89 | 451
3 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | 92.7 | 85 | 7.7 | - | 54
4 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 50 | - | 50 | 265
5 | МПТ-4 № 142 | 2 | - | 84 | - | 84 | 23
6 | МПТ-4 № 411 | 1 | 110.7 | 110 | 0.7 | - | 446
7 | МПТ-4 № 655 | 1 | 119.2 | 114 | 5.2 | - | 346
8 | МПТ-4 № 726 | 1 | 124.1 | 123 | 1.1 | - | 459
9 | МПТ-4 № 759 | 1 | - | 74 | - | 74 | 192
10 | МПТ-4 № 760 | 1 | - | 50 | - | 50 | 220
11 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 81.4 | 78 | 3.4 | - | 32
12 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | 78 | - | 78 | 108
13 | МПТ-4 № 1178 | 1 | 111.6 | 110 | 1.6 | - | 402
14 | МПТ-4 № 1201 | 1 | - | 317 | - | 17 | 528
15 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 121 | - | 121 | 635
16 | МПТ-4 № 1285 | 1 | - | - | - | - | 365
17 | МПТ-4 № 1408 | 1 | 94 | 123 | - | 29 | 311
18 | УПК № 13 | 1 | - | 29 | - | - | 89

## 31
Отчет о расходе топлива единицами СПС
за период с 31.08.2020 по 31.08.2020
№ п.п. | Машины | АУ-12 | Расход топлива |  | Экономия | Перерасход | Остаток в баках на конец периода
|  |  | По норме | Фактический
|  | шт | кг | кг | кг | кг | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ППК-2В № 19087808 | 1 | - | - | - | - | -
2 | МПД № 328 | 1 | 43.5 | 43.5 | - | - | 94.4
3 | МПД № 361 | 1 | 47.8 | 47.8 | - | - | 43.6
4 | МПД № 378 | 1 | 38.6 | 38.6 | - | - | 0.4
5 | МПД № 593 | 1 | 72.6 | 72.6 | - | - | 130.2
6 | МПД № 1010 | 1 | 67.7 | 67.7 | - | - | 80.2
7 | МПД-2 № 259 | 1 | 72.6 | 72.6 | - | - | 14.3
8 | МПК № 84 | 1 | 84 | 84 | - | - | 72.1
9 | ПРСМ-4 № 92 | 1 | 162.6 | 162.6 | - | - | 282.7
10 | ПРСМ-4 № 131 | 1 | 39.3 | 39.3 | - | - | 403
11 | УК 25/9-18 № 693 | 1 | 89.4 | 89.4 | - | - | 156.3
12 | УК 25/9-18 № 801 | 1 | 202.8 | 202.8 | - | - | 248.2
13 | УК-25/25 № 65 | 1 | - | - | - | - | 314.3
14 | УК-25/25 № 90 | 1 | 61 | 61 | - | - | 9.1
15 | ВПО-3000 № 224 | 1 | - | - | - | - | 664.2
1 | УТМ-2М № 54 | 1 | 250 | 130 | 120 | - | 2680
2 | ЩОМ-1200 № 6 | 1 | 970 | 250 | 720 | - | 323
3 | ЩОМ-1200 № 16 | 1 | 984 | 256 | 728 | - | 513
4 | ЩОМ-1200М № 3 К | 2 | 8450 | 950 | 7500 | - | 520
5 | ЩОМ-1200М № 13 | 1 | 541 | 187 | 354 | - | 1304
6 | ЩОМ-1200М № 19 | 1 | 533.2 | 84.5 | 448.7 | - | 1350
7 | ЩОМ-140 № 10 | 1 | - | - | - | - | 1570
8 | ТЭС-1400 № 10 | 1 | 440 | 220 | 220 | - | 3458
9 | ТЭС-1000 № 3 | 2 | 12000 | 1200 | 10800 | - | 1500
10 | ТЭС-1000 № 6 | 1 | 1510 | 210 | 1300 | - | 800
11 | ТЭС-1000 № 13 | 1 | 3141 | 463 | 2678 | - | 2625
12 | ТЭС-1000 № 16 | 1 | 984 | 256 | 728 | - | 1296
13 | ТЭС-1000 № 19 | 1 | 687 | 215.5 | 471.5 | - | 2374
14 | ТЭУ-630 № 36 | 1 | - | - | - | - | 389
15 | СЗ-160-4 № 67 К | 1 | - | 1138 | - | - | 689
16 | СЗ-160-4 № 75 | 1 | 1244 | 182 | 1062 | - | 462
17 | СЗ-160-4 № 123 | 2 | 3730 | 484 | 3246 | - | 744
18 | СЗ-160-4 № 173 | 1 | - | 20 | - | - | 72
19 | СЗ-200-5 № 109 | 1 | 31 | 31 | - | - | 1212
20 | СЗ-240-6 № 74 | 1 | - | 50 | - | - | 1175
21 | СЗ-240-6 № 78 | 1 | - | - | - | - | 320
22 | СЗ-240-6 № 108 | 1 | 1628 | 188 | 1440 | - | 907
23 | СЗ-800 № 13 | 1 | 417 | 111 | 306 | - | 1140
24 | СЗ-800 № 22 2 | 1 | 20.5 | 20 | 0.5 | - | 1242
25 | ПМГ № 309 | 1 | 117 | 39 | 78 | - | 147
26 | ПМГ-1М № 417 | 1 | 109 | 73 | 36 | - | 1066
27 | ДСП-С4 № 58 К | 1 | 140 | 40 | 100 | - | 750
28 | ДСП-С4 № 78 К | 1 | 238 | 88 | 150 | - | 437
29 | ДСП-С6 № 37 | 1 | - | - | - | - | 331
30 | СПП-16 № 46 | 1 | 14 | 7 | 7 | - | 262
31 | МВУ-18000 № 4 | 1 | 62 | 242 | - | 180 | 430
32 | РПБ-01 № 31 К | 1 | 175 | 65 | 110 | - | 302
33 | РПБ-01 № 51 К | 1 | 34.8 | 17 | 17.8 | - | 529
34 | РПБ-01 № 52 | 1 | - | - | - | - | 748
35 | РПБ-01 № 108 | 1 | 230 | 58 | 172 | - | 412
36 | РПБ-01 № 122 | 1 | 804 | 188 | 616 | - | 340
37 | ПМА-1М № 12 К | 1 | 60 | 1380 | - | 1320 | 2270
38 | ПУМА 2012 № 7 | 2 | 486 | 162 | 324 | - | 1593
39 | УНИМАТ-08-275/3S № 16 | 1 | 707 | 167 | 540 | - | 1531
40 | УНИМАТ-08-275/3S № 31 К | 2 | 473 | 153 | 320 | - | 1319
41 | УНИМАТ-08-275/3S № 34 К | 1 | 250 | 50 | 200 | - | 459
42 | УНИМАТ-08-275/3S № 40 К | 1 | - | - | - | - | 968
43 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 39 | 2 | 845 | 161 | 684 | - | 1760
44 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 47 К | 2 | 919 | 251 | 668 | - | 1424
45 | ДУОМАТИК 09-32 GSM № 73 К | 2 | 2654 | 364 | 2290 | - | 1459
46 | Динамик 09-3Х № 16 | 2 | 1485.5 | 324.5 | 1161 | - | 3250
1 | АДМ-1 агрс № 1965 АГР | 1 | - | 90 | - | 90 | 704
2 | АСГ-30П № 18 | 1 | - | - | - | - | 199
3 | АСГ-30П № 117 | 1 | - | 80 | - | 80 | 920
4 | АСГ-30П № 146 | 1 | - | 113 | - | 113 | 337
5 | АДЭ-1 № 40 | 1 | - | 30 | - | 30 | 310
6 | МПТ 6.4 № 433 | 1 | - | 75 | - | 75 | 376
7 | МПТ 6.4 № 480 | 1 | 117.5 | 108 | 9.5 | - | 405
8 | МПТ 6.4 № 565 | 1 | - | 30 | - | 30 | 335
9 | МПТ 6.4 № 716 | 1 | - | 67 | - | 67 | 491
10 | МПТ 6.4 № 743 | 1 | - | 39 | - | 39 | 226
11 | МПТ-4 № 142 | 1 | - | 77 | - | 77 | 329
12 | МПТ-4 № 331 | 1 | - | 68.8 | - | 68.8 | 561.8
13 | МПТ-4 № 381 | 1 | 79.2 | 75 | 4.2 | - | 331
14 | МПТ-4 № 407 | 1 | 44.1 | 42 | 2.1 | - | 240
15 | МПТ-4 № 411 | 1 | 80.8 | 80 | 0.8 | - | 366
16 | МПТ-4 № 655 | 1 | 106.6 | 102 | 4.6 | - | 244
17 | МПТ-4 № 726 | 1 | 87.5 | 86 | 1.5 | - | 373
18 | МПТ-4 № 759 | 1 | - | 28 | - | 28 | 164
19 | МПТ-4 № 760 | 1 | - | 50 | - | 50 | 170
20 | МПТ-4 № 761 | 1 | 67.8 | 67 | 0.8 | - | 21
21 | МПТ-4 № 770 | 1 | - | 70 | - | 70 | 213
22 | МПТ-4 № 771 | 1 | - | 11 | - | - | 404
23 | МПТ-4 № 772 | 1 | - | 106 | - | 106 | 399
24 | МПТ-4 № 1088 | 1 | 90.9 | 35 | 55.9 | - | 55
25 | МПТ-4 № 1093 | 1 | 48.4 | 48 | 0.4 | - | 108
26 | МПТ-4 № 1094 | 1 | - | 71 | - | 71 | 61
27 | МПТ-4 № 1169 | 1 | - | 50 | - | 50 | 58
28 | МПТ-4 № 1171 | 1 | 80.3 | 74 | 6.3 | - | 182
29 | МПТ-4 № 1178 | 1 | - | 75 | - | - | 327
30 | МПТ-4 № 1196 | 1 | - | 81.4 | - | 81.4 | 331.1
31 | МПТ-4 № 1200 | 1 | - | 50 | - | 50 | 55
32 | МПТ-4 № 1211 | 1 | - | 86 | - | 86 | 549
33 | МПТ-4 № 1285 | 1 | - | 50 | - | 50 | 315
34 | МПТ-4 № 1286 | 1 | - | 90 | - | 90 | 160
35 | МПТ-6.6 № 630 | 1 | 66.4 | 66 | 0.4 | - | 308
36 | МПТ-6.6 № 644 | 1 | - | 122.3 | - | 122.3 | 454
37 | УПК № 13 | 1 | - | 44 | - | 44 | 45
38 | КЖ-562А № 115 | 1 | - | 134 | - | 134 | 299
39 | СМ-2А № 460 | 1 | - | - | - | - | 99
40 | СМ-2М № 1750 | 1 | 57.4 | 31 | 26.4 | - | 111
41 | СМ-2 № 656 | 1 | - | - | - | - | 38.6
42 | СМ-2 № 844 | 1 | - | 32 | - | 32 | 82
43 | СМ-2 № 860 | 1 | - | - | - | - | 316
44 | СМ-2 № 1260 | 1 | - | 18 | - | 18 | 408
45 | СМ-2 № 1315 | 1 | - | 87 | - | - | 103
46 | СМ-2 № 1365 | 1 | - | - | - | - | 976
47 | СМ-2 № 1536 | 1 | - | - | - | - | 66
48 | СМ-2 № 1566 | 1 | - | 120 | - | 120 | 1894
49 | СМ-2 № 1596 | 1 | - | - | - | - | 30
50 | СМ-2 № 1643 | 1 | - | - | - | - | 76
51 | СМ-2 № 1679 | 1 | - | 96 | - | 96 | 545
52 | СМ-2 № 1764 | 1 | - | 20 | - | 20 | 102